| Datum jednání: | 28. 06. 2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 240/ZK/11 |
| Název bodu: | Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2008 |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

výjimku z článku V. bodu 1. g) pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2008 pro obec Hlavatce 
a prodlužuje lhůtu pro dokončení projektu do 29. 2. 2012;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic realizaci tohoto usnesení formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obec Hlavatce oficiální písemností ze dne 11. 5. 2011 požádala o udělení výjimky z článku V. bodu 1. g) pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2008. V tomto článku, jakož 
i ve smlouvě o poskytnutí grantu je uvedena podmínka, že projekt musí být ukončen ve lhůtě do 18 měsíců, tj. předložení závěrečné zprávy nejpozději 
do 18 měsíců od data uzavření smlouvy o poskytnutí grantu. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem kraje dne 29. 1. 2008 usnesením č. 28/2008/ZK.

Uvedená obec uvádí, že v již opakovaně prodlouženém termínu nemohla zajistit dokončení projektu z důvodu nesouhlasu obce se stanoviskem uplatněným Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem kultury a památkové péče jako dotčeného orgánu památkové péče k návrhu územního plánu. V současné době je řešen rozpor dle § 136 odst. 6 správního řádu, tudíž je jisté, že nebude dodržen termín pro vydání územního plánu.

V pravidlech grantového programu vyhlášených v letech 2009, 2010 a 2011 je již doplněno, že lhůtu 18 měsíců pro předložení závěrečné zprávy je možno v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit formou dodatků k uzavřeným smlouvám o poskytnutí grantu.

Z uvedeného je zřejmé, že se v daném případě nejedná o věcný rozpor s obsahem 
a zaměřením grantu, a proto je doporučeno žádosti obce Hlavatce vyhovět.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:

Žádost o výjimku obce Hlavatce (Žádost o výjimku obce Hlavatce.pdf)

Zodpovídá: Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřeného dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu