| Datum jednání: | 28.06.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 245/ZK/11 |
| Název bodu: | Návrh na odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ. 1.07/1.2.06 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. SON/OGEI/6/2009 |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Petr Maroš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. odstoupit od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ. 1.07/1.2.06 [Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji] Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. SON/OGEI/6/2009,

2. požadovat vrácení všech dosud vyplacených finančních prostředků ve výši 1.167.520,59 Kč;

  - ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na základě usnesení zastupitelstva č. 46/2008/ZK-2,  ze dne 22. 12. 2008 byla s příjemcem Mezi námi, o. s., zastoupeným Miroslavem Parvoničem, ředitelem sdružení, IČ 26675587, uzavřena  Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.2.06 [Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji] Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. SON/OGEI/6/2009, týkající se projektu CZ.1.07/1.2.06/01.0008 s názvem „E-learningový kurz projektového řízení pro NNO“.

Na základě níže uvedených skutečností OEZI doporučuje odstoupení od Smlouvy o realizaci GP.

Přehled základních údajů:

Schválená podpora celkem  	2.668.733,55 Kč

Proplaceno (včetně zálohy)  	1.167.520,59 Kč

Platby:

záloha          				16. 3. 2009		593.051,90 Kč

- Monitorovací zpráva (MZ) 		8. 10. 2009		219.159,27 Kč

- MZ				   	  2. 4. 2010		355.309,42 Kč

Průběh administrace

Monitorovací zpráva č. 1

- doručena na Krajský úřad  dne 30. 6. 2009

- 6x vrácena k dopracování,

- 8. 10. 2009 proplacena

Monitorovací zpráva č. 2

- 8. 10. 2009 doručena na Krajský úřad

- 4x vrácena k dopracování

- 22. 4. 2010 proplacena

Monitorovací zpráva č. 3

- Stále neuzavřena

- 17. 5. 2010 doručena na Krajský úřad

- 2. 6. 2010  odeslána výzva k opravám, velkého množství chyb, nesrovnalostí

- 3. 6. 2010 vrácena MZ k dopracování

- 25. 6. 2010 doručeny opravy

- 22. 7. 2010 další výzva k opravám

- 3. 8. 2010 byly doručeny opravy (zaslána jen kopie pokladní knihy, která však požadována nebyla,  k ostatním opravám se příjemce nevyjádřil ani k nim nezaslal doplnění či vysvětlení)

- 4. 8. 2010 (26. 8. 2010) zaslány připomínky (stejné jako 22. 7. 2010), na které nijak nereagovali

19. 10. 2010 byl příjemci odeslán dopis s pevně stanoveným termínem pro doručení oprav monitorovací zprávy č. 3 a pro doručení monitorovacích zpráv č. 4, 5 a 6.

Současný stav – při osobním jednání s příjemcem dne 7. 3. byl stanoven konečný termín pro předložení opravy 3. monitorovací zprávy a doložení dalších chybějících monitorovacích zpráv vč. závěrečné, a to na 15. 4. 2011.  Výše uvedené bylo doručeno na Krajský úřad 18. 4. 2011.

Další informace k projektu

- V Protokolu o výsledku kontroly č. 11/2010 MŠMT se Řídící orgán vyjádřil, že tento projekt svým zaměřením nespadá do oblasti podpory 1.2, nedochází k podpoře dětí a žáků, vzdělávací moduly určené pro pracovníky NNO jsou zaměřeny na oblast projektového řízení, nikoliv na práci s dětmi/žáky.

- Příjemce požádal o prodloužení realizace projektu dne 14. 12. 2010. Tato žádost mu byla zamítnuta. Důvodem zamítnutí žádosti 
o prodloužení období realizace projektu byla nesoučinnost s poskytovatelem podpory při opravách 3. monitorovací zprávy a při předkládání následujících monitorovacích zpráv, k jejichž předložení byl příjemce opakovaně vyzýván od května 2010. Zamítnutí Žádosti o podstatnou změnu byla zamítnuta ke dni 14. 1. 2011.

- Dne 7. 12. 2010 obdrželi pracovníci OEZI vyjádření od OIAK, z něhož plynou následující závěry:

- Dosud nebyl realizací projektu naplněn jediný plánovaný indikátor, nelze tudíž ani definovat částečné plnění cílů projektu a uznat částečnou realizaci projektu

- Webové stránky příjemce jsou nefunkční – e-learningová aplikace není přístupná

- Příjemce od 4. 8. 2010 přes mailové a písemné urgence ze strany OEZI  nekomunikuje

- Telefonní kontakty na zástupce příjemce nefungují

- Zpracovatel e-learningové aplikace informoval mailem 29. 11. 2010 poskytovatele (kraj) o tom, že příjemce neuhradil poslední fakturu za zpracování softwarea doporučení:

- Z uvedených skutečností vyplývá, že jediným schůdným řešením je aplikace postupu dle čl. IX. (Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy dohodou) smlouvy o realizaci grantového projektu.

OIAK navrhl i následující postup:

- Projednat navrhované řešení s odborem legislativy a vnitřních věcí

- Informovat řídící orgán o problémovém projektu a odsouhlasit výše uvedený postup

- Bezodkladně písemně informovat příjemce o odstoupení od smlouvy v souladu s čl. IX. smlouvy a stanovení povinnosti a termínu vrácení poskytnuté podpory

- Dne 15. 1. 2011 obdrželo oddělení OEZI od OLVV plnění úkolu č. 1/39 z 35. Porady vedení Krajského úřadu 13. 12. 2010.

Závěr byl následující: Z finančního hlediska poskytovatele se jeví nejvhodnější uplatnění možnosti odstoupení od smlouvy podle bodu B/2 plnění úkolu č. 1/39

- Dne 7. 3. 2011 se uskutečnilo osobní jednání se statutárním zástupcem občanského sdružení  MEZI NÁMI panem Parvoničem. Jednání se ze strany KÚ zúčastnil Ing. Petr Maroš, vedoucí odboru evropských záležitostí a Ing. Martin Plucha, finanční manažer projektu. Na této schůzce bylo dohodnuto, že budou do nejpozději do 15. 4. 2011:

- předloženy MZ 4., 5., 6., 7., 8.

- předloženy opravy k 3. Monitorovací zprávě.

Veškeré podklady k Monitorovacím zprávám musí být kompletní, to znamená, Monitorovací zpráva musí být předložena včetně všech povinných i nepovinných příloh.

- Příjemce předložil tyto podklady k datu 18. 4. 2011, tudíž nedodržel dohodnutou lhůtu. Závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána, na základě poštovního razítka, dne 15. dubna 2011, doručena byla dne 18. dubna 2011. Zbývající monitorovací zprávy (opravy k 3. MZ, dále 4., 5., 6. a 7. MZ) byly doručeny osobně na podatelnu krajského úřadu dne 18. dubna 2011.

- Dne 19. 4. 2011 byl zaslán panu Parvoničovi e-mail s informací o záměru Odboru evropských záležitostí předložit Zastupitelstvu Jihočeského kraje návrh na odstoupení od smlouvy o realizaci grantového projektu z důvodu dlouhodobého neplnění smluvních podmínek.

Stanoviska, seznam konzultantů: není požadováno

Souhlas správce rozpočtu: není požadován

PŘÍLOHY:

Zodpovídá: Ing. Petr Maroš, vedoucí OEZI

Termín kontroly: 31. 12. 2011

Termín splnění: 31. 12. 2011