| Datum jednání: | 07.02.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 29/ZK/12 |
| Název bodu: | Žádost o udělení výjimky v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 |

| Předkladatel: | Ing. František Štangl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - bere na vědomí

- žádost Mikroregionu Chelčicko – Lhenického, svazku obcí o udělení výjimky při využití dotace na akci „Dědictví v regionu“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011;

  - schvaluje

- Mikroregionu Chelčicko – Lhenickému, svazku obcí výjimku ve věci posunutí termínu ukončení akce „Dědictví v regionu“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 do 10. 1. 2012;

  - ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Mikroregionu Chelčicko-Lhenickému, svazku obcí (dále jen svazek) bylo rozhodnutím Zastupitelstva Jihočeského kraje usnesením č. 135/2011/ZK-22 ze dne 19.4.2011 schváleno poskytnutí dotace ve výši 682.000,- Kč na akci „Dědictví v regionu“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011.

Při úhradě poslední faktury na částku 108.076,50 Kč(natipována k proplacení  v elektronickém bankovnictví 20.12.2011) došlo kvůli pozdní úhradě jiného subjektu na účet svazku ke krátkodobému disponibilnímu nedostatečnému limitu a tím i k neproplacení zadané faktury. Z důvodu dovolené účetní svazku byla neprovedená platba zjištěna až na začátku roku 2012. Opakovaný příkaz k úhradě byl proveden 6.1.2012.

Neproplacením faktury do konce roku 2011 byla porušena pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011 a čl. IV. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011. Podle nich musí realizace akce skončit do 31.12.2011 a doložené faktury budou uznatelné, pokud budou uhrazeny do tohoto data. Aby mohl svazek i „pozdě“ uhrazenou fakturu zahrnout do nákladů akce a nemusel tak vracet potřebné finanční prostředky poskytovateli dotace, žádá o udělení výjimky z článku IV. výše citované smlouvy (posunutí termínu ukončení akce).

Porada vedení po prozkoumání podkladů k žádosti doporučuje Radě a Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit svazku žádost o udělení výjimky při využití dotace na akci „Dědictví v regionu“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011. Pro schválení žádosti jsou i členové Krajské výběrové komise POV.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyla vyžádána

Souhlas správce rozpočtu: nebyl vyžádán

PŘÍLOHY:

- žádost Mikroregionu Chelčicko-Lhenického, svazku obcí

Zodpovídá:  Ing. Bc. Ludvík Zíma

Termín kontroly: 22. 2.2012

Termín splnění:     7. 2. 2012