## List1
Příloha č.1 k mat. 227/ZK/13
Formulář evropského projektu
Název projektu: |  | Modernizace silnice II/152 mezi hraničními přechody Slavonice - Fratres a Nová Bystřice - Grametten - 1.etapa
Věcné zaměření projektu: |  | Modernizace příhraniční komunikace
Aktivity projektu: |  | Modernizace silnice II/152 - 1. etapa v délce 2 450,00 m, v úseku Staré Město pod Landštejnem - Slavonice (km 13,837 - km 16,287).
Dotační titul: |  | Operační program EÚS Rakousko – Česká republika 2007-2013
Datum podání žádosti v dotačním titulu: |  |  | 2013
Odpovědné místo: |  | Krajský úřad Jihočeského kraje
Žadatel o prostředky z dotačního titulu: |  |  | Jihočeský kraj
Kontrolní pracovník: |  | Ing. Luboš Průcha
Vedoucí manažer projektu: |  |  | Ing. Jitka Liláková
Celkové výdaje projektu: |  |  |  |  | 15200000
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: |  |  |  |  | 0
Celkové způsobilé výdaje projektu: |  |  |  |  | 15200000
z toho: podíl vlastních prostředků žadatele |  |  |  |  | 0
příspěvek JčK na kofinancování |  |  |  |  | 5958169
podíl jiných nár. zdrojů financování: kdo (resort, státní fondy) |  |  |  |  | 760000
podíl evropských fondů |  |  |  |  | 8481831
Požadované finanční prostředky od JčK celkem: |  |  |  |  | 15200000
ve struktuře | předfinancování způsobilých výdajů: |  |  |  | 9241831
| kofinancování způsobilých výdajů: |  |  |  | 5958169
| financování nezpůsobilých výdajů: |  |  |  | 0
Je projektová dokumentace zahrnuta v celkových výdajích projektu? Jsou tyto výdaje způsobilé x nezpůsobilé? | ANO |  | Zdroj fin. prostředků na projektovou dokumentaci: | jiné zdroje - ORJ 20 | Náklady na projektovou dokumentaci: | 58080
Dělení finančního příslibu - časový rozpis - kofinancování/předfinancování/fin.nezpůsob.výdajů: | [6 empty] | Vlastní prostředky žadatele
[5 empty] | Invest. výdaje | Neinvest. výdaje | Prostředky odpověd. odboru
|  |  | 2013 | celkem |  | 58080
|  |  |  | kofinancování |  | 22766.54
|  |  |  | předfinancování |  | 35313.46
|  |  |  | nezpůsob. výdaje |  | 0
|  |  | 2014 | celkem | 15141920
|  |  |  | kofinancování | 5935402.46
|  |  |  | předfinancování | 9206517.54
|  |  |  | nezpůsob. výdaje | 0
Doba realizace projektu: |  |  |  |  | podzim 2013 - podzim 2014
Harmonogram realizace projektu:
Pozn.: v případě etapizace projektu prosím o doplnění: pořadí etapy (např. 1. etapa), období realizace jednotlivých etap projektu (měsíce, rok např. květen - listopad 2008), celkové výdaje jednotlivých etap v Kč