| Datum jednání: | 18.09.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 305/ZK/14 |
| Název bodu: | Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti měst Vlachovo Březí a Mirovice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti měst Vlachovo Březí a Mirovice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí;

  - schvaluje

uzavření dodatků na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí:

městu Vlachovo Březí		do 13. 11. 2015

a městu Mirovice			do 30. 7. 2015;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla žádost města Vlachovo Březí o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace v roce 2012 posouzena hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje. Stejně tak bylo postupováno v případě města Mirovice, kterému byl stejný grant přislíben na základě Pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2011.

Dle pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje byla stanovena lhůta pro ukončení projektu. V případě města Mirovic dle grantových pravidel pro rok 2011 to bylo 18 měsíců, pro město Vlachovo Březí dle grantových pravidel pro rok 2012 24 měsíců.

Důvodem nemožnosti dodržení původního termínu bylo v případě města Vlachovo Březí opakování veřejného projednání návrhu územního plánu, což město dále vysvětluje v žádosti, která je přílohou návrhu usnesení.

Město Mirovice rovněž popisuje problémy s pořízením územního plánu v žádosti, která je přiložena.

Při rozhodování je třeba brát na vědomí, že podobným žádostem několika obcí již bylo v minulosti zastupitelstvem kraje vyhověno.

Finanční nároky:  0,-

Finanční krytí

Vlachovo Březí	300 000,- (schváleno ZK 25. 9. 2012, usnesení č. 316/2012/ZK-33)

Mirovice		57 000,- (schváleno ZK 31. 5. 2011, usnesení č. 168/2011/ZK-23)

Vyjádření správce rozpočtu:  Bc. Marie Čapková - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  Souhlasím za předpokladu, že prostředky na financováná ÚP obou míst budou součástí rozpočtu 2015

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Dodatek_Vlachovo Březí (Grantová smlouva_Vlachovo Březí_dodatek_č.1.docx)

Žádost_Vlachovo Březí (Žádost_Vlachovo Březí.pdf)

Dodatek_Mirovice (Grantová smlouva_Mirovice_dodatek_č.3.docx)

Žádost_Mirovice (Žádost_Mirovice.pdf)

Zodpovídá:  Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu