| Datum jednání: | 18.12.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 432/ZK/14 |
| Název bodu: | Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádost obce Skály o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost obce Skály o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2012;

  - schvaluje

dodatek na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2012 do 31. 12. 2015;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla žádost obce Skály o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace v roce 2012 posouzena hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje.

Dle pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla stanovena lhůta pro ukončení projektu 24 měsíců.

Důvodem nemožnosti dodržení původního termínu bylo v případě obce Skály komplikované projednání návrhu územního plánu, což obec dále vysvětluje v žádosti, která je přílohou návrhu usnesení.

Při rozhodování je třeba brát na vědomí, že podobným žádostem několika obcí již bylo v minulosti zastupitelstvem kraje vyhověno.

Finanční nároky:  0,-

Finanční krytí:    63 000,- (schváleno ZK 25. 9. 2012, usnesení č. 316/2012/ZK-33)

Vyjádření správce rozpočtu:

Bc. Marie Čapková - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  naklade další nároky na rozpočet 2014

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Skály_žádost (Skály_žádost.pdf)

Skály_dodatek č. 1 (Grantová smlouva_Skály_dodatek_č.1.docx)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu