## Komplet
Investiční opatření s VYSOKOU prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D26 |  | II/143 |  | Jižní tangenta České Budějovice |  | S 9,5
D27 |  | II/128 |  | Číměř, krátká přeložka |  | S 7,5
D29/7 |  | II/137 |  | Úsek Měšice - Čekanice |  | S 9,5 | [5 empty] | přeložka
D35/2 |  | II/145 |  | Obchvat Husinec |  | S 9,5 | [5 empty] | obchvat
| 5 | II/154 | JH | Branná - Třeboň | 49,400 55,550 | 6 | 6.15 | 37.83 | 34000 | 16000 | 2000 | rekonstrukce | 2 | 154-014, 154-015 | DSP, ZDS 2010 | z BK
| 2 | II/156 | ČB | Trhové Sviny - Žižkovo náměstí - ul. Nové Město | 0,000 0,645 | 6,5 7,0 | 0.645 | 4.4 | 4896 |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2009 | z BK
| 4 | II/156 | ČB | Č. Budějovice Novohradská | 1,490 3,160 | 11 | 1.67 | 18.37 | 13250 |  |  | rekonstrukce frézování+ABS |  |  | PD zajišťuje MM ČB DSP, ZDS 2010 | z BK
D35/2 |  | II/145 II/141 |  | Okružní křižovatka II/145 a II/141 |  | S 9,5 | [5 empty] | rekonstrukce
D39/2 | 9 | II/154 |  | Přeložka Třeboň |  | S 9,5 | [9 empty] | Alena název
| 9 | II/154 | JH | Třeboň - obchvat |  | S 7,5 | 1.8 |  | 500 000 200 000 - 1. část odhad |  | 3848 | S 7,5 přeložka nové mosty | 2 |  | Technická studie 2005, DUR 1.část 2010 | překlopit
D38/3 | 16 | II/151 |  | Přeložka Dačice |  | S 7,5 | [5 empty] | S 7,5 přeložka
| 16 | II/151 | JH | Dačice - obchvat |  | S 9,5 | 2.4 | 22.8 | 160000 |  | 8581 | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | Zadávací dokum. pro DUR pozn.: most v délce 96 m | překlopit
D39/1 | 8 | II/154 |  | Obchvat Kaplice |  | S 7,5
| 8 | II/154 II/158 | ČK | Kaplice - obchvat | 0,000 3,300 | S 9,5 | 3.3 | 32.356 | 127900 | 135100 | 3608 | S 9,5 obchvat | 2 | 154-001, 154-002 | DUR 2005, aktualizae 2009, majetkové vypořádání MÚ a UR | prověřit kat.
D42/2 |  | II/156 |  | Obchvat Strážkovice |  | MS 9
D46 |  | I/160 |  | Rožmberk nad Vltavou - křižovatka se sil. II/163 |  | S 7,5 | [9 empty] | homo
D49/2-2 |  | II/163 |  | Vyšší Brod – křižovatka s III/16318 |  | S 9,5 | [9 empty] | homo
D53/1 |  | II/408 |  | Východní obchvat Dačic |  | S 7,5
D54 |  | II/409 |  | Dálniční přivaděč Planá nad Lužnicí |  | S 7,5 | [9 empty] | BK
| 6 | II/409 | TA | Planá nad Lužnicí - přeložka |  | S 9,5 | 1.5 | 14.25 | 200000 |  |  | S 9,5 přeložka | 2 |  | DUR 2004 DSP, ZDS 2010, část real. 2008
D63/2 | 4 | Dopravní skelet města České Budějovice |  | Zanádražní komunikace – Etapa 2.1 v realizaci |  | MS 16,5
| 4 | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156 a II/157 Č.Budějovice - 2. etapa část 2.1, ús. Rudolfovská - Vrbenská | 1,559 1,844 | MS2 12/ 8,5 | 0.285 | 4.4 | 61080 | 21420 | 13255 | MS2 12/8,5 novostavba | 2 |  | DUR, vydáno ÚR, DSP, ZDS 2009, vydáno SP, realizace 2010 ROP
| 3 | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156 a II/157 Č.Budějovice - 1. etapa, část 1.2 | 0,917 1,559 | MS2 19/ 8,5 | 0.642 | 8.87 | 191276 | 17248 | 16 071 progn. 2020 | MS2 19/8,5 novostavba | 2 nové |  | DSP, ZDS 2007, realizace ROP 2010, SP vydáno
| 13 | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 1. etapa část 1.1 | 0,120 0,917 | MS2 10,5 MS4 16,5 | 0.797 | 15.78 | 200000 |  | 13 625 progn. 2020 | MS2 17/10,5/50; MS4 27,5/16,5/50 přeložka |  |  | DSP 2007, SP pro SO 103, majetkové vypořádání MÚ
| 14 | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 4. etapa - zanádražní část I+IIa+III - větev sever, západ, jih | 0,175 1,800 0,025 0,178 0,000 0,229 0,000 0,189 | MS2 18,0 MS3 12,75 MS2 9,0 MO2 8,0 | 2.196 | 59.344 | 255901 | 16560 | 13 400 /16 500 progn. 2020 | MS2 16,5/9/50 MS2dp 26/18/50 MS2 12/9/50 MO2k 12,5/8/30 přeložka, napojení na 3.etapu | 3 nové |  | DSP, na část I pravomocné SP, na část IIa+III před podáním žádosti o SP, majetkové vypořádání MmČB | sever nerealizace
| 15 | II/156 II/157 | ČB | Přel. II/156+II/157 4. etapa - zanádražní část IIb - větev východ | 0,046 0,436 | MS2dp 18,0 | 0.39 | 8.17 | 34916 |  | 16 300 progn. 2020 | MS2dp 26/18/50 přeložka, napojení k D3 k MÚK Pohůrka |  |  | DSP, část IIb před podáním žádosti o SP, majetkové vypořádání zatím neřešeno
|  | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 2. etapa část 2.2 | 0,285 - 0,617 | MS2 8,5 | 0.332 | 3.55 | 30417 | 26894 | 13255 | MS2 12/8,5/50 přeložka | 1 nový |  | DÚR
|  | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa část 3.1 - zanádražní | 0,000 0,148 0.000 0,253 0,000 0,212 | MS 9/50 | 0.613 | 13.73 | 227648 | 589044 | 29 000 progn. 2020 | MS 9/50 přeložka | 1 nový |  | Nutná změna DÚR a ÚP do cca 06/11
D63/3 |  | Dopravní skelet města České Budějovice |  | Podjezd pod nádražím |  | MS 9
|  | II/156 II/157 | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa část 3.2 - podjezd | 0,000 0,207 0,000 0,341 | MS 16,5 MS 9 | 0.548 | 11.5 | 642018 | 380361 | 29 000 progn. 2020 | MS 9/50; MS 16,5/50 přeložka | 2 nové |  | Nutná změna DÚR a ÚP do cca 06/11
D63/5 |  | Dopravní skelet města České Budějovice |  | Západní půloblouk |  | MS 9
|  | III/14322 | ČB | Přeložka 1.etapa nap. lev. břehu ČB na D3 | 0,000 1,119 | S7,5 MS2 7,0 | 1.119 | 19 | 109480 | 3570 | 16 800 progn. 2020 | S7,5/50; MS2 7/7/50 přeložka | 1 přes biokor. |  | Územní studie 2008
| 3 | III/14322 | ČB | Přeložka 2. etapa nap. lev. břehu ČB na D3 mimo okružní křižovatky | 0,000 1,075 | S7,5/50 MS2 8 | 1.075 | 13 | 85585 |  | 16 800 /19 600 progn. 2020 | S7,5/50; MS2 8/8/50 přeložka bez nové OK na I/3 |  |  | Tech.-ek. studie 2008
| 4 | III/14322 | ČB | Přel. 2. etapa nap. lev. břehu ČB na D3 pouze okružní křižovatka | ------ | MS2 8,0 (S 11,5) | ------ | 4.3 | 13602 | 7914 | na OK 35 123 progn. 2020 | nová OK na I/3 + úpravy rozšíření I/3 | nutné rozšíř. stávaj. mostu |  | Tech.-ek. studie 2008
| 5 | III/14322 | ČB | Přeložka 3. etapa nap. lev. břehu ČB na D3 - A | 0,070 0,292 | MS2 8,0 | 0.222 | 3.75 | 35688 |  | 16 700 /15 800 progn. 2020 | MS2 8,0 přeložka na lev. břehu |  |  | Tech.-ek. studie 2008 v souladu s vydaným ÚR, DUR 2010
| 6 | III/14322 | ČB | Přeložka 3. etapa nap. lev. břehu ČB na D3 - C | 0,292 0,498 | MS2 8,0 | 0.206 | 2.89 | 26601 | 106342 | 15 800 progn. 2020 | MS2 8,0 přeložka - most přes Vltavu a předpolí | 1 nový |  | Tech.-ek. studie 2008, nutná změna ÚPmČB, DUR 2010
| 7 | III/14322 | ČB | Přeložka 3.etapa nap. lev. břehu ČB na D3 - B | 0,000 0,522 | MS2 8,0 | 0.522 | 7.6 | 37229 |  | 15 800 progn. 2020 | MS2 8,0 přeložka na prav. břehu |  |  | Tech.-ek. studie 2008 v souladu s ÚP mČB, DUR 2010
D63/6 |  | Dopravní skelet města České Budějovice |  | Propojení ulic Strakonická - M.Horákové |  | MS 20
|  | III/14539 | ČB | Přeložka M. Horákové - Strakonická | 0,000 0,679 | MS 20,0 | 0.68 | 24.8 | 230489 | 196134 | 20 870 progn. 2020 | MS4d 29,5/20/50 přeložka, nové napojení k I/3 | 2 nové ekodukty |  | Platné ÚR 2009, Město ČB DSP, ZDS 2010
D82/3 |  | III/10579a |  | IIII/10579a Rekultivace Mydlovary - úsek Olešník - Chlumec
| 1 | III/10579a | ČB | Chlumec - Olešník II.stavba - rekonstrukce |  | S 7,5 | 2.105 | 15.788 | 43120 |  |  | S 7,5 rekonstrukce - rozšíření |  |  | Vydáno ÚR, DSP, ZDS 2008, realizace 2010
BKI II / X7 | 3 | II/151 |  | Dačice (ul. Kapetova)
| 3 | II/151 | JH | průtah Dačice (ul. Kapetova) | 32,857 33,700 | 7.6 | 0.8 | 6.08 | 9120 |  | 3237 | rekonstrukce |  |  | DUR 2009, DSP, ZDS 2009
BKI II / X8 | 5 | II/137 |  | Křižovatka s II / 603
| 5 | II/137 | TA | křiž. s II/603 (Křižíkovo náměstí Tábor) | 28.538 |  |  |  | 7000 |  | 17791 | styková křižovatka |  |  | DUR 2009 - zajišťuje MÚ Tábor, DSP, ZDS 2010
BKI II / X10 | 7 | II/408, III/4086 |  | Dačice úprava křižovatky
| 7 | II/408 III/4086 | JH | Dačice Berky z Dubé ** | 15.192 | [6 empty] | rekonstrukce styková křižovatka |  |  | Výkup nemovitostí k demolici zajistilo město Dačice DSP/ZDS 2010 SÚS
BKI II / X11 | 8 | II/152, II/409 |  | Slavonice okružní křižovatka
| 8 | II/152 II/409 | JH | kruhová křiž. II/152 a II/409 Slavonice | 21,013 79,383 |  |  |  | 10000 | [5 empty] | DUR 2010
BKI II / X12 | 9 | II/137 |  | Průtah Tábor (Budějovická ul.)
| 9 | II/137 | TA | průtah Tábor (Budějovická ul.) | 30,259 31,765 | 11.5 | 1.506 | 17.319 | 5715 |  | 17791 | frézování vyrovnání ABS |  |  | DUR 2009 - zajišťuje MÚ Tábor
BKI II / X13 | 10 | II/145 |  | Vimperk okružní křižovatka - dopravně závadné místo
| 10 | II/145 | PT | Vimperk - malá okružní křižovatka - LIDL | 44.16 | 9.5 |  |  | 35000 |  |  | kruhová křižovatka |  |  | Technická studie MÚ Vimperk, DUR 2010
BKI II / X14 | 11 | II/163 |  | Vyšší Brod rozšíření vozovky |  | MS 9 | [8 empty] | DSP, ZDS 2011
| 11 | II/163 | CK | Vyšší Brod rozšíření sil. II/163 | 27,691 28,773 | 9 | 1.082 | 9.738 | 8600 |  |  | rozšíření vozovky |  |  | Studie 2004, DUR 2010
BKI II / X17 | 14 | II/145 |  | Vimperk - okružní křižovatka (Fišerka)
| 14 | II/145 | PT | Vimperk - malá okružní křižovatka - FIŠERKA | 43.76 | 9.5 |  |  | 10 000 odhad dle studie |  |  | kruhová křižovatka |  |  | Technická studie MÚ Vimperk
BKI II / X20 | 17 | II/156 |  | Žár hráz rybníka
| 17 | II/156 | ČB | hráz rybníka, obec Žár* | 27,803 28,560 | 6,0 | 0,757 | 4,542 | 9747 | 3 000 | 3 600 | rozšíření o 1,5 m | 1 | 156 -012
BKI III / X3 | 2 | III/1508, III/15015 |  | Rapšach
| 2 | III/1508 III/15015 | JH | Rapšach | 3,640 3,858 3,090 3,640 1,960 2,200 | 6 | 0,218 0,550 0,240 | 1,308 3,300 1,440 | 4562 |  |  | rekonstrukce obrus ACO 5 |  |  | DSP, ZDS 2009
BKI III / X4 | 3 | III/14212 |  | Miloňovice
| 3 | III/14212 | ST | Miloňovice | 0,412 1,295 | 5.5 | 0.883 | 4.857 | 30000 |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2009
BKI III / X5 | 4 | III/1505, III/1504 |  | Suchdol nad Lužnicí kruhová křižovatka + rekonstrukce
| 4 | III/1505 III/1504 | JH | Suchdol nad Lužnicí | 0,300 0,800 | 6,5 9,5 | 0.5 | 5.61 | 11 305 cena dle DUR |  |  | rekonstrukce + kruhová křižovatka |  |  | DUR 2010, DSP,ZDS 2010
BKI III / X6 | 5 | III/02220 |  | Starý Dražejov
| 5 | III/02220 | ST | Starý Dražejov | 0,816 1,620 | 6 | 0.804 | 4.824 | 2170 |  |  | vyrovnání obrus ACO |  |  | DSP/ ZDS 2010
BKI III / X7 | 6 | III/15425 |  | Jakule
| 6 | III/15425 | ČB | Jakule | 0,000 0,980 | 5,5 6,0 | 0.98 | 5.584 | 8376 |  | 500 | rekostrukce |  |  | DSP/ ZDS 2010
BKI III | 7 | III/14124 |  | Dub rekonstrukce | [11 empty] | spojit dvě čísla
| 7 | III/14124 | PT | Dub | 4,260 4,518 | 5,0 | 0,258 | 1.29 | 1935 |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2009
BKI III | 7 | III/14214 |  | Dub rekonstrukce
| 7 | III/14214 | PT | Dub | 2,60 2,812 | 8.5 | 0.212 | 1.802 | 2703 |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2009
BKI III / X8 | 7 | III/14125 |  | Dub rekonstrukce
| 7 | III/14125 | PT | Dub | 0,000 0,120 | 8.5 | 0.12 | 1.02 | 1530 |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2009
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis | Staničení | Kategorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
MMD-02 |  | II/409 |  | Průtah Turovec |  | S 7,5 | [5 empty] | rekonstrukce
MMD-05R |  | II/166 |  | Úprava/ rekonstrukce sil. II/166 Č. Krumlov - hranice okresu vč. úpravy křižovatky Střemily |  | S 7,5
MMD-06 |  | II/156 |  | Přeložka Otěvěk a Trhové Sviny S 7,5 |  | S 7,5
MMD-07R |  | III/00354 |  | Rekonstrukce sil. III/00354 v závislosti na překategorizaci |  | S 7,5
MMD-10K |  | II/121, III/173, III/175 |  | Úprava křižovatky II/121 x III/173 x II/175
MMD-12K |  | III/02218 |  | Úprava křižovatky I/22 x III/02218
MMD-14K |  | II/170 |  | Úprava / rekonstrukce sil. II/170 v obci Nihošovice |  | S 7,5
MMD-16K |  | II/145, III/14418 |  | Úprava křižovatky II/145 x III/14418
MMD-18R |  | II/139 |  | Úprava / rekonstrukce průtah Malé Nepodřice S 7,5 |  | S 7,5
MMD-21R |  | II/140 |  | Rekonstrukce nehodové lokality Písek - Putim |  | S 7,5
MMD-26R |  | II/157 |  | Rekonstrukce sil. II/157 - zúžení před Kaplice - Nádraží |  | S 7,5
MMD-29R |  | III/14128 |  | Rekonstrukce sil. III/14128 - úsek II/145 - lesní úsek Vitějovice vč. křižovatky II/145 x III/14128 |  | S 6,5
MMD-34K |  | III/1469, III/14613 |  | Úprava křižovatky III/1469 x III/14613
MMD-40K |  | II/137, III/1371 |  | Úprava křižovatky II/137 x III/1371
MMD-43K |  | II/137, III/13711 |  | Úprava křižovatky II/137 x III/13711 (U Čenkova)
MMD-46K |  | II/122, II/135 |  | Úprava křižovatky II/122 x II/135
MMD-47K |  | II/135, III/13517 |  | Úprava křižovatky II/135 x III/13517
MMD-48K |  | II/135, III/13520 |  | Úprava křižovatky II/135 x III/13520
MMD-50K |  | II/135, III/12841, III/13531 |  | Úprava křižovatky II/135 x III/12841 x III/13531
MMD-53 |  | II/164 |  | Rekonstrukce sil. II/164 před JH |  | S 9,5
MMD-54 |  | II/164 |  | Rekonstrukce sil. II/164 před Člunkem |  | S 7,5
MMD-55K |  | II/151, II/164 |  | Úprava křižovatky sil. II/151 x II/164
MMD-56 |  | II/128 |  | Obchvat Nová Bystřice |  | S 7,5
Investiční opatření se střední prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis | Staničení | Kategorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D/D |  |  |  | Západní přeložka Soběslav |  | S 9,5 | [5 empty] | novostavba
D/F |  | II/142 |  | Vodňany - průtah |  | S 9,5 | [5 empty] | rekonstrukce
D23/2 |  | II/105 |  | Přeložka Milevsko, jihovýchodní obchvat města |  | S 7,5
D29/6 | 10 | II/137 |  | Úsek Tábor (Horky) - křižovatka s dnešní I/3 |  | S 7,5 | [8 empty] | přeložka Slapy
| 10 | II/137 | TA | Slapy - sil. I/3 - obchvat |  | S 9,5 | 4.5 | 43 | 400000 |  |  | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | Studie proveditelnosti 2006, DUR 2010
D31/2 |  | II/141 |  | Svinětice - Prachatice 1.etapa |  | S 9,5
| 7 | II/141 | PT | Prachatice - Těšovice - přeložka |  | S 9,5 | 2.9 | 27.55 | 131000 |  | 3911 | S 9,5 přeložka |  |  | DUR, územní rozhodnutí DSP, ZDS 2004
D29/8 |  | II/137 |  | Úsek Čekanice - Hlinice |  | S 7,5
D31/3 |  | II/141 |  | Prachatice - Libínské sedlo |  | S 9,5
| 20 | II/141 | PT | Prachatice - Libínské sedlo - přeložka |  | S 9,5 | 2 | 24 | 95000 |  | 3184 | S 9,5 přeložka |  |  | Vyhledávací studie 2004
D31/6 |  | II/141 |  | Blažejovice - Volary (také BKI II/X4) |  | S 9,5
|  | II/141 | PT | Blažejovice** - Volary - přeložka |  | S 9,5 | 8 | 76 | 400000 |  | 2758 | S 9,5 přeložka
D34 |  | II/144 |  | Přeložka Vlachovo Březí |  | S 7,5
|  | II/144 | PT | Vlachovo Březí** - obchvat |  | S 9,5 | 1 | 9.5 | 50000 |  | 1257 | S 9,5 obchvat
D35/3 |  | II/145 |  | Přeložka Němčice, jižní obchvat |  | S 9,5
|  | II/145 | PT | Němčice** - přeložka | 82,300 83,700 | S 9,5 | 1.4 | 13.3 | 70000 |  | 3000 | S 9,5 přeložka
D38/2 |  | II/151 |  | Kunžak - Dačice |  | S 9,5
D41/2 |  | II/155 |  | Křižovatka Veselka |  | S 7,5
D42/1 |  | II/156 |  | Úsek České Budějovice (MÚK Hodějovice) - Nová Ves |  | S 9,5
D42/3 |  | II/156 |  | Úsek Veselka - Otěvěk |  | S 9,5
D43/1 |  | II/157 |  | D3 (MÚK Pohůrka) - Srubec |  | S 9,5
|  | II/157 | ČB | Přeložka sil. II/157 5. etapa napoj. na MÚK D3 | 0,000 0,475 | MS2 18,0 | 0.475 | 10.5 | 60690 | 5222 | 15 600 progn. 2020 | MS2pd 26/18/50 přeložka bez MÚK | 1 nový |  | Nutná změna DÚR, změna č. 4 ÚP Srubec v návrhu, schválení do 09/10
|  | II/157 | ČB | Přeložka sil. II/157 6. Etapa - obchvat Srubce | 0,000 0,914 0,914 4,132 | MS2 8,5 S 7,5 | 4.133 | 36 | 245221 | 7006 | 11 300 progn. 2030 | MS2 8,5; S 7,5 obchvat bez MÚK | 1 nový |  | Tech.-ek. studie 2008, změna č. 4 ÚP Srubec v návrhu, schválení do 09/10
D43/2 |  | II/157 |  | Srubec - Ledenice S 7,5 |  | S 7,5
D43/3 |  | II/157 |  | Silnice v lokalitě Pinksrtův Dvůr, (vých.od ČK) |  | S 9,5
D43/4 |  | II/157 |  | Tunel Český Krumlov
|  | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. A1 - OK na I/39 až k mostu | 0,000 0,075 | MS 10,5 | 0,075 + ra-mena | 3.309 | 32951 | 2618 | na OK 29 200 progn. 2015 | nová OK na silnici I/39 s úpravou komunikací | 2 pod- chody |  | Studie proveditelnosti 2009
|  | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. A2 - most přes Vltavu a MÚK - přeložka | 0,075 0,210 | MS2 8,5 | 0,135 + ra-mena | 7.155 | 75303 | 55347 | 14 800 progn. 2015 | MS2 8,5 přeložka +most přes Vltavu a MÚK | 2 silniční mosty |  | Studie proveditelnosti 2009
|  | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. C - tunel | 0,210 0,726 | T 9,5 | 0.516 | 4.842 | 488138 |  | 14 800 progn. 2015 | tunel T 9,5 2 pruhy v 1 troubě |  |  | Studie proveditelnosti 2009
|  | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. B - OK na II/160 | 0,726 0,981 | MS2 8,5 | 0,255 + ra-mena | 5.977 | 24086 |  | na OK 27 500 progn. 2015 | nová OK na silnici II/160 s úpravou komunikací |  |  | Studie proveditelnosti 2009
D46 |  | II/160 |  | Český Krumlov - kř. II/162 |  | S 7,5
D47 |  | II/161 |  | Přeložka Vyšší Brod |  | S 9,5
D49/2 |  | II/163 |  | Kř. III/16318 - Dolní Dvořiště (R3) |  | S 9,5
D51/1 |  | II/173 |  | Strakonice - Sedlice |  | S 7,5
D51/2 |  |  |  | Západní přeložka Blatné |  | S 7,5
| 11 | II/173 | ST | Blatná - obchvat |  | S 9,5 | 1.5 | 14.25 | 303572 |  | 1576 | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | studie, DUR 2007
D53/2 |  | II/408 |  | Úsek Dačice - hranice kraje Vysočina (směr Jemnice) |  | S 9,5
D63/4 |  | D. skelet ČB |  | Jižní přeložka
|  | III/15529 | ČB | Jižní spojka - 1.část Plavská -Novohradská | 0,000 1,045 | MS2 8,0 | 1.045 | 10.5 | 163506 | 72114 | 12200 prognoza 2030 | MS2 8,0 přeložka vč. mostů Malše, Ml. Stoka, Fr. Halase | 3 nové |  | Tech.-ek. studie 2009, změna ÚPmČB 2010
|  | III/15529 | ČB | Jižní spojka - 2.část Novohradska -zanádražní | 0,000 0,634 | MS2 8,0 | 0.634 | 5.4 | 48790 | 7.7 | 7800 prognoza 2030 | MS2 8,0 přeložka bez mostu na trati IV. TŽK ČB - Linz | 1 využití mostu J. Masaryka - pouze úprava |  | Tech.-ek. studie 2009, změna ÚPmČB 2010
|  | III/15529 | ČB | Jižní spojka - 2.část most na IV.TŽK | ------ | MS2 8,0 | 0.2 | 1.4 | 21213 | 87108 | 7800 prognoza 2030 | nový most s OK + úprava napojení | 1 nový most při stavbě tratě IV. TŽK ČB-Linz |  | Tech.-ek. studie 2009, změna ÚPmČB 2010
|  | III/0341 | ČB | Přeložka III/0341 Hlinský přivaděč | 0,000 2,989 | MS2 8,5 | 2.989 | 33 | 162287 | 2380 | 17 900 progn. 2020 | MS2 8,5 přivaděč na D3 bez zahrnutí MÚK | 1 nový |  | Tech.- ek. studie 2008 (vazba na D3) | z BK 2010
BKI II / X5 |  | II/141 |  | Volary obchvat |  | S 9,5
|  | II/141 | PT | Volary** - obchvat |  | S 9,5 | 6 | 57 | 300000 |  | 2758 | S 9,5 obchvat
BKI II / X9 | 6 | II/142 |  | Průtah Bavorov
| 6 | II/142 | ST | průtah Bavorov | 16,510 17,123 | 5.5 | 0.222 | 3.678 | 4600 |  | 700 | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2009 SÚS
BKI II / X15 | 12 | II/154, III/15816 |  | Nové Hrady nová styková křižovatka
| 12 | II/154 III/15816 | ČB | N. Hrady ** nová styková křižovatka | 28.219 | [6 empty] | novostavba |  |  | DUR 2010
BKI II / X16 | 13 | II/159 |  | Týn n/ Vltavou okružní křižovatka s MK | [11 empty] | ? Zjistit ČEZ
| 13 | II/159 | ČB | Týn nad Vltavou- okružní křižovatka s MK ** | 21.42 | [6 empty] | rekonstrukce
BKI II / X19 | 16 | II/153 |  | Chlum u Třeboně
| 16 | II/153 | JH | Chlum u Třeboně | 6,000 6,900 | 6.4 | 0.9 | 5.76 | 4032 |  | 1786 | rekonstrukce frézování+ABS
BKI III / X9 | 8 | III/12219 |  | Týn nad Vltavou |  | S 7,5
| 8 | III/12219 | ČB | průtah Týn nad Vltavou | 0,480 0,730 | 6 | 0.25 | 1.5 | 8300 |  |  | rekonstrukce
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis | Staničení | Kategorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
MMD-03 |  | II/103 |  | Obchvat Českých Velenic - Západ |  | S 7,5 | [8 empty] | studie ČR-Rak -Jčk
MMD-08R |  | II/143 |  | Úprava/ rekonstrukce sil. II/143 křiž. se silnicí I/3 - Křemže |  | S 7,5
MMD-09K |  | III/1734 |  | Úprava křižovatky III/1734 x Mk | [10 empty] | DSP 2011, realizace 2011
MMD-11R |  | II/139 |  | Úprava sil. II/139 Třebohostice |  | S 7,5
MMD-13K |  | II/170, III/1708, III/1709 |  | Úprava křižovatky II/170 x III/1708 x III/1709 (Špic)
MMD-15R |  | II/142 |  | Úprava / rekonstrukce sil. II/142 Průtah Obcí Koječín |  | S 7,5
MMD-16 |  | II/157 |  | Přeložka Ledenice |  | S 7,5
MMD-17R |  | II/105 |  | Rekonstrukce sil. II/105 Veselíčko - Milevsko |  | S 7,5
MMD-19K |  | III/1401 |  | Úprava žel. přejezdu na sil. III/1401 - Dopravně nebezpečené místo
MMD-22 |  | II/105 |  | Průtah Týna N/ Vlt. |  | S 7,5
MMD-23R |  | II/144 |  | Rekonstrukce sil. II/144 Volyně - Černětice |  | S 7,5
MMD-24R |  | II/144 |  | Rekonstrukce sil. II/144 Újezdec - Vlach. Březí - Husinec |  | S 7,5
MMD-25R |  | III/1622 |  | Rekonstrukce sil. III/1622 u obce Nahořany |  | S 6,5
MMD-27R |  | II/157 |  | Rekonstrukce sil. II/157 U Houdkova Mostu |  | S 7,5
MMD-28R |  | II/157 |  | Rekonstrukce sil. II/157 za Besednicí před hr. Okresu |  | S 7,5
MMD-30R |  | II/145 |  | Rekonstrukce sil. II/145 - úsek II/141 - Netolice |  | S 7,5
MMD-31 |  | II/145 |  | Průtah Netolice |  | S 7,5
MMD-32 |  | II/105 |  | Průtah Hluboká N/ Vlt. |  | S 7,5
MMD-35 |  | II/157 |  | Přeložka Borovany |  | S 7,5
MMD-36K |  | III/10575 |  | Úprava křížení sil. III/10575 s železnicí u Hrdějovic Dopravně nebezpečné místo
MMD-37R |  | II/123 |  | Rekonstrukce sil. II/123 Vlásenice - III/1231 |  | S 7,5
MMD-39 |  | II/137 |  | Průtah Mladá Vožice |  | S 7,5
MMD-41R |  | II/409 |  | Rekonstrukce sil. II/409 Nuzbely - Hroby |  | S 7,5
MMD-42R |  | II/137 |  | Rekonstrukce sil. II/137 - ůsek Slapy - Sudoměřice U Bechyně |  | S 7,5
MMD-44 |  | II/122 |  | Průtah Bechyně |  | S 7,5
MMD-51 |  | II/135 |  | Přeložka sil. II/135 úsek Budislav most - III/13534 |  | S 7,5
MMD-57 |  | II/141 |  | Průtah Blažejovice |  | S 7,5 | [8 empty] | není obchvat (17 BK)
MMD-58 |  | II/151 |  | Průtah ve východní části Kunžaku |  | S 9,5 | [5 empty] | odstranění bodové závady - příp.přeložka
| 19 | II/151 | JH | Kunžak - přeložka |  | S 9,5 | 1.2 | 11.4 | 80000 |  | 2079 | S 9,5 přeložka |  |  | Studie 2009
MMD-59 |  | II/162 |  | Průtah Větřní |  | S 7,5
Investiční opatření s nízkou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis | Staničení | Kategorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D/H |  | II/143 |  | Napojení letiště na II/156 (Jižní tangenta) |  | S 9,5
D23/1 |  | II/105 |  | Úsek Bernartice - Veselíčko, vč. Napojení sil. III. třídy od Písku |  | S 9,5
D29/9 |  | II/137 |  | Obchvat Ratibořské Hory |  | S 9,5
D30/1 |  | II/140 |  | Průtah Písek |  | S 7,5
D30/2 |  | II/140 |  | Ražice, nové MÚK s železnicí |  | S 7,5
D31/2 |  | II/141 |  | Svinětice - Prachatice 2. etapa |  | S 9,5
D31/4 |  | II/141 |  | Libínské sedlo - Blažejovice (také BKI II/X3) |  | S 9,5
|  | II/141 | PT | Lib.Sedlo** - Blažejovice - přeložka |  | S 9,5 | 4 | 38 | 200000 |  | 3184 | S 9,5 přeložka
D33 |  | II/143 |  | Přeložka Křemže |  | S 7,5
D36 |  | II/146 |  | Přejezd přes železnici Dobřejovice |  | S 9,5
D45/2 |  | II/159 |  | Narovnání serpentýn u Slavětic a Neznašova |  | S 7,5
D46 |  | II/160 |  | Český Krumlov - Rožmberk nad Vltavou - křižovatka se sil. II/163 |  | S 7,5
D49/2 |  | II/163 |  | Vyšší Brod - Kř.II/160 |  | S 9,5
D52/1 |  | II/406 |  | Úsek hranice kraje Vysočina - Dačice (MÚK s II/151) |  | S 9,5
D52/2 |  | II/406 |  | Úsek Dačice - Slavonice |  | S 7,5
D60/1 |  | napojení LA Špičák |  | Úsek Horní Planá - Hodňov - Otice
D60/2 |  | napojení LA Špičák |  | Úsek Hůrka (žel. Zast. Černá v Poš.) - Hodňov
D64 |  | III/15425 |  | Dvory nad Lužnicí - přeložka jižně
D65/1 | 2 | Nová Pec - Zadní Zvonková |  | Přeložka Nová Pec |  | S 9,5 | [9 empty] | zůstane
D65/2 | 2 | III/1631 III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková |  | Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková - hranice s Rakouskem |  | S 7,5 | [9 empty] | odstranit
| 2 | III/1631 |  | Nová Pec hr.ok. Č.K. hr.ok. Prachatice Bližší Lhota | 0 3,630 3,630 7,781 | 5,2 5,2 4,8 4,8 | 3,63 0 4,151 | 18,9 0 20,308 | 40000 | 9000 |  | částěčně nové vedení trasy, cena zavisí na konečné variantě | 2 | 1631-002 1631-003 | Studie , dokumentace EIA | zůstane
| 2 | III/1634 |  | Bližší Lhota-Z.Zvonk. státní hranice | 1,099 8,685 | 4,0 3,2 | 7.586 | 26.138 | 50000 | 7000 |  | částěčně nové vedení trasy, cena zavisí na konečné variantě | 1 | 1634-003 | Studie , dokumentace EIA | zústane
BKI III / 8 | 2 | III/1634 |  | Bližší Lhota - přívoz | [10 empty] | Včetně mostu přes Lipno ???
D82/1 |  | III/10579 |  | Rekultivace Mydlovary Obchvat Zahájí |  | S 7,5
|  | III/10579 | ČB | Obchvat Zahájí |  | S 7,5 | 2.19 | 16.425 | 123000 |  |  | S 7,5 přeložka |  |  | DSP, ZDS , vydáno SP
BKI II / X2 |  | II/128 |  | Deštná - rozšíření vozovky
|  | II/128 | JH | Deštná - rozšíření vozovky | 43,9 43,735 | MO 8,0 | 0.165 | 1.155 | 12000 |  | 578 |  |  |  | Pozn.: výkup nemovitostí k demolici
BKI II / 18 | 18 | II/163 |  | Přeložka Černá - Frymburk
| 18 | II/163 | ČK | Černá - Frymburk - přeložka |  | S 9,5 | 9.3 | 88.35 | 251115 |  | 2171 | S 9,5 přeložka | 2 | 163-014 163-015 | Studie
BKI II / X18 | 5 | II/154 |  | Průtah Branná | [10 empty] | Braná-Třeboň v BK
| 15 | II/154 | JH | průtah Branná | 48,800 49,400 | 8 | 0.6 |  | 15000 |  | 1000 | rekonstrukce |  |  | DSP, ZDS 2007, vydáno SP
BKI III / X1 |  | III/1681 |  | Nové Hutě přeložka |  | S 7,5
|  | III/1681 | PT | Nové Hutě ** |  | S 7,5 | [5 empty] | S 7,5 přeložka
MMD-04 |  | II/154 |  | Spojnice silnic I/24 - II/154 |  | S 7,5
|  | II/410 | JH | Hr. kraje Vysočina-Dešná km 0,75 Dešná - průtah Dešná - hranice ČR-Rakousko | 42,614 43,414, 43,414 45,687, 45,687 50,264 | S 9,5 - MO 8 - S9,5 | 0,800 . 2,273 . 4,577 | 7 600 . 18 184 . 43 482 | 31 815 - 71 605 - 179 900 | . . 9 978 | 2 400 odhad po dokončení stavby | rekonstrukce | . . 2 nové |  | DUR 2007 | z BK 2010
BK 2010 INVESTICE v přípravě II.třídy
x | [15 empty] | vyřadit ?
x | [15 empty] | vyřadit ?
vyřadit ?
vyřadit ? Je průtah !!
Rekonstrukce silnic II. třídy - průtahy obcemi
vyřadit ?
BK 2010 INVESTICE v přípravě III.třídy
|  | II/145 | PT | Husinec** - obchvat |  | S 9,5 | 2.4 | 22.8 | 180000 |  | 2855 | S 9,5 obchvat
|  | II/144 | PT | Vlachovo Březí** - obchvat |  | S 9,5 | 1 | 9.5 | 50000 |  | 1257 | S 9,5 obchvat
|  | II/141 | PT | Lib.Sedlo** - Blažejovice - přeložka |  | S 9,5 | 4 | 38 | 200000 |  | 3184 | S 9,5 přeložka
|  | II/141 | PT | Blažejovice** - Volary - přeložka |  | S 9,5 | 8 | 76 | 400000 |  | 2758 | S 9,5 přeložka
| Poř. | Silnice | Okres | Akce | Staničení | Šířka | Délka | Plocha | Cena tis. | Cena tis. | Dopravní | Typ | Počet | ev. č. | Projekční
| č. |  |  |  |  | m | km | tis. m2 | silnice | mosty | zatížení (I) | opravy | mostů | mostů | připravenost
|  | II/141 | PT | Volary** - obchvat |  | S 9,5 | 6 | 57 | 300000 |  | 2758 | S 9,5 obchvat
|  | II/141 | PT | Těšovice** - Žíchovec - přeložka |  | S 9,5 | 4.8 | 45.6 | 240000 |  | 1704 | S 9,5 přeložka
|  | II/145 | PT | Němčice** - přeložka | 82,300 83,700 | S 9,5 | 1.4 | 13.3 | 70000 |  | 3000 | S 9,5 přeložka

## Úvod
Příloha
návrhu č. 229/ZK/15
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje - aktualizace 2015
| OBSAH : |  |  |  | Barevná legenda:
| Silnice II. třídy | INVESTIČNÍ AKCE
|  |  | Investiční opatření s vysokou prioritou | str. 1 - 3 |  | akce jejichž realizace probíhá
|  |  | Investiční opatření se střední prioritou | str. 4 - 8 |  | DSP, ZDS, k zahájení dle rozpočtu Jčk na rok 2015
|  |  | Investiční opatření s nízkou prioritou | str. 8 - 9 |  | DSP, ZDS
|  | OPRAVY |  |  |  | DSP
|  |  | opravy silnic II. tř. páteřní a základní sil.sítě | str.10 - 13 |  | DUR
studie, diagnostika
| Silnice III. třídy | INVESTIČNÍ AKCE
|  |  | Investiční opatření s vysokou prioritou | str. 14
|  |  | Investiční opatření se střední prioritou | str. 14 - 15
|  |  | Investiční opatření s nízkou prioritou | str. 15 - 16
OPRAVY
|  |  | opravy silnic III. tř. páteřní a základní sil.sítě | str. 17
| Mosty | INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY
|  |  | mosty na silnicích II. a III. třídy | str. 18 - 32
Poznámka : Předpokládané náklady jednotlivých akcí jsou uvedeny včetně DPH.

## INVESTICE II.tř.
Investiční opatření na silnicich II. třídy s vysokou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D63/2 | 1 | II/156 II/157 Dopr. skelet Č.B. | ČB | Zanádražní kom. - Přeložka sil. II/156+II/157 1. etapa část 1.1 | 0,120 0,917 | MS2 10,5 MS4 16,5 | 0.797 | 15.78 | 200000 |  | 13 625 progn. 2020 | MS2 17/10,5/50; MS4 27,5/16,5/50 přeložka |  |  | DSP 2007, SP pro SO 103, majetkové vypořádání MÚ, Aktualizace DUR, DSP/PDPS 2012, realizace ROP 2015
D63/2 | 2 | II/156 II/157 Dopravní skelet města Č.B. | ČB | Zanádražní kom. - Přel. II/156+II/157 4. etapa - zanádražní část IIb - větev východ | 0,046 0,436 | MS2dp 18,0 | 0.39 | 8.17 | 34916 |  | 16 300 progn. 2020 | MS2dp 26/18/50 přeložka, napojení k D3 k MÚK Pohůrka |  |  | DSP, část IIb před podáním žádosti o SP, probíhá majetkové vypořádání, realizace v součinnosti s D3
BKI II / X12 | 3 | II/137 | TA | Průtah Tábor (Budějovická ul.) | 30,259 31,765 | 11.5 | 1.506 | 17.319 |  |  | 17791 | frézování vyrovnání ABS |  |  | DUR 2009 - zajišťuje MÚ Tábor, DSP/PDPS 2012, SP vydáno
nová akce | 4 | II/160 | ČK | Český Krumlov - rozšíření sil. II/160 |  | 6 | [5 empty] | rozš. vozovky, opěrná zeď |  |  | Studie 2011, DUR 2014, DSP/PDPS 2015
D29/7 | 5 | II/137 | TA | Úsek Měšice - Čekanice |  | S 9,5 | [5 empty] | přeložka |  |  | DSP/PDPS zprac.MÚ, vydáno SP - 1.etapa
D35/2 | 6 | II/145 II/141 | PT | Okružní křižovatka II/145 a II/141 (Těšovice) |  | S 9,5 | [5 empty] | rekonstrukce |  |  | DUR 2010, uzemní řízení 2014, DSP, PDPS, SP 2015
D46 | 7 | II/160 | ČK | Průtah Rožmberk nad Vltavou | 24,396 24,396 | S 7,5 | 0.996 | 7.47 |  |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2015 zajišťuje SUS
1
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
| 8 | II/408 | JH | Dačice, ul. Vlašská, Komenského, Tyršova a nám. Republiky | 14,100 15,176 | 6.4 | 0.942 |  |  |  |  | rekonstrukce silnice - konstrukčního souvrství |  |  | SUS zpracovaná diagnostika vozovky, PD DUR do 20.8.2015, PD DSP+ZDS/PDPS do 90 dnů od vydání územního rozhodnutí
D39/2 | 9 | II/154 | JH | Přeložka Třeboň |  | S 9,5 | 1.8 | 17.1 | 500 000 (88 000 - 1. et odhad) |  | 3848 | S 7,5 přeložka nové mosty | 2 |  | Technická studie 2005, DUR 1.část 2011, 2.část studie 2013, Oznámení EIA 2014, dokumentace EIA 2015
D63/2 | 10 | II/156 II/157 Dopr. skelet Č.B. | ČB | Zanádražní kom. - Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa část 3.1 - zanádražní | 0,000 0,148 0.000 0,253 0,000 0,212 | MS 9/50 | 0.613 | 13.73 | 227648 | 589044 | 29 000 progn. 2020 | MS 9/50 přeložka | 1 nový |  | Nutná aktualizace DÚR, zajišťuje MM ČB
D63/3 | 11 | II/156 II/157 Dopravní skelet města Č.B. | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa část 3.2 - podjezd pod nádražím | 0,000 0,207 0,000 0,341 | MS 16,5 MS 9 | 0.548 | 11.5 | 642018 | 380361 | 29 000 progn. 2020 | MS 9/50; MS 16,5/50 přeložka | 2 nové |  | Nutná aktualizace DÚR, zajišťuje MM ČB
D42/2 | 12 | II/156 | ČB | Obchvat Strážkovice . |  | S 7,5 | 2.072 | 15.54 | 66500 | [5 empty] | Studie 2012, DUR 2013, ÚR 2015 - odvolání
2
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D26 | 13 | II/143 | ČB | Jižní tangenta České Budějovice |  | S 11,5 S 9,5 | 8.538 | 86.971 | 849975 |  |  |  | 19 nové |  | Studie 2012, MUK Roudné DUR 2014, oznámení EIA, 1.etapa Jižní tangenta km 0,000 - 2,670 DUR 2014-15, 2.etapa oznámení EIA 2014
D39/1 | 14 | II/154 II/158 | ČK | Kaplice - obchvat | 0,000 3,300 | S 7,5 | 3.3 | 24.75 | 127900 | 135100 | 3608 | S 9,5 obchvat | 2 | 154-001, 154-002 | 1.etapa realizace z ROP dokončena, 2.etapa dokumentace EIA 2016
D38/3 | 15 | II/151 II/408 | JH | Dačice - Obchvat |  | S 7,5 | 5.23 | 39225 | 400000 |  | 8581 | S 7,5 přeložka | 1 nový |  | Studie 2012, oznámení EIA 2013
MMD-06 | 16 | II/156 | ČB | Přeložka Otěvěk a Trhové Sviny S 7,5 |  | S 7,5 | [5 empty] | S 7,5 přeložka |  |  | Studie 2012, aktualizace ZUR 2015
D35/2 | 17 | II/145 | PT | Husinec - obchvat |  | S 9,5 | 3.481 | 45 | 460000 |  | 2855 | S 9,5 obchvat | 4 nové |  | Studie 2012, oznámení EIA 2015
BKI II / X20 | 18 | II/156 | ČB | Žár - hráz rybníka obchvat |  | S 7,5 | 2.196 | 16.47 | 88000 |  | 3 600 | S 7,5 obchvat | 1 nový |  | Vyhledávací studie 2012, aktualizace ÚP 2015 oznámení EIA 2016
MMD-56 | 19 | II/128 | JH | Obchvat Nová Bystřice |  | S 7,5 | [8 empty] | Vyhledávací studie 2013, nutná změna ÚP, oznámení EIA 2015
D46 | * | II/160 | ČK | Rožmberk nad Vltavou - křižovatka se sil. II/163 | 24,396 27,506 | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | nutná homogenizace
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
3
Investiční opatření na silnicich II. třídy se střední prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D/F | 1 | II/141 | ST | Vodňany - průtah |  | S 9,5 | [5 empty] | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2011 - SUS, nutná úprava DSP řeší město Vodňany
D31/2 | 2 | II/141 | PT | Svinětice - Prachatice 1.etapa Prachatice - Těšovice |  | S 9,5 | 2.9 | 27.55 | 131000 |  | 3911 | S 9,5 přeložky + homogenizace |  |  | DUR, územní rozhodnutí DSP/PDPS 2004
| 3 | II/122 |  | Netolice - rekonstrukce průtahu | 59,650- 61,514 | 7,5 - 8,1 |  |  | 11270 | [5 empty] | DUR, DSP, PDPS 2015-2016 PD zajišťuje SÚS
| 4 | II/122 |  | Lhenice - rekonstrukce průtahu | 67,906 - 68,690 | 8 |  |  | 4700 | [5 empty] | DUR, DSP, PDPS 2015-2016 PD zajišťuje SÚS
D29/6 | 5 | II/137 | TA | Úsek Horky (Slapy) - křižovatka s dnešní I/3 Tábor |  | S 7,5 | 4.5 | 33.75 | 400000 |  |  | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | Studie proveditelnosti 2006, DUR 2011, ÚR 2015, křižovatka Slapy Jčk DSP, PDPS 2015
BKI II / X15 | 6 | II/154 III/15816 | ČB | Nové Hrady nová styková křižovatka | 28.219 | [6 empty] | novostavba |  |  | DUR 2011, nutná změna ÚP
D51/2 | 7 | II/173 | ST | Západní přeložka sil. II/173 - obchvat Blatná |  | S 7,5 | 1.5 | 11.25 | 303572 |  | 1576 | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | Studie, DUR 1.etapa hotová , nutná aktualizace DUR 2.etapa, ÚR 2015
| 8 | II/137 |  | Obchvat obce Slapy |  | S 9,5 | 2.593 | 24.634 | [6 empty] | DUR, ÚR 2014 - připravuje ČEZ
D43/1 | 9 | II/157 | ČB | Přeložka sil. II/157 5. etapa napoj. na MÚK Pohůrka D3 | 0,000 0,475 | MS 8,5 | 0.475 | 4.513 | 60690 | 5222 | 15 600 progn. 2020 | MS2pd 26/18/50 přeložka bez MÚK | 1 nový |  | nutná aktualizace DUR, řeší MM ČB
4
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D43/1 | 10 | II/157 | ČB | Přeložka sil. II/157 6. Etapa - obchvat Srubce | 0,000 0,914 0,914 4,132 | S 7,5 | 4.133 | 39.264 | 245221 | 7006 | 11 300 progn. 2030 | MS2 8,5; S 7,5 obchvat bez MÚK | 1 nový |  | Tech.-ek. studie 2008, změna č. 4 ÚP Srubec, DUR 2014 Dokumentace EIA 2016
MMD-58 | 11 | II/151 | JH | Kunžak - průtah ve východní části obce |  | S 7,5 | 1.2 | 11.4 | 80000 |  | 2079 | odstranění bodové závady - příp.přeložka S 9,5 |  |  | Studie 2009
MMD-03 | 12 | II/103 | JH | Obchvat Českých Velenic - Západ |  | S 7,5 | [8 empty] | Studie (ČR-Rak)
D43/4 | 13 | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. A1 - OK na I/39 až k mostu | 0,000 0,075 | MS 8,5 | 0,075 + ra-mena | 3.309 | 32951 | 2618 | na OK 29 200 progn. 2015 | nová OK na silnici I/39 s úpravou komunikací | 2 pod- chody |  | Studie proveditelnosti 2009
D43/4 | 14 | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. A2 - most přes Vltavu a MÚK - přeložka | 0,075 0,210 | MS2 8,5 | 0,135 + ra-mena | 7.155 | 75303 | 55347 | 14 800 progn. 2015 | MS2 8,5 přeložka +most přes Vltavu a MÚK | 2 silniční mosty |  | Studie proveditelnosti 2009
D43/4 | 15 | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. C - tunel | 0,210 0,726 | MS2 8,5 | 0.516 | 4.842 | 488138 |  | 14 800 progn. 2015 | tunel T 9,5 2 pruhy v 1 troubě |  |  | Studie proveditelnosti 2009
D31/3 | 16 | II/141 | PT | Prachatice - Libínské sedlo - přeložka |  | S 7,5 | 2 | 24 | 95000 |  | 3184 | S 9,5 přeložka |  |  | Vyhledávací studie 2004
D34 | 17 | II/144 | PT | Přeložka Vlachovo Březí |  | S 7,5 | 1 | 9.5 | 50000 |  | 1257 | S 9,5 obchvat |  |  | Studie 2013, oznámená EIA 2015
MMD-35 | 18 | II/157 | ČB | Přeložka Borovany |  | S 7,5 | [8 empty] | Městský úřad - studie 2012
D35/3 | 19 | II/145 | PT | Přeložka Němčice, jižní obchvat | 82,300 83,700 | S7,5 | 1.4 | 13.3 | 70000 |  | 3000 | S 9,5 přeložka |  |  | studie proveditelnosti 2014, oznámení EIA 2014, DUR, DSP, PDPS 2017
5
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI II / X5 | 20 | II/141 | PT | Volary - obchvat |  | S7,5 | 6 | 57 | 300000 |  | 2758 | S 9,5 obchvat |  |  | studie proveditelnosti 2014, pozastaveno na žádost Města Volary
D23/2 | 21 | II/105 | PI | Přeložka Milevsko, jihovýchodní obchvat města |  | S 7,5 | [8 empty] | studie proveditelnosti 2014, oznámení EIA 2015
D29/8 | 22 | II/137 | TA | Úsek Čekanice - Hlinice |  | S 7,5 | [8 empty] | 2. et. STP 2014 - další stupně včetně EIA Město Tábor
BKI II / X16 | * | II/159 | ČB | Týn nad Vltavou- okružní křižovatka s MK | 21.42 | [6 empty] | rekonstrukce ČEZ - opatření OP 1/1 |  |  | ČEZ - OP 1/1
MMD-42R | * | II/137 | TA | Rekonstrukce sil. II/137 - úsek Slapy - Sudoměřice u Bechyně |  | S 7,5 | [5 empty] | ČEZ - opatření OP 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,4/7,4/8 |  |  | ČEZ - OP 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,4/7,4/8
MMD-22 | * | II/105 | ČB | Průtah Týna N/ Vlt. |  | S 7,5
D31/6 | * | II/141 | PT | Blažejovice - Volary |  | S 7,5 | 8 | 76 | 400000 |  | 2758 | S 9,5 homogenizace
D38/2 | * | II/151 | JH | Kunžak - Dačice . |  | S 7,5
D42/1 | * | II/156 | ČB | Úsek České Budějovice (MÚK Hodějovice) - Nová Ves |  | S 7,5
D42/3 | * | II/156 | ČB | Úsek Veselka - Otěvěk |  | S 7,5
D43/2 | * | II/157 | ČB | Srubec - Ledenice S 7,5 |  | S 7,5
D43/3 | * | II/157 | ČK | Silnice v lokalitě Pinksrtův Dvůr, (vých.od ČK) |  | S 7,5
6
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D46 | * | II/160 | ČK | Český Krumlov - kř. II/162 | 2,000 5,250 | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | nutná homogenizace
D47 | * | II/161 | ČK | Přeložka sil. II/161 Vyšší Brod |  | S 7,5
D49/2 | * | II/163 | ČK | Kř. III/16318 - Dolní Dvořiště (R3) |  | S 7,5
D51/1 | * | II/173 | ST | Strakonice - Sedlice sil. II/173 |  | S 7,5
D53/2 | * | II/408 | JH | Úsek Dačice - hranice kraje Vysočina (směr Jemnice) |  | S 7,5
MMD-08R | * | II/143 | ČB ČK | Úprava/ rekonstrukce sil. II/143 křiž. se silnicí I/3 - Křemže |  | S 7,5
MMD-11R | * | II/139 | ST | Úprava sil. II/139 Třebohostice |  | S 7,5
MMD-16 | * | II/157 | ČB | Přeložka Ledenice sil. II/157 |  | S 7,5
MMD-17R | * | II/105 | PI | Rekonstrukce sil. II/105 Veselíčko - Milevsko |  | S 7,5
MMD-23R | * | II/144 | ST | Rekonstrukce sil. II/144 Volyně - Černětice |  | S 7,5
MMD-24R | * | II/144 | PT | Rekonstrukce sil. II/144 Újezdec - Vlach. Březí - Husinec |  | S 7,5
MMD-31 | * | II/145 | PT | Průtah Netolice |  | S 7,5
MMD-32 | * | II/105 | ČB | Průtah Hluboká N/ Vlt. |  | S 7,5
MMD-37R | * | II/123 | TA | Rekonstrukce sil. II/123 Vlásenice - III/1231 |  | S 7,5
7
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
MMD-39 | * | II/137 | TA | Průtah Mladá Vožice sil. II/137 |  | S 7,5
MMD-44 | * | II/122 | TA | Průtah Bechyně sil. II/122 |  | S 7,5
MMD-51 | * | II/135 | TA | Přeložka sil. II/135 úsek Budislav most - III/13534 |  | S 7,5
MMD-57 | * | II/141 | PT | Průtah Blažejovice sil. II/141 |  | S 7,5
MMD-59 | * | II/162 | ČK | Průtah Větřní sil. II/162 |  | S 7,5
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
Investiční opatření na silnicich II. třídy s nízkou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI II / X18 | 1 | II/154 | JH | Průtah Branná | 48,800 49,400 | 8 | 0.6 |  | 15000 |  | 1000 | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2007, vydáno SP platné do 10/2015
BK 2010 | 2 | II/410 | JH | Hr. kraje Vysočina-Dešná km 0,75 Dešná - průtah Dešná - hranice ČR-Rakousko | 42,614 43,414, 43,414 45,687, 45,687 50,264 | S 9,5 - MO 8 - S9,5 | 0,800 . 2,273 . 4,577 | 7 600 . 18 184 . 43 482 | 31 815 - 71 605 - 179 900 | . . 9 978 | 2 400 odhad po dokončení stavby | rekonstrukce | . . 2 nové |  | DUR 2007
MMD-04 | 3 | II/154 | JH ČB | Spojnice silnic I/24 - II/154 |  | S 7,5 | [8 empty] | Studie 2011
BKI II / 18 | 4 | II/163 | ČK | Černá - Frymburk - přeložka |  | S 7,5 | 9.3 | 88.35 | 251115 |  | 2171 | S 9,5 přeložka | 2 | 163-014 163-015 | Studie
8
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI II / X2 | * | II/128 | JH | Deštná - rozšíření vozovky | 43,723 - 44,011 | MO 8,0 | 0.165 | 1.155 | 12000 |  | 578 |  |  |  | Pozn.: výkup nemov. k demolici PD bude zajišťovat SÚS
D31/4 | * | II/141 | PT | Libínské sedlo - Blažejovice |  | S 7,5 | 4 | 38 | 200000 |  | 3184 | S 9,5
D30/1 | * | II/140 | PI | Průtah Písek sil. II/140 |  | S 7,5
D23/1 | * | II/105 | PI | Úsek Bernartice - Veselíčko, vč. napojení sil. III. třídy od Písku |  | S 7,5
D29/9 | * | II/137 | TA | Obchvat Ratibořské Hory |  | S 7,5
D31/2 | * | II/141 | PT ST | Svinětice - Prachatice 2. etapa Těšovice - Svinětice |  | S 7,5
D33 | * | II/143 | ČK | Křemže - úsek náměstí - most přes Křemežský potok - homogenizace |  | S 7,5 | [8 empty] | Na žádost obce- homogenizace - změna za obchvat Havarijní stav opěrné zdi
D45/2 | * | II/159 | ČB PI | Narovnání serpentýn u Slavětic a Neznašova |  | S 7,5 | [8 empty] | Realizace ČEZ
D46 | * | II/160 | ČK | Křiž. II/162 - Rožmberk nad Vltavou | 5,250 23,400 | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | nutná homogenizace
D49/2 | * | II/163 | ČK | Vyšší Brod - křiž. se sil. II/160 | 28,773 33,746 | S 7,5 | [8 empty] | Úsek od km 28,773 ke křiž. sil. II/160
D52/1 | * | II/406 | JH | Úsek hranice kraje Vysočina - Dačice (MÚK s II/151) |  | S 7,5
D52/2 | * | II/406 | JH | Úsek Dačice - Slavonice |  | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | PD bude zajišťovat SÚS
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
9

## OPRAVY II.tř.
Opravy silnic II. třídy páteřní a základní silniční sítě
Poř. | Program | Silnice | Okres | Popis úseku | Provozní staničení |  | Délka úseku | Šířka úseku | ∅ orientační náklady | Cena tis. Kč
č. |  |  |  |  | od | do | km | m | Kč/m2 | silnice
1 |  | II/105 | ČB | Obec Koloděje n/Lužnicí | 97.772 | 98.017 | 0.245 | 6.3 | 750 | 1157.625
2 | JETE | II/105 | ČB | Před Březí u Týna n/ Vlt. – před křiž. se sil. II/138 | 106.54 | 108.14 | 1.6 | 13 | 350 | 7280
3 |  | II/122 | TA | Jistebnice - Drahnětice | 8.751 | 11.501 | 2.75 | 5.4 | 500 | 7425
4 |  | II/122 | ČB | Obec Nuzice | 35.149 | 35.784 | 0.635 | 7.5 | 500 | 2381.25
5 |  | II/122 | ČB | Obec Netěchovice | 37.7 | 38.247 | 0.547 | 7.5 | 500 | 2051.25
6 |  | II/122 | ČB | Před obcí Nákří – za obcí Nákří | 46.479 | 46.851 | 0.372 | 8 | 350 | 1041.6
7 |  | II/152 | JH | Slavonice | 20.458 | 20.665 | 0.207 | 9.8 | 500 | 1014.3
8 |  | II/157 | ČB | Borovany – mezi křiž. se sil. II/155 a III/14618 | 39.415 | 39.773 | 0.358 | 7.2 | 350 | 902.16
9 |  | II/174 | ST | Obec Bělčice | 20.679 | 21.792 | 1.113 | 10 | 350 | 3895.5
10 |  | II/143 | ČK | Rojšín - Chlum | 24.343 | 28.434 | 4.091 | 6.5 | 400 | 10636.6
11 |  | II/143 | ČK | Brloh - Rojšín | 21.767 | 22.981 | 1.214 | 5.5 | 400 | 2670.8
12 |  | II/143 | ČK | skládka Mříč - Křemže | 30.018 | 31.472 | 1.454 | 5.8 | 400 | 3373.28
13 |  | II/156 | ČB | Za křiž. se sil. III/15414 – Nové Hrady | 31.52 | 31.71 | 0.19 | 7.5 | 780 | 1111.5
14 |  | II/105 | ČB | Týn nad Vltavou - JE Temelín | 101.869 | 107.28 | 5.411 | 10.5 | 650 | 36930.075
15 |  | II/105 | ČB | křižovatka II/122 u Kočína | 108.628 | 109.118 | 0.49 | 10.5 | 650 | 3344.25
16 |  | II/105 | ČB | Nová Ves - křižovatka III/1079a | 112.368 | 114.698 | 2.33 | 10.5 | 650 | 15902.25
17 |  | II/105 | ČB | křiž. III/10579a - křiž. III/12221 | 115.099 | 115.481 | 0.382 | 10.5 | 650 | 2607.15
10
Poř. | Program | Silnice | Okres | Popis úseku | Provozní staničení |  | Délka úseku | Šířka úseku | ∅ orientační náklady | Cena tis. Kč
č. |  |  |  |  | od | do | km | m | Kč/m2 | silnice
18 |  | II/105 | ČB | křiž. III/10580a - křiž. III/10584 | 120.855 | 124.346 | 3.491 | 10.5 | 650 | 23826.075
19 |  | II/120 | TA | hranice okresu BN - Borotín | 16.976 | 22.005 | 5.029 | 7 | 440 | 15489.32
20 |  | II/122 | PT | křiž.I/20 - Netolice | 53.458 | 59.326 | 5.868 | 6 | 450 | 15843.6
21 |  | II/122 | PT | průtah Vadkov | 70.71 | 71.13 | 0.42 | 6.5 | 450 | 1228.5
22 |  | II/122 | PT | průtah Smědeč | 75.136 | 75.226 | 0.09 | 6.2 | 450 | 251.1
23 |  | II/143 | PT | Prachatice průtah | 0.566 | 0.63 | 0.064 | 8.9 | 550 | 313.28
24 |  |  |  | Prachatice průtah | 0.742 | 1.383 | 0.641 | 8.9 | 550 | 3137.695
25 |  | II/143 | PT | lom PT - Chroboly | 2.666 | 8.373 | 5.707 | 6.5 | 450 | 16692.975
26 |  | II/143 | PT | průtah Záhoří | 11.487 | 11.85 | 0.363 | 6.3 | 450 | 1029.105
27 |  | II/143 | PT | průtah Smědeč | 15.394 | 15.5 | 0.106 | 6.3 | 450 | 300.51
28 |  | II/143 | PT | křiž.II/166 - Kuklov | 15.7 | 16.819 | 1.119 | 6 | 450 | 3021.3
29 |  | II/166 | PT | Smědeč - Střemily | 0.6 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 450 | 15345
30 |  | II/145 | PT | průtah Husinec | 59.55 | 61.655 | 2.105 | 7.5 | 500 | 7893.75
31 |  | II/145 | PT | stoupací pruh Husinec | 57.88 | 59.275 | 1.395 | 9 | 500 | 6277.5
32 |  | II/145 | PT | Vimperk,sloup | 38.965 | 40.01 | 1.045 | 8.8 | 500 | 4598
33 |  | II/145 | PT | Stachy - Zdíkovec | 32.68 | 34.84 | 2.16 | 7.4 | 500 | 7992
34 |  | II/145 | PT | Zdíkov | 35.485 | 36.21 | 0.725 | 8.6 | 500 | 3117.5
35 |  | II/145 | PT | Šebestov | 29.765 | 30.18 | 0.415 | 6.1 | 500 | 1265.75
36 |  | II/145 | PT | Řetenice - Nicov | 26.53 | 27.71 | 1.18 | 6.1 | 500 | 3599
11
Poř. | Program | Silnice | Okres | Popis úseku | Provozní staničení |  | Délka úseku | Šířka úseku | ∅ orientační náklady | Cena tis. Kč
č. |  |  |  |  | od | do | km | m | Kč/m2 | silnice
37 |  | II/141 | PT | průtah Libínské Sedlo | 49.6 | 50.2 | 0.6 | 8 | 500 | 2400
38 |  | II/122 | TA | x I/19 - Skrýchov u Opařan | 15.717 | 16.456 | 0.739 | 5.6 | 440 | 1820.896
39 |  | II/122 | TA | Senožaty průtah | 28.334 | 28.97 | 0.636 | 6.1 | 600 | 2327.76
40 |  | II/122 | TA | Staré Sedlo průtah | 23.3 | 23.66 | 0.36 | 6.3 | 600 | 1360.8
41 |  | II/135 | TA | Svinky - Soběslav | 20.244 | 28.341 | 8.097 | 6.4 | 440 | 22801.152
42 |  | II/159 | TA | Hodětín - Svinky | 31.809 | 38.668 | 6.859 | 5.5 | 440 | 16598.78
43 |  | II/159 | TA | Záluží - Dráchov | 38.668 | 43.984 | 5.316 | 5.5 | 440 | 12864.72
44 |  | II/603 | TA | Náchod - Písecké rozcestí | 26.897 | 27.587 | 0.69 | 10.4 | 550 | 3946.8
45 |  | II/105 | PI | Milevsko - křiž. III/10540 | 69.972 | 70.921 | 0.949 | 6.2 | 500 | 2941.9
46 |  | II/121 | PI | Milevsko z.z. - křiž. II/105 | 28.274 | 28.992 | 0.718 | 9.9 | 500 | 3554.1
47 |  | II/138 | PI | Dolní Záhoří - křiž. I/29 | 9.912 | 10.667 | 0.755 | 6.2 | 500 | 2340.5
48 |  | II/140 | PI | Ražice průtah | 7.247 | 8.263 | 1.016 | 5.8 | 500 | 2946.4
49 |  | II/159 | PI | Tálín - Paseky | 4.106 | 6.173 | 2.067 | 7.2 | 500 | 7441.2
50 |  | II/156 | ČB | Nové Hodějovice - Staré Hodějovice | 3.594 | 4.815 | 1.221 | 7 | 650 | 5555.55
51 |  | II/156 | ČB | Staré Hodějovice | 4.865 | 4.947 | 0.082 | 7.3 | 650 | 389.09
52 |  | II/156 | ČB | Staré Hodějovice - Nová Ves | 4.97 | 9.03 | 4.06 | 6.7 | 680 | 18497.36
53 |  | II/145 | ČB | odb. Malé Chrášťany - Suchá | 85.26 | 87.39 | 2.13 | 6.8 | 500 | 7242
54 |  | II/145 | ČB | Suchá - Češnovice | 87.7 | 89.361 | 1.661 | 6.8 | 500 | 5647.4
55 |  | II/155 | ČB | Borovany - Ledenice | 16.602 | 18.325 | 1.723 | 8.5 | 500 | 7322.75
12
Poř. | Program | Silnice | Okres | Popis úseku | Provozní staničení |  | Délka úseku | Šířka úseku | ∅ orientační náklady | Cena tis. Kč
č. |  |  |  |  | od | do | km | m | Kč/m2 | silnice
56 |  | II/146 | ČB | kř. II/603 - Lhotice | 7.866 | 9.6 | 1.734 | 6.7 | 500 | 5808.9
57 |  | II/146 | ČB | Levín - Lišov | 16.682 | 17.625 | 0.943 | 5.8 | 500 | 2734.7
58 |  | II/634 | ČB | Č. Budějovice - Rudolfov | 1.898 | 4.11 | 2.212 | 9.5 | 700 | 14709.8
59 |  | II/634 | ČB | Na Klaudě | 6.79 | 8.27 | 1.48 | 7 | 820 | 8495.2
60 |  | II/143 | ČB | odb. Slavče - Vrábče | 32.547 | 34.047 | 1.5 | 6.5 | 500 | 4875
61 |  | II/143 | ČB | Vrábče - Koroseky | 34.877 | 36.277 | 1.4 | 7.5 | 500 | 5250
62 |  | II/143 | ČB | Nové Homole - Homole | 37.886 | 38.986 | 1.1 | 6.4 | 500 | 3520
63 |  | II/143 | ČB | Homole - kř. I/3 | 40.58 | 40.968 | 0.388 | 8 | 500 | 1552
64 |  | II/157 | ČB | Č. Budějovice (Dobrovodská ulice) | 51.274 | 52.015 | 0.741 | 8.5 | 370 | 2330.445
65 |  | II/154 | ČB | Bedřichov - Horní Sttropnice | 19.386 | 20.886 | 1.5 | 5.8 | 500 | 4350
66 |  | II/154 | ČB | Horní Stropnice | 21.598 | 22.579 | 0.981 | 6.4 | 500 | 3139.2
67 |  | II/122 | ČB | Dříteň | 42.762 | 43.97 | 1.208 | 10.6 | 500 | 6402.4
13

## INVESTICE III.tř.
Investiční opatření na silnicich III. třídy s vysokou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI III / X8 | 1 | III/14124 - III/14214 - III/14125 | PT | Dub rekonstrukce | 4,260 4,518 2,600 2,812 0,000 0,120 | 5,0 5,0 8,5 8,5 8,5 8,5 | 0,258 - 0,212 - 0,120 - | 1,290 - 1,802 - 1,020 - | 1 935 - 2 703 - 1 530 - |  |  | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2009, realizace 2013 - obec shání finanční prostředky na své SO, prodloužení SP 2015
D63/6 | 2 | III/14539 Dopravní skelet města Č.B. | ČB | Propojení ulic Strakonická - M.Horákové | 0,000 0,679 | MS 20,0 | 0.68 | 24.8 | 230489 | 196134 | 20 870 progn. 2020 | MS4d 29,5/20/50 přeložka, nové napojení k I/3 | 2 nové eko-dukty |  | Platné ÚR 2009, Město ČB DSP/PDPS 2010 probíhá stavební řízení
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
Investiční opatření na silnicich III. třídy se střední prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BK 2011 | 1 | III/15529 Č.B. | ČB | Stavební úpravy sil. III/15529 Plavská ulice, 2. etapa Okružní křižovatka Nové Roudné | 9,526 9,777 | S 6,5 | 0,251 | 2,616 | pro Jčk 10 254 celkem (16 518) |  |  | rekonstrukce + nová okružní křižovatka |  |  | I.etapa,2.část dokončena 2015 2.etapa DUR, DSP/PDPS zajistí SM ČB 2015 Okružní křižovatka Nové Roudné - realizace 2015 ve spolupráci s MM ČB a obcí Roudné
BK 2010 | 2 | III/0341 | ČB | Přeložka sil. III/0341 Hlinský přivaděč | 0,000 2,989 | MS2 8,5 | 2.989 | 33 | 162287 | 2380 | 17 900 progn. 2020 | MS2 8,5 přivaděč na D3 bez zahrnutí MÚK | 1 nový |  | Tech.- ek. studie 2008 (vazba na D3), DUR 2013, Odvolání do ÚR, Jčk v délce 0,261 km
14
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI III / X9 | * | III/12219 | ČB | Průtah Týn nad Vltavou |  | S 7,5 | 0.25 | 1.875 | 10375 |  |  | rekonstrukce
MMD-25R | * | III/1622 | ČK | Rekonstrukce sil. III/1622 u obce Nahořany |  | S 6,5
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
Investiční opatření na silnicich III. třídy s nízkou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D82/1 | 1 | III/10579 | ČB | Rekultivace Mydlovary Obchvat Zahájí |  | S 7,5 | 2.19 | 16.425 | 123000 |  |  | S 7,5 přeložka |  |  | DSP/PDPS , vydáno SP, příprava dočasně zastavena
D65/2 | 2 | III/1631 Nová Pec - Zadní Zvonková | PT ČK | 1.etapa Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530 | 7,580 12,530 | 5,2 5,2 4,8 4,8 | 3,630 - 4,151 | 18,900 - 20,308 | 105559 | 10927 |  | S 6,5 - částěčně nové vedení trasy, cena dle DSP | 2 | 1631-002 1631-003 | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, DSP/PDPS 2013 - 2014, SP 2015
D65/2 | 3 | III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková | ČK | 2. etapa Přední Zvonková km 3,040 – Bližší Lhota km 6,430 | 3,040 6,430 | 4,0 3,2 | 7.586 | 26.138 | 68916 | 5111 |  | S 6,5 - částěčně nové vedení trasy, cena odhad DUR | 1 | 1634-003 | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, ÚR 2014, DSP/PDPS 2014 - 2015, SP 2015
D65/2 | 4 | III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková | ČK | 3. etapa Zadní Zvonková km 3,040 - státní hranice km 0,000 | 0,040 3,040 | 3,0 4,0 | 3.04 | 12.16 | 47750 |  |  | S 4,0 výhybny, S 6,5 část - sjednocení profilu, cena odhad DUR |  |  | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, ÚR 2013, DSP/PDPS 2013 - 2014, SP 2015
15
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D65/2 | 5 | III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková | ČK | 3. etapa Zadní Zvonková km 0,040 - státní hranice km 0,000 obj SO 202 - most přes Pestřici | 0,000 0,040 | 6.1 | 0.04 | 0.244 |  |  |  | S 6,1 sjednocení profilu, cena zavisí na konečné variantě | 1 | 1634-004 | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, ÚR 2013, DSP/PDPS 2014, SP 2015
BKI III / 8 | 6 | III/1634 Bližší Lhota - přívoz | ČK | 5. etapa Obchvat Bližší Lhota km 6,430 - km 7,580 | 6,430 7,580 | S 6,5 | 1.15 | 7475 | 37955 |  |  | S 6,5 přeložka cena dle studie |  |  | Studie 2009, dokumentace EIA, DUR 2014, ÚR 2015, DSP/PDPS 2015 - 2016
D65/1 | 7 | III/1631 Nová Pec - Zadní Zvonková | PT | 4. etapa - Přeložka Nová Pec km 12,530 - km 14,530 | 12,530 14,530 | S 6,5 | 2 | 13000 | 55963 |  |  | S 6,5 přeložka cena dle studie |  |  | Studie 2009, dokumentace EIA, DUR 2015
D60/1 | * | III/1637 napojení LA Špičák | ČK | Úsek Horní Planá - Hodňov - Otice
D60/2 | * | napojení LA Špičák (budoucí III.tř.) | ČK | Úsek Hůrka (žel. Zast. Černá v Poš.) - Hodňov
D64 | * | III/15425 | JH | Dvory nad Lužnicí - přeložka jižně
BKI III / X1 | * | III/1681 | PT | Nové Hutě přeložka |  | S 7,5 | [5 empty] | S 7,5 přeložka
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
16

## OPRAVY III.tř.
Opravy silnic III. třídy páteřní a základní silniční sítě
Poř. | Program | Silnice | Okres | Popis úseku | Provozní staničení |  | Délka úseku | Šířka úseku | ∅ orientační náklady | Cena tis. Kč
č. |  |  |  |  | od | do | km | m | Kč/m2 | silnice
1 |  | III/00354 | ČB | České Budějovice | 0.9 | 1.192 | 0.292 | 12 | 500 | 1752
2 |  | III/01912 | TA | Za křiž. se sil. I/19 – před Klokoty | 0.2 | 0.999 | 0.799 | 10.2 | 500 | 4074.9
3 |  | III/10578 | ČB | Před Hrdějovicemi | 0 | 0.893 | 0.893 | 7.5 | 500 | 3348.75
4 |  | III/10578 | ČB | Č. Budějovice před I/3 | 1.13 | 2.5 | 1.37 | 7.5 | 350 | 3596.25
5 |  | III/13520 | TA | Soběslav | 1.415 | 1.624 | 0.209 | 7 | 500 | 731.5
6 |  | III/14321 | ČB | Obec Dubné | 6.394 | 6.619 | 0.225 | 4.5 | 350 | 354.375
7 |  | III/14611 | ČB | Obec Ledenice | 0 | 0.368 | 0.368 | 6.6 | 350 | 850.08
8 |  | III/1545 | ČB | Obec Čížkrajice | 9.205 | 9.645 | 0.44 | 4.6 | 750 | 1518
9 |  | III/1439 | ČK | Srnín-Přísečná | 9.399 | 10.183 | 0.784 | 6.5 | 400 | 2038.4
10 |  | III/14322 | ČB | Č.Budějovice - konec lesa | 2.303 | 3.006 | 0.703 | 7 | 500 | 2460.5
11 |  | III/13531 | TA | Košice - před Tučapy | 1.125 | 5.204 | 4.079 | 6.2 | 490 | 12392.002
12 |  | III/10579 | ČB | Zahájí - Olešník | 6.02 | 6.59 | 0.57 | 5.7 | 450 | 1462.05
13 |  | III/14330 | ČB | Šindlovy Dvory | 1.436 | 1.871 | 0.435 | 6.2 | 350 | 943.95
17

## MOSTY
Investiční a neinvestiční akce na silnicích II. a III. třídy - mosty
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
1 | TA | 1379-1 | přes místní stoku v Bečicích | 2.5 | VI / VI | segmentová kl.z lom.kamene |  | nový most | 1268 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
2 | PI | 00419-1 | Inundační most u mostu ev.č. 00419-1 Myslín | 4 | V /IV | prefabrikovaný žel.bet. rám |  | nový inundační most | 6607 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
3 | PI | 1415-5 | most Krč | 5 | V / V | žel.bet deska |  | oprava | 3750 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
4 | ČB | 1558-1 | přes ČD u obce Bošilec | 36.69 | V / V | KA-61/12,6, SSpref. |  | nový most | 39346 | investor SŽDC a Jčk bude hradit příspěvek dle smlouvy o společném postupu
5 | PT | 141-020 | v obci Blažejovice | 5.2 | V / V | zděná segmentová klenba |  | nový most | 8149 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) základní dopravní síť
6 | ČB | 14611-1a | v obci Dobrá Voda | 3.6 | V / V | žlb. deska, kamenné opěry |  | nový most | 8048 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) základní dopravní síť
7 | ČK | 1589-1 | Desky | 9.4 | V / V | ocel. nos. s žlb. deskou |  | nový most | 5808 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
8 | PT | 165-002 | Zbytiny | 6.6 | V / V | kamen.klenba |  | rekonstrukce | 9518 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
9 | PT | 12259-1 | Mičovice | 4 | V / V | betonováklenba |  | rekonstrukce | 24310 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
10 | PT | 14415-3 | Čkyně | 31 | V / V | nosníky K61 |  | nový most | 22563 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
11 | TA | 13714-1 | přes Všechlapský potok u Černýšovic | 4 | V / V | žlb. monolitická deska | 185 | rekonstrukce | 5862 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
12 | ST | 141-004b | ve městě Vodňany u skleníků | 5.1 | V / IV | ŽMP-62 |  | nový most | 3718 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
13 | ST | 142-001a | před Čepřovicemi | 4 | V / IV | ŽMP |  | oprava | 7783 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
14 | TA | 14713-1 | přes meliorační stoku za obcí Sviny | 3.85 | V / IV | žlb. monolitická deska |  | nový most | 976 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
15 | PI | 1402-4 | Smrkovice | 3.4 | V / IV | žlb. prefa rám |  | oprava | 3458 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
16 | ČB | 155-001 | přes potok v obci Petrovice | 6 | V / IV | žlb. deskové trámy |  | nový most | 16872 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
18
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
17 | JH | 12841-2 | Samosoly | 7.1 | IV/V | ŽB trámová deska |  | rekonstrukce | 5253 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
18 | TA | 10549-1 | přes potok u obce Podboří | 2.5 | IV / V | žlb. monolitická deska |  | rekonstrukce | 6383 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
19 | ČB | 105-052 | most přes Bezdrevský potok na silnici II/105 | 16.46 | IV / V | prefa K 73 |  | nový most | 2759 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) páteřní dopravní síť
20 | ČK | 1622-4 | Čertova Stěna | 5 | IV / V | žlb. deska z pref. Hájek |  | rekonstrukce | 11616 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
21 | JH | 12841-3 | Samosoly | 7.2 | IV / V | ŽB trámová deska |  | rekonstrukce | 3726 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
22 | PI | 1403-3 | Kestřany | 6 | IV / V | žlb. monol. trám. deska |  | oprava | 6101 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
23 | PT | 145-038 | Netolice | 39.09 | IV / IV | nosníky K73 |  | rekonstrukce |  | plán inv. JčK 2015 páteřní dopravní síť
24 | ST | 14010-1 | Mladějovice | 6.1 | IV / IV | ŽMP |  | oprava | 6718 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
25 | PT | 14410-4 | Lčovice | 31.3 | IV / IV | nosníky K61 |  | nový most | 8977 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
26 | ČK | 1439-2 | Holubov | 15 | IV / IV | žlb. prefa Montostav |  | rekonstrukce | 6028 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) základní dopravní síť
27 | ČK | 160-011 | před Zátoní | 5.8 | IV / IV | segmentová kl. z lom. kam |  | nový most | 7051 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) základní dopravní síť
28 | ČB | 156-001 | přes řeku Vltavu u vodárny | 59.7 | III / IV | Žlb.T.nosníky přdpjaté |  | výměna závěrů | 3933 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
29 | PT | 145-037 | Netolice | 20.56 | III / III | nosníky K73 |  | rekonstrukce |  | plán inv. JčK 2015 páteřní dopravní síť
30 | JH | 151-006 | Dačice | 29.3 | III / III | ocelová uzavřená deska |  | rekonstrukce | 16243 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) páteřní dopravní síť
31 | TA | 1243-1 | přes potok u obce Vitanovice | 5.5 | V / V | žlb. monolitická deska |  | rekonstrukce | 10556 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
32 | PI | 175-004 | most za obcí Slavkovice | 3 | V / V | klenba betonová + rámy Beneš |  | nový most | 10957 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
33 | JH | 12826-5 | Světce | 6 | V / V | žlb.deska + ocel.nosníky " I " |  | nový most | 8099 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI)
19
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
34 | TA | 120-010 | přes Novoveský potok v Nové Vsi | 9.6 | IV / IV | žlb. trámová konstrukce s deskou |  | rekonstrukce | 9008 | plán inv. SÚS 2015 (SFDI) základní dopravní síť
35 | JH | 1531-2 | most ve Staňkově směrem st. Hranici | 2.5 | VII / IV | kam.desky |  | nový most | 3000 | HP 2014 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
36 | PI | 121-012 | za Milevskem | 5.8 | VI / VI | kamenná klenba |  | nový most | 7320 | DSP/PDPS SÚS IV/2012 základní dopravní síť
37 | PI | 00422-1 | Mirotice - Lučkovice | 23 | VI / V | ocel. válc. nosníky + beton. deska |  | nový most |  | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 HPM 2013 zhoršení stavu
38 | TA | 135-016 | přes Luční potok u obce Dvorce | 2.5 | VII / VI | polokruhová kl.z lom.kamene |  | rekonstrukce | 3770 | plán inv. SÚS
39 | TA | 4093-3 | přes potok před obcí Dlouhá Lhota | 3 | VI / VII | I nosníky č.20 + žulové desky |  | nový most | 5260 | DSP/PDPS SÚS IV/2012
40 | TA | 136-007 | přes potok v obci Mlýny | 5 | VI / VI | segmentová klenba z lomového kamene |  | nový most | 12000 | DSP/PDPS JčK základní dopravní síť
41 | ČK | 157-006 | Houdkův most | 33 | VI / VI | žlb. oblouk. kce |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK památková ochrana - nelze zrušit 2014
42 | JH | 12860-1 | Hradiště | 4.95 | VI / VI | žlb. trámová deska |  | nový most | 8000 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
43 | TA | 124-006a | přes potok ve Staniměřicích | 5 | VI / VI | klenba z lomového kamene |  | nový most | 10100 | plán inv. SÚS
44 | ČK | 1608-1 | u Slubice | 11.4 | IV / VI | žlb. deska trámová prostá |  | nový most |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013
45 | PT | 169-025 | Horská Kvilda | 3.55 | VI / V | klenba |  | nový most | 4000 | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2014
46 | TA | 125-002 | přes potok u Mladé Vožice | 3 | V I/ V | žlb.deska |  | nový most | 4000 | HP 2014 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2014
47 | ST | 140-013 | Bílsko | 8.4 | VI / V | pref. |  | oprava | 1500 | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 základní dopravní síť
20
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
48 | TA | 135-008 | přes potok v obci Vlastiboř | 12.15 | VI / V | žlb. trámová konstrukce s deskou |  | nový most | 4000 | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 základní dopravní síť
49 | PT | 12259-2 | Nebahovy | 10.8 | VI / IV | žlb. deska |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
50 | JH | 40624-1 | Dačice | 20 | VI / V | ocelová příhrada |  | rekonstrukce | 18000 | HP 2013 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
51 | PT | 167-004 | Františkov | 11.1 | VI / IV | žlb. deska |  | nový most | 6000 | HP 2013 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
52 | TA | 1224-1 | Padařov | 2.35 | VI / IV | deska prostá |  | nový most | 3000 | HP 2013 DSP/PDPS SÚS zadáno 2014
53 | TA | 1359-2 | přes potok v obci Ústrašice | 6.45 | VI / V | polokruhová kl. rozšířená žlb. nosníky |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
54 | TA | 137-014 | Švehlův most v Táboře | 165.4 | V / V | ŽB trám + segment.oblouk |  | oprava | 50000 | DSP/PDPS SÚS VIII/2012 páteřní dopravní síť
55 | JH | 151-005 | Liščí Hory | 10.9 | V / V | prefa KA 67 |  | nový most | 11000 | HP 2013 páteřní dopravní síť DSP/PDPS JčK
56 | PT | 145-019 | za Zdíkovcem | 2.7 | V / V | kamen.klenba |  | rekonstrukce | 8120 | DSP/PDPS SÚS XI/2011 páteřní dopravní síť
57 | CB | 141-001a | za obcí Sedlec | 6.42 | V / V | Žlb.rámový most |  | nový most | 4500 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013 základní dopravní síť
58 | CB | 155-007 | Římov | 38.1 | V / V | 3x betonová klenba |  | rekonstrukce | 13000 | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
59 | ST | 173-001 | Strakonice | 5.55 | V / V | kamenná klenba |  | oprava | 17000 | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2014
60 | PI | 12118-2 | Čimelice | 32.6 | V / V | 3 x kamenná klenba |  | oprava |  | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 základní dopravní síť
21
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
61 | PT | 169-026 | Kvilda | 17.05 | V / V | žlb. deska |  | nový most |  | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 základní dopravní síť
62 | TA | 122-003 | přes potok Cedroň v Jistebnici | 5.7 | V / V | 2 polokruhové kl. rozšíř. žlb. deskou | 618 | nový most | 10000 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2012 základní dopravní síť
63 | ST | 1407-4 | most za Sudoměří | 2.8 | V / V | cihelná klenba |  | nový most | 8 000 | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
64 | JH | 407-003 | Č.Hrádek | 3.35 | V / V | kam.klenba |  | rekonstrukce | 4500 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013 základní dopravní síť
65 | ST | 173-003 | Strakonice u Řepick.rybníka | 8,10 2 x 3,50 | V / V | klenba rozš. rámem |  | nový most | 5500 | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS JčK zadáno 2014
66 | ČK | 163-028 | u Sejfů | 3 | V / V | žb. deska prostá |  | nový most |  | základní dopravní síť je součástí řešení ODSH KÚ JčK objednané přeložky silnice II/163 DSP/PDPS
67 | TA | 14718-4 | přes místní potok v Mažicích | 2.9 | V / V | segmentová klenba z lom. kamene |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
68 | PT | 167-003 | přes Vltavu-Františkov | 11.1 | V / V | 5x ŽB desk.trámy |  | oprava |  | HP 2011 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
69 | PT | 14515-1 | přes Stašský potok u Zdíkova | 13.9 | V / V | kam.klenba půlkruhová |  | oprava |  | HP 2013 DSP/PDPS SUS památková ochrana zadáno 2015
70 | PT | 167 - 012 | přes Luční potok u Račí | 4.5 | V / V | kam.klenba |  | nový most |  | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2015
71 | PI | 1403-1 | Zátaví | 67.4 | V / V | 2 x žlb. monol oblouk |  | rekonstrukce | 61400 | DSP/PDPS JčK
72 | PI | 1403-2 | Zátaví | 10 | IV / IV | klenba |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK
73 | PI | 138-012 | most Chřešťovice | 2.8 | V / V | klenba |  | oprava | 400 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
74 | TA | 1233-2a | přes přepad z rybníka u Liderovic | 3.3 | V / V | smíšená klenba |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
22
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
75 | PT | 14136-5 | Cudrovice | 2.5 | V / V | kamenná klenba |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
76 | TA | 13518-3 | u myslivny Jitra před Mažicemi | 27546 | V / V | ocel.I nosníky+kam.desky |  | nový most | 4200 | DSP/PDPS JčK II/2013
77 | JH | 1536-1 | Stříbřec | 89.2 | V / V | trámový most v seznamu památek |  | rekonstrukce | 15000 | DSP/PDPS JčK zadáno 2012
78 | PT | 14130-2 | Cikánské údolí | 4.8 | V / V | kamenná klenba |  | rekonstrukce | 4260 | DSP/PDPS SÚS IX/2012
79 | JH | 1531-1 | Staňkov | 8 | V / V | kamenná klenba + rozšíření KA |  | rekonstrukce | 4480 | DSP/PDPS SÚS I/2013
80 | TA | 14718-5 | přes místní potok v Mažicích | 3 | V / V | segment. kl. rozšířená žlb. deskou |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
81 | TA | 603-056 | přes Košínský potok u Košína | 5.7 | V / V | polokruhová kl.z lom.kamene |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
82 | TA | 12841-6 | přes Černovický potok v Tučapech | 17.6 | V / V | žlb. trámová konstrukce s deskou |  | rekonstrukce | 15000 | HP 2013 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
83 | ST | 17015-1 | u Škůdry | 5.95 | V / V |  |  | nový most | 3000 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
84 | JH | 1555-1 | Lomnice n/L | 7.7 | V / V | kam.klenba |  | oprava |  | HP 2011 památková ochrana DSP/PDPS JčK zadáno 2014
85 | PI | 1404-1 | most za obcí Skály | 6.56 | V / V | žlb. prefa rámy |  | nový most | 4000 | HP 2013 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
86 | TA | 124-006 | přes potok v obci Janov | 4.75 | V / V | eliptická klenba z lom.kamene |  | nový most | 7000 | HP 2014 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
87 | TA | 13530-1 | Kvasejovice | 16.7 | V / V | ŽB trámová konstr. |  | nový most |  | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2015
88 | TA | 13518-5 | Přes místní potok v Mažicích | 3.9 | V / V | ŽB monolitická deska |  | nový most |  | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2015
89 | CB | 14611-3 | Dobrá Voda | 6.2 | V / IV | Žlb.deska prostá |  | nový most |  | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2015
23
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
90 | ST | 170-004 | most Nihošovice | 13.7 | V / IV | žlb.trámová deska | 1636 | rekonstrukce | 25 000 | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 základní dopravní síť
91 | ČK | 158-002 | za Kaplicí | 16.4 | V / IV | žlb. deska trámová prostá |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
92 | ČK | 158-003 | za Kaplicí | 5.35 | V / IV | žlb. deska trámová prostá |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
93 | ČK | 161-002 | za naší celnicí | 4.9 | V / IV | žlb. deska prostá |  | nový most |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
94 | CK | 161-003 | za naší celnicí | 4.9 | IV / V | Žlb.deska |  | nový most |  | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS JčK zadáno 2015
95 | PI | 105-037 | za křižovatkou II/121 | 3.7 | IV / V | kamenná klenba |  | nový most | 4570 | DSP/PDPS SÚS VI/2012 základní dopravní síť
96 | PT | 14136-2 | Blažejovický mlýn | 3 | V / IV | kamenná klenba |  | rekonstrukce | 3500 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
97 | PT | 14136-3 | Blažejovický mlýn | 7.5 | V / III | ŽMP prefabrikáty |  | rekonstrukce | 5500 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
98 | JH | 13212-3 | Popelín | 2.04 | IV / V | ocel.nosníky + kam. desky (1 prasklá) |  | rekonstrukce |  | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2015
99 | TA | 13511-2 | Třebiště | 4.65 | IV / V | ŽB trámový rošt |  | do 5 let celk.rekonstrukce |  | DSP/PDPS SÚS II/2013
100 | PT | 12252-3 | D. Chrášťany | 4.65 | IV / V | OK I 300+ZORES |  | nový most | 7100 | DSP/PDPS SÚS XI/2012
101 | ST | 12231-4 | u Radomilic | 4.6 | IV / V | žlb. deska |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
102 | ČK | 161-001 | ve Studánkách | 3.8 | IV / V | žlb. deska |  | nový most | 4300 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
103 | JH | 409-023 | za Rancířovem | 5.6 | IV / V | klenba |  | nový most | 4600 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2012
24
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
104 | TA | 12418-2 | Zadní Lomná | 3.8 | IV / V | žlb. deska |  | oprava, | 3700 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
105 | PI | 102-040 | u Pechovy Lhoty | 4.6 | IV / V | ŽB deska |  | nový most |  | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2015
106 | TA | 137-008 | přes potok u obce Hlinice | 2.75 | IV / IV | ŽB deska |  | rekonstrukce | 4670 | DSP/PDPS SÚS XII/2012 základní dopravní síť
107 | ST | 144-001 | Volyně Dobřanovec | 3 | IV / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2015
108 | PI | 121-007 | přes Vltavu | 252.9 | IV / IV | rámová konstrukce o 4 polích |  | oprava (diagnostický průzkum + projekt) |  | HP 2013 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2015
109 | ČK | 154-004 | Líčov | 20.2 | IV / IV | žlb. deska trámová spoj. |  | nový most | 34485 | DSP/PDPS JčK VI/2012 základní dopravní síť
110 | PI | 102-038 | most Radvánov | 3.5 | IV / IV | klenba |  | nový most | 5900 | DSP/PDPS SÚS XI/2010 základní dopravní síť
111 | ST | 173-005 | u Rojic | 6.65 | IV / IV | klenba a deska |  | rekonstrukce desky | 9400 | DSP/PDPS SÚS VII/2012 základní dopravní síť
112 | ČK | 160-021 | před Rožmberkem | 5.82 | IV / IV | segmentová kl. z lom. kam |  | nový most |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
113 | JH | 128-020 | u jatek v J.Hradci | 3.75 | IV / IV | segmentová kl. z lom. kam |  | nový most |  | HP 2014 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2015
114 | PT | 167-013 | Račí | 3.9 | IV / VI | kam.klenba |  | nový most | 4000 | HP 2013 DSP/PDPS SÚS zadáno 2014
115 | ST | 144-004 | Nišovice | 5.1 | IV / IV | trám prostý |  | nový most | 4000 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
116 | JH | 152-007 | přes M.Dyji před S.Hobzím | 55.8 | IV / IV | 4 kam. klenby |  | nový most |  | MP 2014 DSP/PDPS SUS zadáno 2015
25
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
117 | TA | 137-009 | Záluží | 48.1 | IV / IV | prefa.nos.I 73/27 |  | rekonstrukce |  | opatření z HPM 2013
118 | PI | 00421-1 | Dolní Nerestce | 37.95 | IV / IV | 3 x kamenná klenba |  | oprava |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013
119 | PT | 12257-1 | Třebanice | 19.6 | IV / IV | cihelná klenba |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013
120 | ČK | 157-007 | přes suchý náhon | 2.8 | IV / IV | žlb. deska prostá |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK vypsat 2013-14
121 | ČK | 1583-2 | Rychnov n/Malší | 11.25 | IV / IV | žlb. prefa KA-61 |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013
122 | ČB | 14112-1 | přes Radomilický potok u obce Záblatíčko | 11 | IV / IV | žlb. rošt |  | nový most | 5800 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
123 | TA | 14717-1 | přes potok u obce Kundratice | 5.8 | IV / IV | žlb. monolitická deska |  | rekonstrukce |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
124 | ČK | 160-020 | před Rožmberkem | 3.9 | IV / IV | segmentová kl. z lom. kam |  | nový most |  | DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
125 | PT | 145-031 | v Husinci přes Blanici | 27.4 | III / VI | ocelová ortotropní plech. Deska |  | oprava | 3000 | HP 2014 páteřní dopravní síť DSP/PDPS SUS
126 | ST | 12231-5 | Vodňany | 5.1 | IV / III | ŽMP-62 |  | nový most |  | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
127 | ST | 12243-3 | Vodňany | 5.1 | IV / III | ŽMP |  | oprava | 1200 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
128 | PI | 12128-3 | Modlíkov | 10 | III / IV | žlb.rošt, SSkámen |  | nový most | 4500 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
129 | TA | 13510-4 | přes potok v obci Rybova Lhota | 2.2 | III / IV | žlb. monolitická deska |  | rekonstrukce |  | v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk DUR, DSP/PDPS 2015
130 | PI | 121-006 | most přes Otavu | 258.3 | III / III | rámová konstrukce o 4 polích |  | oprava (diagnostický průzkum + projekt) | 81700 | HP 2014 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno 2014
131 | ČB | 14540-1 | most přes Dehtářský potok před obcí Strýčice | 4.25 | III / III | žlb deska prostá |  | nový most | 9350 | DSP/PDPS 2012 (přerušeno restituce) v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk
26
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
132 | ST | 170-005 | most Nihošovice | 2.7 | III / III | žlb. deska |  |  |  | DSP/PDPS JčK zadáno VI/2013 základní dopravní síť
133 | ČK | 163-024 | za Vyšším Brodem | 2.7 | III / III | klenba |  | nový most | 5600 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013 základní dopravní síť
134 | PI | 138-013 | most Jehnědlo | 6 | III / II | klenba |  | oprava | 1100 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2013
135 | CB | 105-048c | Týn n. Vlt. | 115.05 | II / I | žlb. sdružený rám |  | oprava | 4000 | HP 2014 páteřní dopravní síť DSP/PDPS SUS
136 | ST | 141-013x | Inundační most u mostu ev.č. 141-013 v obci Svinětice | 5 |  | prefabrikovaný žel.bet. rám |  | nový inundační most |  | v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk DSP/PDPS 2015
137 | ČB | 143-012 | Most ev.č. 143-012 a propustek pod sil. III/14326 - Nové Homole | 3.75 | III / III | monolitická deska |  | 2 x nový most |  | v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk DSP/PDPS 2015
138 | TA | 14718-1 | Most ev.č. 14718–1, Veselí nad Lužnicí (přes Bechyňský potok) | 10.2 | IV / IV | ŽB trámová deska |  | nový most |  | Technická studie 2014 ODSH DSP/PDPS 2016
139 | PT | 1631-2 | Nová Pec | 5 | VI/V | železob.prefabrikát |  | nový most |  | HP 2013 DUR JčK - Součást řešení "Rek.sil. III/1631 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková"
140 | PT | 1631-3 | za obcí Nová Pec | 2.5 | V / V | ŽB deska prostá |  | rekonstrukce |  | HP 2012 DUR JčK - Součást řešení "Rek. Sil. III/1631 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková"
141 | PT | 1634-3 | Zadní Hamry | 6.1 | III/IV | žlb.pref.MJ-69 |  | nový |  | DUR JčK - Součást řešení "Rek. Sil. III/1631 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková"
27
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
142 | PT | 1634-4 | Zadní Zvonková st.hr. | 2.9 | III / III | kamenná klenba |  | nový |  | DUR JčK - Součást řešení "Rek. Sil. III/1631 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková"
143 | PT | 14521-1 | před obcí Svatá Máří | 3.7 | VI / V | klenba z lom. Kamene |  | nový most |  | HP 2014
144 | ČB | 603-095 | před podjezdem dráhy | 3.1 | V / V | 1/2 klenba, 1/2 trubní |  | nový most |  | HP 2014 základní dopravní síť
145 | JH | 1489-2 | Stráž n/N | 8 | IV / V | kamenná klenba |  | oprava |  | HP 2014
146 | JH | 1489-3 | Stráž n/N | 34 | III / IV | ocelová příhrada |  | oprava |  | HP 2014 památkově chráněn
147 | JH | 164-002 | Hospříz | 3 | V / V | prefa rámy IZM |  | nový most |  | HP 2014 páteřní dopravní síť
148 | TA | 0237-1 | Čenkov | 4.8 | V / V | žlb. deska |  | nový most |  | HP2011
149 | TA | 0336-3 | Kloužovice | 4.9 | V / V | 4 ks trámů+deska |  | nový most |  | HP2011
150 | TA | 01917-2 | Pořín | 4 | V / V | rošt z 6ks obet. válc.nosníků + deska |  | nový most |  | HP2011
151 | CB | 12231-1 | Dívčice | 3.7 | V / V | Žlb.rámový most |  | nový most |  | HP 2011
152 | CB | 12231-2 | Dubenec | 3.05 | V / V | Žlb.rámový most |  | nový most |  | HP 2011
153 | TA | 1251-1 | Zářičí u Mladé Vožice | 9.2 | V / V | trám s deskou |  | nový most |  | HP 2013
154 | TA | 136-004 | Cihelna | 3.75 | V / V | kam.klenba |  | nový most |  | HP 2013
155 | TA | 14718-2 | před Borkovice | 4 | V / V | deska prostá |  | nový most |  | HP 2013
156 | JH | 40627-4 | Mutná | 3 | V / V | kamenná klenba |  | nový most |  | HP 2013
157 | JH | 410-022 | Hluboká | 3.8 | V / V | cihelné klenby do ocel.nosníků |  | nový most |  | HP 2013
158 | JH | 1519-2a | za obcí Volfířov | 4.7 | V / V | ocel.nosníky + kam. desky |  | nový most |  | HP 2013
159 | JH | 1505-4 | Suchdol n/L - Dvory | 5.5 | V / V | kam.klenba |  | nový most |  | HP 2012
160 | JH | 1519-2 | Volfířov | 3.6 | V / V | ocel.nosníky + kam. desky (1 prasklá) |  | nový most |  | HP 2012
161 | JH | 12836-1 | most na okraji Deštné směr Č.Lhota | 4.7 | V / V | kamenná klenba |  | nový most |  | HP 2014
162 | PT | 14214-2 | Dub | 6 | V/V | segment. klenba |  | nový most |  | HP 2013 památková ochrana
163 | PT | 145-018 | za obcí Stachy | 4 | IV / V | ŽB deska |  | nový most |  | HP 2013 páteřní síť
164 | PI | 159-001 | Újezd | 5 | V / IV | před. desk. ŽB nos |  | nový most |  | základní dopravní síť
165 | JH | 152-006 | Slavonice | 6.3 | IV / V | prefa nos. KA 61 |  | nový most |  | HP 2013 základní dopravní síť
166 | PT | 14126-2 | Strunkovice nad Blanicí | 34.08 | IV/V | pref. nosníky KA-73 |  | oprava |  | HP 2014
28
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
167 | PT | 1446-3 | Bušanovice | 3 | V/IV | ŽB deska |  | nový most |  | HP 2013
168 | JH | 1509-1 | za Rapšachem | 4 | V / IV | žlb. deska |  | nový most |  | HP 2011
169 | TA | 1365-5 | přes potok v obci Nuzbely | 2.9 | V / IV | segmentová kl.prodlouž.rámy |  | nový most
170 | TA | 1354-1 | Bechyně | 14.5 | IV / V | kam.klenba rozšíř.ŽB deskou |  | nový most |  | HP2011
171 | TA | 13510-6 | Rybova Lhota | 2.9 | IV / V | kam.klenba |  | nový most |  | HP2011
172 | PI | 12210-2 | Srlín | 14 | V / IV | ŽB parap nosníky |  | nový most |  | HP 2012
173 | PT | 14418-1 | Budkov | 3.15 | IV / V | klenba |  | nový most |  | HP 2011
174 | PI | 10558-1 | Slabčice | 6 | V / IV | ŽB trámová deska |  | nový most |  | HP 2013
175 | PI | 10559-1 | Písecká Smoleč | 3.3 | IV / V | cihelná klenba |  | nový most |  | HP 2013
176 | PT | 14213-4 | Tvrzice | 3.1 | V / IV | železobet.deska |  | nový most |  | HP 2013
177 | TA | 13518-1 | před Mažicemi | 4 | V / IV | desk.ŽB monol.konstr. |  | nový most |  | HP 2013
178 | JH | 1527-2 | před obcí Veclov | 9.4 | IV / V | prefa KA 67 |  | nový most |  | HP 2013
179 | TA | 13510-3 | Ovčín | 89.8 | V / IV | trám prostý |  | oprava |  | HP 2012
180 | TA | 122-009 | Bechyně | 2.8 | IV / V | segmentová klenba |  | nový most |  | HP 2013
181 | JH | 1482-1 | před Smržovem | 11.15 | IV / V | prefa KA 67 |  | oprava |  | HP 2011
182 | JH | 0346-1 | N.Včelnice | 3.5 | IV / V | žlb.deska + ocel.nosníky " I " |  | nový most |  | HP 2014
183 | JH | 1325-1 | N.Včelnice | 17.2 | VI / V | 2x kamenná klenba |  | rekonstrukce |  | HP 2014 památkově chráněn
184 | JH | 164-006 | Strmilov | 14.98 | IV / V | prefa nos. KA 61 |  | nový most |  | HP 2014
185 | TA | 1231-4 | Makov | 3.75 | V / IV | ŽB monolitická deska |  | přestavba na propustek | 0.6 | HP 2014
186 | PI | 12110-1 | Mirotice | 27.52 | IV / IV | žlb. předpjaté nosníky |  | oprava |  | ŘSD nebude v rámci stavby R4 most řešit!
187 | PT | 145-023 | Vimperk | 17.16 | IV / IV | bet.pref.nosník I 73 |  | rekonstrukce |  | HP 2013 páteřní dopravní síť
188 | PT | 145-017 | Stachy | 4 | IV / IV | železob.deska |  | nový most |  | HP 2013 páteřní dopravní síť
189 | ČB | 12253-5 | před obcí Čakov | 3.47 | IV / IV | žlb. monolitická deska |  | nový most |  | HP 2014 základní dopravní síť
190 | ST | 175-002 | před Svobodkou | 3.05 | IV / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2013 základní dopravní síť
191 | ST | 170-008 | před Česticemi | 16.26 | IV / IV | prefa K 73 |  | nový most |  | HP 2013 základní dopravní síť
192 | CB | 12253-4 | za obcí Záboří | 3 | IV /IV | Cihelná klenba |  | nový |  | HP 2012 základní dopravní síť
29
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
193 | CB | 14611-4 | Dobrá Voda | 6.8 | IV / IV | Žlb.deska prostá |  | nový most |  | HP 2012 základní dopravní síť
194 | ČK | 157-002 | před Chabičovicemi | 6.45 | IV / IV | žlb. rámy BENEŠ |  | nový most |  | základní dopravní síť
195 | JH | 1487-1 | Jemčina | 30 | IV / IV | trám deskový prostý |  | oprava |  | HP 2013 základní dopravní síť
196 | ST | 139-007 | za obcí Hlupín | 15 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2013
197 | PT | 170 -015 | Langů Mlýn | 13.8 | IV / IV | dvoupolová segm.klenba |  | nový most |  | HP 2013
198 | ST | 13914-2 | Podolí | 4.25 | IV / IV | Žlb.deska prostá |  | nový most |  | HP 2013
199 | TA | 1474-1 | přes potok u obce Záhoří | 2.55 | IV / IV | valená klenba z lomového kamene |  | nový most
200 | ST | 17010-2 | Němčice | 7.25 | IV / IV | žlb. rošt |  | nový most |  | HP 2012
201 | ST | 1723-1 | Sloučín | 3.8 | IV / IV | DP |  | nový most |  | HP 2012
202 | PI | 12130-1 | Božetice | 17.2 | IV / IV | žlb. trám deska |  | nový most
203 | PI | 10245-1 | Orlík - Kožlí | 6.4 | IV / IV | ŽB rámy Beneš |  | nový most
204 | ST | 1442-2 | Malenice-mlýn.náhon | 2.4 | IV / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2012
205 | ST | 1427-4 | Třešovice | 4.9 | IV / IV | trámový rošt |  | nový most |  | HP 2011
206 | PI | 1219-1 | Varvažov | 28.20 | IV / IV | 2x kamen. klenba + ŽB deska |  | rekonstrukce |  | HP 2013 památková ochrana
207 | CB | 10576-2 | u obce Úsilné | 6 | IV / IV | Žlb.trámová deska |  | rekonstrukce
208 | ST | 1426-1 | u křižov. na Kuřimany | 3.8 | IV / IV | žel.bet.deska |  | oprava |  | HP 2012
209 | TA | 122-011 | Židova Strouha | 72 | IV / IV | trám deskový prostý |  | rekonstrukce |  | HP 2012
210 | TA | 409-002 | Planá nad Lužnicí | 6 | IV / IV | deska prostá |  | rekonstrukce |  | HP 2012
211 | TA | 1359-3 | Planá nad Lužnicí | 68 | IV / IV | trám deskový prostý |  | rekonstrukce |  | HP 2012
212 | TA | 1359-4 | Planá nad Lužnicí | 21 | IV / IV | trám deskový prostý |  | rekonstrukce |  | HP 2012
213 | TA | 1231-1 | Řevnov | 9.55 | IV / IV | trám deskový prostý |  | rekonstrukce |  | HP 2012
214 | TA | 13518-4 | Mažice | 5.45 | IV / IV | deska prostá |  | rekonstrukce |  | HP 2012
215 | PI | 105-040 | Bílina | 2.5 | IV /IV | ŽB monolit deska |  | rekonstrukce |  | HP2013
216 | PI | 10546-2 | Sepekov | 15.85 | IV /IV | ŽB prefa I nosníky |  | rekonstrukce |  | HP 2013
217 | PI | 21221d-1 | Jetětice | 6 | IV / IV | klenba z prost betonu |  | oprava |  | HP 2013
218 | PI | 139-003 | Dobev | 3 | IV / IV | ŽB prefa rámy |  | oprava |  | HP 2013
219 | PT | 14213 - 3 | Bohunice | 8.2 | IV / IV | železob.trám prostý |  | rekonstrukce |  | HP 2013
220 | PT | 167 -006 | Borová Lada | 17.45 | IV / IV | prefabr.nosníky KA-61 |  | rekonstrukce |  | HP 2013
221 | TA | 124-005 | Mladá Vožice | 7.2 | IV / IV | kam.klenba |  | rekonstrukce |  | HP 2013
222 | TA | 12416-1 | Malý Ježov | 4.9 | IV / IV | monol.ŽB deska |  | rekonstrukce |  | HP 2013
223 | TA | 135-017 | Budislav | 11.6 | IV / IV | desková prefa.konstr. |  | rekonstrukce |  | HP 2013
30
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
224 | TA | 13527-1 | u Sedlečka | 6.95 | IV / IV | ŽB monol.trámová konstrukce |  | rekonstrukce |  | HP 2013
225 | TA | 13527-2 | u Sedlečka | 6.95 | IV / IV | ŽB monol.trámová konstrukce |  | rekonstrukce |  | HP 2013
226 | TA | 137-007 | Vřesce | 18 | IV / IV | prefa nos. KA 61 |  | rekonstrukce |  | HP 2013
227 | TA | 13711-5 | Bezděčín | 4.95 | IV / IV | kombinovaná, trámová konstrukce |  | rekonstrukce |  | HP 2013
228 | TA | 409-005 | Nuzbely | 9.8 | IV / IV | trámová konstrukce |  | rekonstrukce |  | HP 2013
229 | JH | 15015-2 | Františkov | 12.2 | IV / IV | kamenná klenba + bet.rozšíření |  | oprava izolací a most.svršku |  | HP 2013
230 | JH | 1502-2 | Suchdol n/L | 22.4 | IV / IV | trám deskový prostý |  | oprava izolací a most.svršku |  | HP 2013
231 | ČK | 15416-1 | Černé Údolí | 5 | IV / IV | ocel.nos. s žb deskou |  | nový most
232 | PT | 14418-2 | Libotyňský potok-Budkov | 7.85 | IV / IV | 2 x křížová klenba |  | oprava |  | HP 2009 památková ochrana
233 | ST | 1709-3 | Tažovice | 8.2 | IV / IV | deska prostá, prefa |  | oprava |  | HP 2013
234 | TA | 1208-1 | Kamenná Lhota | 3.5 | IV / IV | žlb. deska |  | nový most |  | HP2011
235 | TA | 1228-1 | Stádlec | 8.6 | IV / IV | předpjaté nosníky MPD |  | nový most |  | HP2011
236 | ČB | 105-048a | podchod pro chodce Týn na Vltavou | 4.1 | III / III | žlb. nosníky ŽMK-62 |  | rekonstrukce |  | HP 2009 páteřní dopravní síť
237 | ČB | 105-048b | podchod pro chodce Týn na Vltavou | 4.1 | III / III | žlb. nosníky ŽMK-62 |  | rekonstrukce |  | HP 2009 páteřní dopravní síť
238 | ST | 1738-2 | u obce Hajany | 6.2 | IV / III | tráím deskový prostý |  | nový most |  | HP 2013
239 | ST | 17017-1 | Radešov | 8 | IV / III | DP Bureš |  | oprava |  | HP 2012
240 | ČB | 1564-1 | přes Stropnici v Jedovarech | 13.51 | III / VI | ocel.I nosníky č.50, žlb.deska |  | nový most
241 | ST | 1427-2 | U Nové Vsi | 5.9 | III / IV | trámový rošt |  | oprava, |  | HP 2013
242 | ST | 00430A-1 | Strakonice u STS | 19,60 3 x 6 | IV / III | trámový rošt |  | oprava, |  | HP 2013
243 | ST | 17726-3 | Metly | 3 | IV / III | kamenné kvádry a žel. betonová deska |  | nový most |  | HP 2013
31
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
244 | TA | 1372-2 | Lom | 3 | III / IV | prefa rámy Beneš |  | nový most |  | HP 2013
245 | PI | 10543-1 | Milevsko - nad železnicí | 24.3 | IV / III | NK sdružená rámová |  | rekonstrukce |  | HP 2013
246 | ST | 02215-3 | Střelskohoštická Lhota | 14.9 | IV / IIII | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2012
247 | ST | 1399-1 | Třebohostice | 3.6 | III / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2013
248 | ST | 1726-2 | před Drachkovem | 3.5 | IV / III | žel.bet.rám |  | nový most |  | HP 2013
249 | ST | 14213-1 | za obcí Čepřovice | 2.6 | IV / III | klenba |  | nový most |  | HP 2013
250 | ST | 1703-1 | Nihošovice | 10.95 | IV / III | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2012
251 | ST | 13911-2 | Strakonice sev.obchvat | 4 | III / III | rámy IZM |  | oprava |  | HP 2013
252 | ST | 1721-2 | Katovice | 10.75 | III / III | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2012
253 | PI | 10542-2 | Hamr | 7 | III / III | žlb. rošt, SS kámen |  | oprava
254 | ČB | 1555-4 | přes potok v obci Dynín | 6 | III / III | žlb. deska |  | oprava
255 | PI | 10539-1 | Zbislav | 5.5 | III / III | kamen klenba |  | rekonstrukce |  | HP 2008
32