| Datum jednání: | 05.11.2015 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 346/ZK/15 |
| Název bodu: | Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obcí o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy |

| Předkladatel: | Mgr., Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obce Radošovice a města Nová Bystřice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí;

  - schvaluje

uzavření dodatků na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí

obci Radošovice			do 06. 07. 2016,

a městu Nová Bystřice		do 11. 12. 2016;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2013 byly žádosti o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace obce Radošovice a města Nová Bystřice v roce 2013 posouzeny hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje.

Dle grantových pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2013 byla stanovena lhůta pro ukončení projektu 24 měsíců. Důvody nemožnosti dodržení původních termínů obce vysvětlují ve svých žádostech, které jsou přílohou tohoto návrhu usnesení.

Nové termíny pro předložení závěrečných zpráv byly stanoveny dle požadavků jednotlivých obcí.

Při rozhodování je třeba zohlednit, že podobným žádostem několika obcí již bylo v minulosti zastupitelstvem kraje vyhověno.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo požadováno

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Radošovice_žádost (Radošovice_žádost.pdf)

Radošovice_dodatek (Grantová smlouva_Radošovice_dodatek_č.1.docx)

Nová Bystřice_žádost (Nová Bystřice_žádost.pdf)

Nová Bystřice_dodatek (Grantová smlouva_Nová Bystřice_dodatek_č.1.docx)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu