## List1
Formulář evropského projektu
Název projektu: |  | Zateplení MŠ
Věcné zaměření projektu: |  | Snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění objektu MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny
Aktivity projektu: |  | Snížení energetické náročnosti MŠ v ul. Dlouhá, ČB (detašované pracoviště) - zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střechy, vzduchotechnika. Oprava venkovního schodiště.
Dotační titul: |  | OPŽP, prioritní osa 5
Předpokládané datum podání žádosti do dotačního titulu EU: |  |  |  |  | duben 2016
Odpovědné místo: |  | Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228
Žadatel o prostředky z dotačního titulu EU: |  |  | Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228
Kontrolní pracovník: |  | správce ORJ 20
Vedoucí manažer projektu: |  |  |  | Mgr. Ivanka Šťastná
Celkové výdaje projektu: |  |  |  |  | 3200000
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: |  |  |  |  | 200000
Celkové způsobilé výdaje projektu: |  |  |  |  | 3000000
z toho: podíl vlastních prostředků žadatele |  |  |  |  | 0
příspěvek JčK na kofinancování |  |  |  |  | 1800000
podíl jiných nár. zdrojů financování: |  |  |  |  | 0
podíl evropských fondů (40 %) |  |  |  |  | 1200000
Požadované finanční prostředky od JčK celkem: |  |  |  |  | 2000000
ve struktuře | předfinancování způsobilých výdajů |  |  |  | 0
| kofinancování způsobilých výdajů: |  |  |  | 1800000
| financování nezpůsobilých výdajů: |  |  |  | 200000
Je projektová dokumentace zahrnuta v celkových výdajích projektu? Jsou tyto výdaje způsobilé x nezpůsobilé? |  | ANO; způsobilé výdaje | Zdroj fin. prostředků na projektovou dokumentaci: | Jiné zdroje - ORJ 20 | Náklady na projektovou dokumentaci: | 160000
Dělení finančního příslibu - časový rozpis - kofinancování/předfinancování/fin.nezpůsob.výdajů:
[5 empty] | Invest. výdaje | Neinvest. výdaje
|  |  | 2016 | celkem
kofinancování
předfinancování
nezpůsob. výdaje
|  |  | 2017 | celkem | 2000000
|  |  |  | kofinancování | 1800000
|  |  |  | předfinancování | 0
|  |  |  | nezpůsob. výdaje | 200000
|  |  | 2018 | celkem
kofinancování
předfinancování
nezpůsob. výdaje
Doba realizace projektu: |  |  |  |  | 2017
Harmonogram realizace projektu: |  |  |  | zpracování PD duben 2016, podání žádosti duben 2016, realizace stavby 2017, ev. 2018 dle termínu obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace