| Datum jednání: | 23.06.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 238/ZK/16 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace dotace města Lišov |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost města Lišov o prodloužení termínu realizace dotace dle smlouvy SD/OEZI/1469/14, která byla městu schválena v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí, I. výzva pro rok 2014 na tvorbu územního plánu;

schvaluje

prodloužení realizace dotace pro město Lišov do 31. 12. 2017;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31.12.2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2014 o poskytnutí dotace ve výši 93.775,- Kč pro město Lišov na vyhotovení územního plánu, který je dán správním územím města Lišov zahrnující celkem 12 katastrálních území. S městem byla dne 11. 6. 2014 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s konečným termínem realizace nejpozději do 31. 5. 2016.

Město Lišov předložilo dne 20. 5. 2016 žádost o prodloužení termínu realizace dotace především z důvodu časové náročnosti a zdržení při veřejném projednávání územního plánu s vlastníky dotčených lokalit a dále také z důvodu navrhovaných protipovodňových opatření, jejichž projednávání nyní probíhá a výsledek bude nutné též zapracovat do navrhovaného územního plánu. Konkrétní důvody jsou uvedeny v žádosti, která je přílohou tohoto návrhu usnesení.

Termín pro ukončení realizace dotace je navržen vzhledem ke zkušenostem a znalostem problematiky projednávání územních plánů a žádosti města Lišov do 31. 12. 2017 s termínem vyúčtování dotace nejpozději do 15. 1. 2018.

Rada kraje svým usnesením č. 656/2016/RK-90 ze dne 9. 6. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. předloženého usnesení.

Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014.

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Marie Čapková - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - nenavyšuje rozpočet 2016.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost města Lišov

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 8. 2016

Termín splnění: 31. 8. 2016