| Datum jednání: | 22.09.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 465/ZK/16 |
| Název bodu: | Projekt Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Ing. Hana Tůmová, Ph.D. |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 137/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014, kterým byl schválen projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji II. etapa 2014-2017;

schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4. 1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 51 000 000,- Kč včetně DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 50 000 000,- Kč včetně DPH,

2. předfinancování projektu Jihočeským krajem maximálně do výše 100% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 50 000 000,- Kč včetně DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP a s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 465/ZK/16,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 000 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace z OPŽP a s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 465/ZK/16;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu II. tohoto usnesení.

T: 31. 12. 2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Právní rámec

Projekt je připravován v souladu se se směrnicí Jihočeského kraje pro přípravu a realizaci evropských projektů č. SM/115/ZK ze dne 16. 4. 2015. Nařízení vlády 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, a navazující nařízení vlády č. 73/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., stanoví seznam evropsky významných lokalit, které je příslušný orgán ochrany přírody povinen vyhlásit dle §45c odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) do 6 let ode dne přijetí lokality do evropského seznamu. Aby tento správní akt mohl být učiněn, je nezbytné zajistit řadu předcházejících podkladů a navazujících činností. Nejdříve je nezbytné zpracovat plány péče na základě podrobných odborných podkladů, které jsou povinnou součástí návrhu na vyhlášení. V procesu vyhlašování je nezbytné identifikovat vlastníky pozemků, se kterými je záměr projednáván, vytýčit hranice území v terénu a předat geodetický záznam podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) katastrálnímu úřadu k zápisu do Katastru nemovitostí. Postup při vyhlašování zvláště chráněných území a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území je stanoven §§ 40 a 41 zákona. Vyhlášení je ukončeno následným označením hranic chráněných území v souladu s ustanovením § 42 zákona. Podrobnosti při vyhlašování a značení chráněných území jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 64/2011 Sb. o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. Usnesením č. 137/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 byl schválen projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji II. etapa 2014-2017“ z OPŽP, oblast podpory 6.1. Tento projekt byl podán do OPŽP, ale po konzultaci s manažery projektu na Státním fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) byla žádost stažena z toho důvodu, že nebylo reálné zrealizovat projekt dle časového harmonogramu na konci rozpočtového období 2007-2013 s tím, že jsou připravována nová pravidla pro období 2014+, která budou lépe nastavena pro dokončení implementace soustavy NATURA 2000 v České republice. Zároveň nebylo v tu dobu vydáno nařízení vlády č. 137/2014 Sb., které je nezbytné k realizaci projektu. Proto je navrženo zrušení tohoto usnesení.

Východiska a stručný popis projektu

Projektový záměr řeší implementaci 30 evropsky významných lokalit (dále jen EVL) na území Jihočeského kraje, které jsou uvedeny v nařízení vlády (dále jen NV) č. 73/2016 Sb., kterým se mění NV č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit a které nebyly řešeny projektem CZ.1.02/6.1.00/08.03027 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013. Důvodem je skutečnost, že Evropská komise požadovala doplnění soustavy N2000 v České republice o další předměty ochrany. Předměty ochrany byly doplňovány přednostně do existujících zvláště chráněných území včetně lokalit soustavy N2000, v případě potřeby byly vymezována území nová. Národní seznam byl proto doplněn a po jeho schválení byl vydán zmíněným NV 73/2016 Sb. V rámci předmětného projektu jsou řešena následující území:

| 1. Blana | 16. Rašeliniště u Suchdola |
| --- | --- |
| 2. Ďáblík | 17. Rybník Walden |
| 3. Dvořiště | 18. Rybník Motovidlo |
| 4. Hadí vrch | 19. Rybník Růže |
| 5. Klokočínské louky | 20. Ryšovy |
| 6. Koštěnický potok | 21. Slavonické rybníky |
| 7. Králek | 22. Tejmlov - Nad Zavírkou |
| 8. Libín | 23. Údolí Lužnice a Vlásenického potoka |
| 9. Mnišský rybník | 24. Velký a Malý Kamýk |
| 10. Nerestský lom | 25. Velký Hodonický rybník |
| 11. Osika | 26. Vltava Rožmberk - Větřní |
| 12. Pastvina u Přešťovic | 27. Vosecký rybník |
| 13. Pastvina u Zahorčic | 28. Výří skály nad Otavou |
| 14. Pláničský rybník - Bobovec | 29. Zelendárky |
| 15. Pohoří na Šumavě | 30. Zlatý potok v Pošumaví |

Základní charakteristiky EVL jsou uvedeny v projektovém záměru, který bude součástí žádosti do OPŽP. Celková rozloha EVL dle NV č. 73/2016 je 1 948 ha. Řešená plocha EVL je 1 929,3 ha. Rozdíl je dán skutečností, že části EVL Tejmlov – Nad Zavírkou a EVL Zlatý potok v Pošumaví již byly řešeny v rámci projektu CZ.1.02/6.1.00/08.03027 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji 2009-2013, protože záměr rozšíření předmětů ochrany byl zdejšímu orgánu ochrany přírody znám. Cílem projektu je naplnění zákonné povinnosti Jihočeského kraje vyhlásit EVL nebo jejich části jako zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ). V rámci projektu by měly být realizovány následující základní aktivity (podrobně jsou rozpracovány v projektovém záměru, který bude součástí elektronické žádosti v systému MS2014+):

            - identifikace vlastníků pozemků (pozemky uvnitř území a v jejich ochranných pásmech),

            - zpracování podkladů pro plány péče (inventarizační průzkumy předmětů ochrany a dalších složek biocenóz, které jsou nezbytné pro zpracování plánů péče),

            - zpracování plánů péče o ZCHÚ (dle platné metodiky MŽP pro obsahy plánů péče),

            - zpracování návrhu na vyhlášení ZCHÚ (návrh na vyhlášení je zveřejněn na úředních deskách JčK a příslušných obcí a rozesílán jednotlivým vlastníkům pozemků),

            - geodetické práce (zaměření hranic vyhlášených ZCHÚ a EVL v terénu, stabilizace lomových bodů, vyhotovení ZPMZ pro zápis do katastru),

            - značení hranic ZCHÚ v terénu v souladu s vyhláškou MŽP č. 64/2011 Sb. (spočívá v realizace pruhového červeného obvodového značení a umístění hraničníků se státním znakem na dřevěných stojanech),

            - publikace a propagace (povinná součást projektu, spočívající zejména ve výrobě a instalaci informačních tabulí),

            - projednání a vyhlášení ZCHÚ, kontrola vykonaných prací (administrativní činnost zajišťovaná 2 pracovními úvazky na dobu určitou – trvání projektu a náklady na činnost technického dozoru investora – TDI),

            - nákup potřebného vybavení pro realizaci projektu (výpočetní a dokumentační technika včetně SW, 2 terénní automobily a terénní GPS).

Cílový stav, časový rámec projektu

Cílovým stavem projektu je vyhlášení, vytýčení a označení 30 EVL, kterém jsou nastaveny rovněž jako indikátory projektu. Časový harmonogram projektu je nastaven na roky 2016 – 2023. V roce 2016 probíhá příprava, schválení a podání projektu. V roce 2017 se počítá s nákupem techniky a zajištěným zaměstnanců projektu na pracovní úvazek na dobu určitou po dobu trvání projektu, zahájení prací na podkladech pro plány péče. 2018 – 2019 by se měly dokončit průzkumy a zpracování plánů péče a realizovat začátek procesu vyhlašování. 2020 – 2023 dokončování procesu vyhlašování, zaměřování a stabilizace hranic EVL, označování hranic v terénu, přejímání, kontroly, ukončení a vyhodnocení projektu. Po zkušenost z první etapy prací je tento čas potřebný pro bezpečné zajištění realizace projektu, zkracování termínů není racionální.

Očekávaná rizika a další souvislosti

V současné době je v OPŽP otevřena 31. výzva v prioritní ose 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. Tato výzva je otevřena jako nesoutěžní a průběžná v období od 30. 5. 2016 do 31. 12. 2017. Oprávněnými příjemci dotace jsou pouze kraje. Způsobilé výdaje mohou být kryty dotací do výše 100%. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že některé výdaje (zejména investiční povahy) mohou být uznány pouze částečně (resp. kryty sníženým procentem), bylo do projektu navrženo také financování případných či očekávaných nezpůsobilých výdajů ve výši 0,5 % plánovaných výdajů. Usnesením č. 137/2014/ZK-10 byl v roce 2014 schválen projekt „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji II. etapa 2014-2017“ z OPŽP, oblast podpory 6.1, který měl řešit doplnění sítě EVL v souladu s požadavky EU. Vzhledem k tomu, že na realizaci projektu v minulém rozpočtovém období byla velmi krátká doba, která nesla vysoká rizika realizace projektu. Zároveň v době otevření výzvy 6.1 ještě nebylo vydáno nařízení vlády, kterým se novelizoval evropský seznam EVL. Proto nebyl projekt podán a je nahrazen novým, který je popsán v tomto materiálu.

Finanční nároky a krytí

Celkem 51 000 000,- Kč vč. DPH dle projektu, s kofinancováním JčK není počítáno, protože v tomto titulu může být dle pravidel hrazeno 100% způsobilých výdajů. 1 mil. Kč. (0,5%) je navrženo k financování jako nezpůsobilé výdaje. TDI je kalkulováno do 3% z rozpočtu projektu. DPH je součástí ceny, JčK v tomto případě nemůže uplatňovat odpočet DPH. Krytí způsobilých výdajů bude ve výši 85% z ERDF a 15% ze SFŽP. Nároky na průběžné financování jsou nastaveny na 100% výši z důvodu, aby nebyl problém se splatností faktur, která by podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU neměla přesahovat 30 dnů. Tento termín je formou průběžné platby nerealizovatelný, předfinancování se týká pouze doby cca 3 měsíce. Celková cena projektu je nastavena jako maximální a nepřekročitelná, s vysokou pravděpodobností bude snížena na základě zadávacích řízení.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v platném SRV na roky 2017-2018 ovšem v jiných, nižších částkách. Při aktualizaci SRV na další roky, resp. rozpočtu na rok 2017 je nutné tyto výdaje zreálnit na potřebnou hodnotu.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: Rada Jihočeského kraje projednala záměr projektu dne 18.8.2016 svým usnesením č. 941/2016/RK-94 doporučila výše navržené usnesení schválit zastupitelstvu kraje. Ve výboru pro zemědělství a životní prostředí bude návrh projednán per rollam v září 2016 po uzávěrce tohoto materiálu.

PŘÍLOHY:

1.	Formulář evropského projektu k materiálu č. 464/ZK/16 příloha č. 1 (ZK160922_0464_priloha_1_formular evropského projektu)

Zodpovídá: Ing. Karel Černý

Termín kontroly: 10. 12. 2016

Termín splnění: 22. 9. 2016