| Datum jednání: | 22.09.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 466/ZK/16 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení č. 285/2015/ZK-18 a realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Mgr. Ivana Stráská |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSVZ |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Petr Studenovský |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 285/2015/ZK-18 z 24. 9. 2015 týkající se realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“;

  - schvaluje

1. realizaci individuálního projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a podání žádosti o podporu Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, číslo výzvy 03_15_007, s celkovými způsobilými výdaji projektu ve výši 13 000 000,- Kč,

- 2. kofinancování projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 650 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 466/ZK/16,

3. předfinancování projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 500 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. 466/ZK/16,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ ve výši 3 000 000,- Kč s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 466/ZK/16;III.;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Operační program Zaměstnanost (dále jen OPZ), prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, umožňuje financování procesů střednědobého plánování sociálních služeb, včetně tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, vytváření a zajištění sítě sociálních služeb na území kraje.

V letech 2009 – 2013 využil Jihočeský kraj finanční prostředky Evropského sociálního fondu k realizaci 2 individuálních projektů zaměřených na podporu plánování sociálních služeb. Z důvodu zajištění kontinuity procesů plánování sociálních služeb na úrovni kraje i obcí je vhodné na tyto projekty navázat a v rámci průběžné výzvy č. 03_15_007 OPZ podat další individuální projekt kraje. Připravovaný projekt by reagoval na výstupy a výsledky dosažené v předchozím období, přičemž by byla využita odbornost a zkušenosti jednotlivých členů realizačního týmu.

Individuální projekt je v současné době připravován na období 36 měsíců (předpokládáme od února 2016 do ledna 2019), přesná doba realizace i výše přiznané dotace bude známá až po projednání a schválení podané žádosti hodnotící komisí MPSV ČR.

Podle nastavené míry podpory v rámci vyhlášené výzvy je financování nákladů projektu zajištěno z EU 85%, ze státního rozpočtu ČR 10% a ze zdrojů realizátora projektu 5%.

V současné době je projekt ve fázi hodnocení ze strany Řídícího orgánu, kde prošel formálním hodnocením.

Financovány by měly být tyto klíčové aktivity:

- procesy plánování sociálních služeb, vytváření a řízení sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje,

- podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením do běžného života,

- spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb,

- podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni,

- metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě sociálních služeb,

- informační systém k plánování, řízení sítě a financování sociálních služeb na území Jihočeského kraje,

- publicita a informační aktivity,

- řízení a administrace projektu,

- průběžné a závěrečné vyhodnocení projektu.

Jednotlivé aktivity projektu na sebe navazují a jsou zaměřeny na cílovou skupinu zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb a širokou veřejnost.

Zastupitelstvo kraje přijalo dne 24. 9. 2015 usnesení č. 285/2015/ZK-18 v tomto znění:

Usnesení č. 285/2015/ZK-18

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- 1. realizaci individuálního projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ a podání žádosti o podporu Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, číslo výzvy 03_15_007, s celkovými způsobilými výdaji projektu ve výši 16 000 000,- Kč,

- 2. kofinancování projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 800 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 304/ZK/15,

3. předfinancování projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ ve výši 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8 000 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 304/ZK/15;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení;

  - pověřuje

Mgr. Jiřího Zimolu, hejtmana kraje, podpisem žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost a v případě schválení dotace podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Původní předpoklad o výši financování projektu vycházel z optimální situace, kdy nedojde ke změnám financování projektu při finalizaci rozpočtu projektu, při které předkladatel žádosti (OSVZ) při zpracování dodržoval všeobecné podmínky programu OPZ. Po další konzultaci na doporučení řídícího orgánu OPZ nebylo možné zahrnout veškeré potřebné výdaje do způsobilých výdajů a ze strany OSVZ muselo dojít k úpravě rozpočtu, aby projekt prošel schvalovacím procesem ze strany řídícího orgánu OPZ. Výsledkem bylo, že došlo ke snížení některých položek rozpočtu, čímž došlo současně ke snížení možnosti čerpání nepřímých nákladů v plné výši a některé potřebné výdaje projektu musely být zahrnuty do nezpůsobilých. Pro kvalitní realizaci a dle dlouhodobých zkušeností předkladatele jsou veškeré výdaje projektu nutné, včetně výdajů nezpůsobilých. OSVZ pro dosažení úspěšnosti schvalovacího procesu respektoval doporučení řídícího orgánu MPSV ČR.

Finanční nároky a krytí: Předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2016.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Projekt je zahrnut v platném SRV na roky 2016-2018. Při aktualizaci SRV na roky 2017-19 je nutné tyto výdaje upravit na potřebnou hodnotu vč. zapojení nezpůsobilých výdajů

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu_OPZ (ZK220916_466_př 1.xls)

Zodpovídá: Mgr. Petr Studenovský

Termín kontroly: 31. 3. 2019

Termín splnění: 31. 3. 2019