| Datum jednání: | 16.02.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 20/ZK/17 |
| Název bodu: | Žádost obce Heřmaň o prodloužení termínu realizace dotace |

| Předkladatel: | Pavel Hroch, člen rady kraje |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost obce Heřmaň (ČB, IČ 00581305) o prodloužení termínu realizace dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí, II. výzva pro rok 2014;

schvaluje

prodloužení termínu realizace dotace pro obec Heřmaň (ČB, IČ 00581305) do 30. 04. 2017;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T. 30. 4. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 390/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok 2014, o poskytnutí dotace pro obec Heřmaň na zpracování územního plánu obce. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s konečným termínem realizace nejpozději do 31. 1. 2017.

Obec Heřmaň žádá o prodloužení termínu realizace dotace především z důvodu koordinace a úprav návrhu územního plánu v souvislosti s „Jižní tangentou České Budějovice, II. etapa“, kdy bylo nutné provést opakované veřejné projednání, a tvorba územního plánu se tímto zdržela. Důvody jsou blíže specifikovány v žádosti obce Heřmaň o prodloužení realizace dotace, která je přílohou tohoto materiálu.

Rada kraje svým usnesení č. 121/2017/RK-6 ze dne 2. 2. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. předloženého usnesení.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 390/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Rozpočtové krytí pro rok 2017 musí být zajištěno předložením rozpočtového opatření. Prostředky k zajištění financování tohoto grantového programu jsou odloženy ve Fondu rezerv a rozvoje.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: - nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Heřmaň

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2017

Termín splnění: 30. 6. 2017