| Datum jednání: | 11.05.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 146/ZK/17 |
| Název bodu: | Žádosti o prodloužení termínu realizace dotací na zpracování územních plánů obcí Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch, náměstek hejtmanky |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obce Sedlec (ČB, IČO 00245411), obce Vlkov (ČB, IČO 00581933) a městysu Frymburk (ČK, IČO 00245861) o prodloužení termínu realizace projektu v rámci dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí, I. výzva pro rok 2015;

schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu v rámci dotace z Grantového programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí, I. výzva pro rok 2015, pro obce dle jednotlivých žádostí:

1. obce Sedlec (ČB, IČO 00245411) - termín prodloužení do 30. 6. 2018,

2. obce Vlkov (ČB, IČO 00581933) – termín prodloužení do 31. 5. 2018,

3. městys Frymburk (ČK, IČO 00245861) – termín prodloužení do 31. 5. 2018;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 8. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2015 o poskytnutí dotace pro obce Sedlec, Vlkov a městys Frymburk na zpracování územního plánu jednotlivých obcí. S obcemi byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace do 31. 5. 2017. Obce žádají o prodloužení termínu realizace dotace především z důvodu časové náročnosti a zdržení plynoucích z projednávání jednotlivých částí projektu s dotčenými subjekty, které vedou k prodlevám při tvorbě územních plánů. Konkrétní důvody jsou uvedeny v jednotlivých žádostech obcí, které jsou přílohou tohoto návrhu usnesení.

Termíny pro ukončení realizace dotace jsou navrhovány především vzhledem k žádostem obcí a ke zkušenostem a znalostem problematiky projednávání územních plánů.

Rada kraje svým usnesení ze dne 4. 5. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. předloženého usnesení.

Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 381/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 a usnesení č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - Prostředky na financování těchto projektů jsou odloženy ve Fondu rezerv a rozvoje a budou do rozpočtu kraje zapojeny při potřebě vyplacení.

Návrh projednán - konzultanti, stanoviska: - nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Sedlec (IČO: 00245411)

2. Žádost obce Vlkov (IČO: 00581933)

3. Žádost městys Frymburk (IČO: 00245861)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31.12.2017

Termín splnění: 31.12.2017