| Datum jednání: | 11.05.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 177/ZK/17 |
| Název bodu: | Předložení žádosti a realizace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSOV |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Pavla Doubková |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. předložení žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem 
na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti, do aktuálně otevřené Výzvy č. 005 a realizaci projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“,

2. celkové výdaje projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši maximálně 73 920 237,-Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši maximálně 72 000 502,- Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši maximálně 1 919 735,- Kč,

3. kofinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 3 600 025,10 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 177/ZK/17,

4. předfinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši maximálně 50 % ze způsobilých výdajů projektu tj. maximálně 36 000 251,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 177/ZK/17,

5. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši maximálně 1 919 735,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 177/ZK/17;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Operační program Zaměstnanost (dále také „OP Z“), prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí 
a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti, umožňuje financování základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, u vybraných druhů sociálních služeb dle podmínek stanovených ve Výzvě č. 005.

V rámci Výzvy č. 005 byla Jihočeskému kraji přidělena alokace ve výši 433 550 000,- Kč na období 2015 – 2021. Z této alokace je nyní financován projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, jehož předmětem je zajištění 8 druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Rozpočet tohoto projektu je 216 942 897,24 Kč a jeho realizace byla zahájena v listopadu 2015 a ukončena bude v dubnu 2019, přičemž vybrané druhy sociálních služeb jsou finančně podpořeny v období od dubna 2016 do prosince 2018. Zbytek alokovaných prostředků pak bude využit na realizaci navazujícího projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, jenž by měl být zahájen na konci roku 2018 a ukončen v roce 2021 tak, aby byla zajištěna kontinuita financování již podpořených 8 druhů sociálních služeb, a to konkrétně v období od ledna 2019 do poloviny roku 2021.

Dne 9. 2. 2017 bylo Jihočeskému kraji doručeno Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí
o možnosti navýšení stávající alokace Výzvy č. 005 pro Jihočeský kraj. Na základě projevení zájmu Jihočeského kraje o přidělení mimořádných prostředků byla Jihočeskému kraji alokace Výzvy č. 005 navýšena celkem o 72 000 000,- Kč. Podmínkou stanovenou ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“) pro využití této alokace je předložení zcela nového projektu, jehož předmětem bude zajištění financování doposud nepodpořeného druhu sociálních služby či doposud nepodpořené cílové skupiny v souladu s podmínkami Výzvy č. 005. Při stanovení rozpočtu nového projektu lze mimořádně přidělené finanční prostředky v souladu s podmínkami MPSV navýšit o potřebnou část finančních prostředků z původně přidělené alokace ve Výzvě č. 005, kterou Jihočeský kraj doposud nevyčerpal.

V souladu s Výzvou č. 005 byla pro realizaci nového projektu s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále již „Projekt“) vybrána sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti mládež, kdy na území Jihočeského kraje je v současné době celkem 16 poskytovatelů, kteří mají tuto službu registrovánu a současně jsou zařazeni do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje (zařazení do krajské sítě je jednou z podmínek Výzvy č. 005). Rozpočet Projektu bude zohledňovat rovněž možnost vstupu dalších poskytovatelů sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do sítě sociálních služeb Jihočeského kraje v průběhu doby realizace projektu.

Dle požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí bude harmonogram předložení projektového záměru 
a přípravy a předložení Projektu následující:

- květen 2017 – předložení projektového záměru MPSV a jeho obhajoba před zástupci MPSV,

- červenec 2017 – předložení kompletně zpracované projektové žádosti včetně příloh,

- srpen – říjen 2017 – hodnocení projektové žádosti,

- říjen – listopad 2017 – příprava a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V návaznosti na výše uvedený harmonogram stanovený ze strany MPSV a dále podmínku Výzvy č. 005 týkající se maximální délky trvání projektu 48 měsíců byla stanovena doba realizace Projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021. S ohledem na nutnost realizace veřejných zakázek za účelem výběru poskytovatelů sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež financovaných z Projektu byla doba financování podpořených sociálních služeb stanovena od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021. Celková doba realizace projektu činí tedy 48 měsíců a doba financování sociální služby 36 měsíců. Období před zahájením financování sociální služby bude věnováno zpracování připomínek MPSV v rámci procesu hodnocení Projektu, přípravě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve spolupráci se zástupci MPSV, přípravě a realizaci veřejných zakázek 
na zajištění sociální služby, přípravě a zajištění podpisu dodavatelských smluv s vybranými poskytovateli sociální služby a dalším souvisejícím činnostem. Naopak v období od ukončení financování sociální služby do doby ukončení realizace Projektu bude řešeno ukončení financování sociální služby, evidence podpořených uživatelů v rámci sociální služby dle podmínek MPSV, dopracování závěrečné evaluační zprávy projektu apod.

Návrh Projektu byl připraven na základě zkušeností s realizací a přípravou předchozích projektů na zajištění vybraných druhů sociálních služeb v Jihočeském kraji financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačního programu Zaměstnanost (Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I-IV) a v souladu s podmínkami Výzvy č. 005. Personální zajištění Projektu bylo předem konzultováno s odborem kancelář ředitele a odborem ekonomickým. Rozpočet Projektu, především pak rozpočet 
na zajištění sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, byl stanoven na základě provedené analýzy mezi poskytovateli této sociální služby a na základě výstupů dotačního řízení Jihočeského kraje v roce 2016 a bude dále v průběhu realizace Projektu upřesňován.

Financovány budou především následující aktivity Projektu:

- Zajištění sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež po dobu 36 měsíců.

- Administrace a finanční řízení projektu (příprava zpráv o realizaci včetně žádostí o platbu, zpracování žádostí o změnu projektu, evidence monitorovacích indikátorů, spolupráce při přípravě veřejných zakázek, jednání s řídícím orgánem – Ministerstvo práce a sociálních věcí apod.).

- Kontroly plnění povinností podpořených poskytovatelů sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (kontroly v místě poskytování sociální služby).

- Evaluace projektu (realizace evaluace Projektu je jednou z podmínek Výzvy č. 005).

Jednotlivé aktivity Projektu jsou vzájemně propojeny a jsou zaměřeny na cílovou skupinu poskytovatelů sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a osoby využívající tuto sociální službu.

Přehled zdrojů financování způsobilých výdajů Projektu:

- 85 % Evropský sociální fond (dále „ESF“)

- 10 % státní rozpočet (dále „SR“)

- 5 % vlastní zdroje (Jihočeský kraj)

Celkové výdaje projektu: 73 920 237,-Kč

Způsobilé výdaje projektu (dále „ZV“): 72 000 502,- Kč

- ESF: 61 200 426,70 Kč (85 % ZV)

- SR: 7 200 050,20 Kč (10 % ZV)

- vlastní zdroje (Jihočeský kraj): 3 600 025,10 Kč (5 % ZV)

Nezpůsobilé výdaje projektu (dále „NZV“):

- vlastní zdroje (Jihočeský kraj) 1 919 735,- Kč (100 % NZV)

Hlavní rizika realizace Projektu:

1) Dělení cílové skupiny sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Cílovou skupinou sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou dle zákona č. 108/20016 Sb., o sociálních službách děti a mládež od 6 do 26 let. V rámci Výzvy č. 005 je však cílová skupina omezena 
na věkové rozmezí 15 až 26 let. Důvodem je přímá vazba této cílové skupiny na trh práce.

Tato skutečnost znamená, že část sociální služby bude v období 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021 financována z prostředků Projektu a část sociální služby bude stále financována z dotačního řízení Jihočeského kraje. Poskytovatelé tak budou nuceni účetně tyto dvě věkové kategorie oddělovat, s čímž souvisí vysoké nároky na poskytovatele sociální služby (zvýšení administrativy, nutnost kvalifikovaně odhadnout vývoj na období 3 let), ale i na Jihočeský kraj jako poskytovatele finančních prostředků.

Míra rizika: vysoká

Eliminace rizika:

V rámci přípravy projektu bylo uskutečněno jednání s poskytovateli této sociální služby, jejímž předmětem bylo mimo jiné i řešení dělení cílové skupiny. V rámci provedené analýzy pak sami poskytovatelé určili klíče, podle kterého budou cílovou skupinu dělit a stanovili kvalifikovaný odhad. V průběhu realizace projektu budou mít poskytovatelé následně možnost tyto klíče v případě potřeby upravit dle aktuálního stavu poskytování sociální služby (předpoklad maximálně 2x za dobu realizace projektu).

2) Naplnění monitorovacích indikátorů Projektu

Monitorovací indikátory Projektu jsou stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu a v návaznosti 
na provedenou analýzu, ve které poskytovatelé sociální služby určili roční kapacitu poskytované sociální služby a počet kontaktů poskytnutých za rok. V období financování sociální služby hrozí potenciální riziko neplnění monitorovacích indikátorů některým z financovaných poskytovatelů sociální služby, které může vést k hrozbě nesplnění celkových nastavených indikátorů Projektu.

Míra rizika: střední

Eliminace rizika:

V rámci stanovení hodnot indikátorů Projektu je vycházeno z analýzy mezi poskytovateli sociální služby 
a údajů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, který jsou Jihočeskému kraji vždy za předchozí kalendářní rok předkládány. Z důvodu eliminace chybovosti při stanovení cílových hodnot indikátorů Projektu budou získané hodnoty o relevantní % poníženy.

3) Prodloužení zahájení financování sociálních služeb v roce 2018

Z důvodu nutnosti výběru poskytovatelů sociálních služeb financovaných v rámci Projektu prostřednictvím veřejných zakázek a dále z důvodu několikastupňové kontroly ze strany MPSV u veřejných zakázek realizovaných v souvislosti s Projektem hrozí časová prodleva v plánované době zahájení financování poskytovatelů sociální služby z Projektu.

Míra rizika: střední

Eliminace rizika:

Zahájení realizace Projektu je plánováno na 1. 10. 2017, zahájení financování sociální služby je plánováno na 1. 7. 2018. Období 9 měsíců před zahájením financování sociální služby bylo nastaveno tak, aby bylo dostatečné pro realizaci potřebných veřejných zakázek, jejich kontrolu ze strany MPSV a přípravu a podpis smluv s vybranými dodavateli. Za účelem plnění stanoveného harmonogramu bude zahájena příprava veřejných zakázek ihned po zahájení realizace Projektu, tedy v říjnu 2017.

4) Personální zajištění Projektu

Realizace projektu vyžaduje obsazení dvou nových pracovních míst, konkrétně se bude jednat o pracovní pozici projektového a finančního manažera (od října 2017) a kontrolního pracovníka (od září 2018). 
Pro obsazení zbylých pozic členů projektového týmu Projektu bude využito stávajících personálních kapacit. Stěžejní bude v tomto případě nalézt kvalifikovaného zaměstnance na pozici projektového a finančního manažera, který bude schopen již od října 2017 plnohodnotně zajišťovat přípravu a realizaci Projektu.

Míra rizika: vysoká

Eliminace rizika:

V blízké době bude naplánováno vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice projektového a finančního manažera, přičemž bude kladen důraz na předchozí pracovní zkušenosti vybraného zaměstnance v oblasti realizace evropských projektů. Do přípravy Projektu budou rovněž v období od října 2017 do února 2018 zapojeni stávající zaměstnanci na pozici projektový a finanční manažer realizující projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, kteří se budou podílet na zapracování členů projektového týmu 
a jejich koordinaci v období několika měsíců po zahájení realizace Projektu.

Finanční nároky a krytí: Předpokládané celkové výdaje Projektu nepřekročí částku 73 920 237,- Kč. Podle podmínek Výzvy č. 005 je požadováno spolufinancování z rozpočtu žadatele ve výši 5 % rozpočtu Projektu, podíl Jihočeského kraje na kofinancování projektu by měl být 3 600 025,10 Kč. Další financování bude zajištěno z prostředků EU (Evropský sociální fond) – 85 % a ze státního rozpočtu ČR ve výši 10 %. S ohledem na možné nízké nastavení zálohy při předfinancování z MPSV včetně možného časového prodlení v jejím poskytnutí a ze zkušeností s realizací jiných projektů v programovacím období 2007 – 2013 počítáme též s vlastním (krajským) předfinancováním. Z důvodu zajištění plynulosti Projektu předpokládáme maximální předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 50 % ze způsobilých výdajů Projektu. S realizací Projektu souvisí také další výdaje, které nelze s ohledem na podmínky Výzvy č. 005 zahrnout 
do projektové žádosti, nejsou tedy součásti rozpočtu Projektu, nebudou ani přeúčtovány na účet Projektu, přesto přímo souvisí s realizací Projektu. Mezi tyto výdaje jsou zahrnuty výdaje na povinný odvod do FSP (cca 152 235,- Kč), výdaje na DPP ekonomů v Projektu (cca 86 000,- Kč), výdaje na 0,5 úvazku projektového a finančního manažera (1 080 000,- Kč), výdaje na odměny Projektu (cca 500 000,- Kč), dofinancování nákladů, které svým charakterem dle pravidel OP Z spadají do nepřímých nákladů Projektu (cca 100 000,- Kč). Nepřímé náklady jsou limitovány maximální výší 2 % z celkových způsobilých nákladů 
a zahrnují všechny potřebné náklady spojené s administrací projektu. K těmto výdajům je dále navrhováno zařadit také výdaje na cestovné, protože jejich vyúčtování je pro realizaci Projektu velmi náročné, finančně neefektivní a je často obtížně prokazovatelné. Cestovné pro Projekt je předpokládáno ve výši cca 1 500,- Kč po celou dobu trvání Projektu (48 měsíců). Uvedené výdaje budou rovnoměrně čerpány v průběhu celé doby realizace Projektu (1. 10. 2017 – 30. 9. 2021).

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí souhlasím, i když projekt není zahrnut v návrhu SRV na roky 2017-2019. Při aktualizaci SRV je nutné jej v případě schválení v příslušném operačním programu zahrnout do příslušných let a následně též do rozpočtu kraje. Jako zdroj financování pro rok 2017 budou využity prostředky z ORJ 20 nevyužité k financování ostatních projektů EU.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: není relevantní

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK110517_177_Formulář evropského projektu.xls)

Zodpovídá: vedoucí OSOV, Mgr. Pavla Doubková

Termín kontroly: 4. 11. 2017

Termín splnění: 4. 11. 2017