| Datum jednání: | 22.06.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 167/ZK/17 |
| Název bodu: | Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádost o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost obce Kvilda o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu
z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí;

  - schvaluje

uzavření dodatku na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí s termínem do 31. 12. 2017;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla žádost o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace obce Kvilda v roce 2012 posouzena hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje.

- Dle grantových pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla stanovena lhůta pro ukončení projektu 24 měsíců. Obci Kvilda již byl původně stanovený termín jednou prodloužen dodatkem č. 1.

- Nemožnost dodržení původně stanoveného termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu obec zdůvodňuje tím, že 100% správního území obce Kvilda se nachází na území Národního parku Šumava, což s sebou přináší složitá dohodovací jednání se Správou NP. V průběhu projednávání územního plánu Kvilda byly ze strany NP Šumava uplatněny požadavky na vymezení ploch a koridorů regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability. Tyto požadavky nekorespondovaly se zájmy obce, neboť dle názoru obce by tak došlo k znehodnocení pozemků vlastněných obcí. Proto jsou v současné době vedena jednání o směně majetku mezi obcí a NP Šumava, v důsledku čehož došlo ke zdržení projednávání územního plánu.

- Nový termín pro předložení závěrečné zprávy byl stanoven na základě požadavku obce.

- Při rozhodování je třeba zohlednit, že podobným žádostem několika obcí již bylo v minulosti zastupitelstvem kraje vyhověno.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo požadováno

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Kvilda_žádost (Kvilda_žádost.pdf)

Kvilda_dodatek (Grantová smlouva_Kvilda_dodatek_č.2.docx)

Zodpovídá: Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu