| Datum jednání: | 21.09.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 363/ZK/17 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ (žadatel: Jihočeský kraj) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými způsobilými výdaji 111 093 000,- Kč,

2. kofinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ Jihočeským krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 554 650,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 363/ZK/17,

3. předfinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ Jihočeským krajem ve výši 15,3 % z celkových způsobilých výdajů projektu tj. 17 000 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 363/ZK/17;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 30. 6. 2021

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu se SM/115/ZK Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů a zveřejněnou Výzvou č. 02_16_034 „Implementace krajských akčních plánů I“ v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (dále OP VVV) ze dne 12. 6. 2017 předkládá OEZI k projednání návrh na realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“. Projekt byl představen na 4. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 6. 6. 2017.

Cílem projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“ je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, např. nedostatečné kvality vzdělávání na středních školách, nedostatku technicky vzdělaných a připravených absolventů, malému množství informací pro žáky při rozhodování o budoucí vzdělávací a profesní dráze či neschopnosti účinně poskytnout první pomoc v reálné situaci, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a v příslušných analýzách a strategiích. Ve spolupráci s partnery tak dojde k realizaci zastřešujících aktivit, které všestranně podpoří kvalitu vzdělávání v Jihočeském kraji. Klíčem k naplnění cíle projektu je intenzivní práce s pedagogy, kterým budou zvýšeny profesní kompetence v měkkých i odborných dovednostech a kteří budou nabyté znalosti a zkušenosti aplikovat při vzdělávání dětí, žáků a studentů. Důležitou součástí projektového záměru je pořízení chybějícího vybavení pro střední školy v Jihočeském kraji.

Klíčové aktivity projektu, specifikované níže, vycházejí ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje, z parametrů výzvy a Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV:

- Podpora polytechnického vzdělávání – tato aktivita bude realizována Jihočeským krajem prostřednictvím OEZI ve spolupráci s 15 středními školami z Jihočeského kraje, které byly vybrány na základě vypracovaných návrhů aktivit dne 14. 8. 2017 poradou vedení (viz příloha č. 2 k návrhu č. 363/ZK/17 „Seznam partnerských středních škol“). Na zapojených školách dojde ke zvýšení úrovně polytechnického vzdělávání i k pořízení nového vybavení potřebného pro práci se studenty, ale i s  žáky základních škol. Pedagogičtí pracovníci si budou zvyšovat a prohlubovat kompetence, aby byli schopni pracovat s cílovou skupinou žáků a studentů v oblasti polytechniky za pomoci moderních, progresivních metod vzdělávání. Hlavními nástroji pro realizaci této aktivity budou projektové dny, tzn. pravidelné dlouhodobé návštěvy žáků ZŠ na SŠ, kde budou využívány prostory SŠ pro výuku. Projektové dny budou zaměřeny na výuku technických a přírodovědných předmětů s možnou mezipředmětovou vazbou. Dále budou probíhat kroužky technických a přírodovědných oborů, které budou navštěvovat žáci ZŠ a SŠ, a vícedenní workshopy, tj. 3-7denní pobyty žáků v kraji či v rámci ČR spojené s návštěvami SŠ, VŠ, Akademie věd a exkurzemi ve firmách.

Celkové náklady klíčové aktivity ve výši 42 mil. Kč budou tvořeny především pořízením vybavení (20 mil. Kč), personálními náklady pedagogů a lektorů (13 mil. Kč), nákupem služeb (5,5 mil. Kč) a ostatními náklady (3,5 mil. Kč, např. doprava a stravování žáků a pedagogů škol).

- Pedagog 21. století – tato aktivita bude realizována příspěvkovou organizací Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 jako projektovým partnerem. Hlavní náplní činnosti této organizace je rozvoj kompetencí a prohlubování znalostí pedagogů v Jihočeském kraji.  Zapojení partnera do realizace klíčové aktivity vyplynulo z návrhu na realizaci nových regionálních projektů, který byl jako součást Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji prezentován dne 27. 5. 2016 Pracovní skupině Vzdělávání Regionální stálé konference Jihočeského kraje. Aktivita řeší deficity v oblasti měkkých dovedností pedagogů, v jejich komunikačních dovednostech ve vztahu k rodičům a žákům při řešení problémových situací, asertivní jednání, zvládání stresu, vlastní psychohygienu, předcházení syndromu vyhoření a spolupráci pedagogických týmů s důrazem na začleňování nových začínajících učitelů do pedagogických kolektivů. Podpořena bude i implementace modelu vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci. Dále se klíčová aktivita zaměřuje na spolupráci pedagogů s konkrétními aprobacemi z různých škol i mezi pedagogy ZŠ a SŠ, na jejich metodická odborná setkávání, předávání zkušeností a seznamování se s novými trendy v oboru.

Celkové náklady klíčové aktivity ve výši 28 mil. Kč budou tvořeny především personálními náklady odborných pracovníků, kteří implementují vzdělávací aktivity (14 mil. Kč), pořízením vybavení (3 mil. Kč), nákupem služeb (8 mil. Kč) a ostatními náklady (3 mil. Kč, např. mzdové náhrady pedagogů).

- Impuls pro kariéru a praxi – tato aktivita bude realizována Jihočeskou hospodářskou komorou jako dalším projektovým partnerem. Zapojení Jihočeské hospodářské komory do projektu bylo představeno v návrhu na realizaci nových regionálních projektů, který byl jako součást Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji prezentován dne 27. 5. 2016 Pracovní skupině Vzdělávání Regionální stálé konference Jihočeského kraje. Partner byl zvolen na základě jeho předchozích zkušeností s kariérovým poradenstvím a s tvorbou zázemí pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými subjekty působícími v oblasti vzdělávání a na trhu práce.

Klíčová aktivita je zaměřena na zefektivnění spolupráce vzdělávacího a zaměstnavatelského (firemního) sektoru s cílem snížit disproporce mezi strukturou absolventů a požadavky trhu práce a zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Cílem klíčové aktivity bude vytvoření Asistenčního centra pro spolupráci škol a firem v Jihočeském kraji, jehož úkolem je vytvářet prostřednictvím týmu odborníků prostředí pro rozšiřování stávajících a hledání nových partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli s cílem zkvalitňování odborného vzdělávání a efektivního kariérového poradenství.

Celkové náklady klíčové aktivity ve výši 36 mil. Kč budou tvořeny především personálními náklady odborných poradců, kteří budou působit v jednotlivých okresech (19 mil. Kč), nákupem služeb (13 mil. Kč) a ostatními náklady (4 mil. Kč, např. pořízení zařízení či doprava výchovných poradců na vzdělávací akce).

Řízení projektu – v rámci Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje vznikne projektový management, který bude zajišťovat administraci projektu, realizaci naplánovaných aktivit a naplňování indikátorů.

Náklady této aktivity činí 5 mil. Kč na osobní náklady (3 úvazky) projektového týmu na Krajském úřadu Jihočeského kraje.

Základní parametry výzvy

Oprávněnými žadateli o podporu jsou pouze kraje, které mohou část projektových aktivit přenést na projektové partnery. Celková finanční alokace výzvy pro všechny kraje činí 1,75 mld. Kč, maximální částka dotace pro Jihočeský kraj byla stanovena na 111 093 600,- Kč. Tato částka vychází z počtu žáků a studentů v denních formách vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatoří v Jihočeském kraji. Výdaje projektu jsou hrazeny z 85 % z prostředků Evropské unie, z 10 % prostředků státního rozpočtu, zbylých 5 % má povinnost uhradit kraj. V rámci rozpočtu bude možné čerpat max. 20 % investičních nákladů. Udržitelnost aktivit po ukončení realizace projektu není vyžadována.

Rozdělení práv a povinností mezi Jihočeským krajem a partnery s finančním příspěvkem bude dáno partnerskými smlouvami, jejichž přílohami budou i rozpočty partnerských organizací. Smlouvy budou předloženy k projednání a schválení Radě Jihočeského kraje.

Harmonogram projektu

V průběhu října 2017 by měla být žádost finálně podána prostřednictvím systému IS KP14+. Realizace projektových aktivit se předpokládá od 1. 1. 2018. Projekt využije maximální možnou délku trvání 36 měsíců, která je dána výzvou.

Financování projektu

Náklady projektu Jihočeského kraje jsou s ohledem na parametry výzvy vyčísleny na 111 093 000,- Kč, rozpočet je tedy stanoven jako téměř maximální vzhledem k možné podpoře.

Dle požadavků výzvy je stanoveno 5% kofinancování ze strany Jihočeského kraje, povinná částka kofinancování bude tedy 5 554 650,-- Kč. OEZI dále navrhuje schválit předfinancování projektu ve výši 15,3 %, tj. 17 mil. Kč na celou dobu realizace projektu. Důvodem je nutnost financování realizace projektu do doby, než bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dojde k zaslání zálohové platby, jejíž výše je stanovena na max. 30 %. Další platby budou poskytovány v průběhu realizace projektu formou předfinancování na základě předložených žádostí o platbu. Realizace projektu nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Finanční nároky a krytí: Celkové způsobilé výdaje projektu činí 111 093 000,- Kč. Finanční částka bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Rada kraje doporučila svým usnesením č. 959/2017/RK-22 ze dne 7. 9. 2017 Zastupitelstvu kraje realizaci projektu a jeho financování schválit.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Projekt je zahrnut v SVR, resp. rozpočtu na roky 2017-2018 v rámci ORJ 20. Z důvodu realizace v letech 2018-2020 je nutné při aktualizaci SVR, resp. rozpočtu zohlednit potřebné finanční prostředky.

Návrh projednán - seznam konzultantů, stanoviska: OŠMT

PŘÍLOHY:

Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu (Příloha_č. 1_Formulář evropského projektu.xls)

Příloha_č.2_Seznam partnerských středních škol (Příloha_č.2_Seznam partnerských středních škol.docx)

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2021

Termín splnění: 30. 6. 2021