| Datum jednání: | 02.11.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 418/ZK/17 |
| Název bodu: | Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace obce Hosín o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016;

schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, pro příjemce dotace obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, a to do 31. 5. 2019;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla obci Hosín schválena dotace ve výši 175 450,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Hosín“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018.

Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti obce Hosín, které prodlužují jednotlivé části zpracování a projednání územního plánu, žádá obec Hosín o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2019 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 14. 6. 2019.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo schváleno poskytnutí dotace pro obec Hosín.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  návrh nemá přímý dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska):

Rada kraje usnesením č.1122/2017/RK-25 ze dne 19. 10. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:

Žádost obce Hosín (žádost o prodloužení realizace.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 15. 12. 2017

Termín splnění:  31. 12. 2017