| Datum jednání: | 22.02.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 39/ZK/18 |
| Název bodu: | Realizace projektu „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 před Rožmberkem“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 před Rožmberkem“ a podání žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 17 124 293,21 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 16 087 993,21 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 1 608 799,32 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 39/ZK/18,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 14 479 193,89 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 39/ZK/18,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 39/ZK/18;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 1. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předpokládá předložení projektové žádosti projektu s názvem „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 před Rožmberkem“ do průběžné výzvy č. 70 IROP specifického cíle č. 1.1 v měsíci únoru 2018.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 25. 1. 2018 č. mat. 95/2018/RK.

Předmětem projektu je demolice stávajících dvou mostů a výstavba dvou nových mostů na silnici II/160 vedoucí z Českého Krumlova přes Rožmberk nad Vltavou do Vyššího Brodu v okresu Český Krumlov. Jelikož se oba mosty nacházejí ne příliš daleko od sebe, je zadavatelem požadováno provedení výstavby mostů jedním zhotovitelem tak, aby bylo možné vhodnou úpravou harmonogramu výstavby dobu výstavby co možné maximálně zkrátit. Mosty se totiž nacházejí na trase, která je v letním období silně turisticky využívána, zvláště vodáky sjíždějícími řeku Vltavu.

Postup výstavby je zadavatelem stanoven tak, že nejprve je nutno provést demolici a výstavbu nového mostu s evidenčním číslem 160 – 021, který se nachází v těsné blízkosti města Rožmberk nad Vltavou. Práce na tomto mostu bude nutno provést současně s druhou etapou rekonstrukce průtahu města Rožmberk nad Vltavou. Pro tuto stavbu je povolena úplná uzavírka silnice II/160. Tato zakázka má již svého zhotovitele, který již první etapu provedl na podzim roku 2017 a na druhou etapu má vyčleněnou dobu třech měsíců cca v březnu – květnu 2018 v závislosti na klimatických podmínkách. Pro stavbu tohoto mostu proto bude společně využita celková uzavírka silnice II/160 a objízdná trasa vedoucí ze Zátoně přes Větrnou zpět do Rožmberka nad Vltavou. Z tohoto důvodu byla upravena projektová dokumentace mostu ev.č. 160-021, která byla původně navržena s provizorní objízdnou komunikací včetně provizorního přemostění Jílovického potoka po dobu demolice a výstavby mostu nového. Nyní je dokumentace bez provizorní komunikace a předpokládá se využití objízdné trasy. Doba výstavby tohoto mostu je stanovena na 3 měsíce.

Demolice a výstavba mostu ev.č. 160-020 se předpokládá následně po dokončení mostu ev.č. 160-021. U tohoto mostu je navrženo mostní provizorium s provizorní objízdnou komunikací, čili bez vyloučení veřejné dopravy. S ohledem na letní turistickou sezónu bude snahou zadavatele dohodnout s vybraným zhotovitelem zahájit oba mosty ihned v jarním období a zkrátit tak omezení dopravy na minimum mimo letní měsíce. Přesto je stavba tohoto mostu ponechána s provizorní komunikací a přemostěním z důvodu zachování příjezdu k mostu ev.č. 160-021. S ohledem na nutnost vybudování a následně odstranění provizorní objížďky je doba výstavby u tohoto mostu stanovena na 4 měsíce.

Projekt bude nastaven jakou jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2018. Způsobilé výdaje přestavují částku za stavební práce ve výši 14 915 790,21 Kč vč. DPH, částku za výkon technický dozor stavebníka ve výši 400 000 Kč vč. DPH, částku ve výši 200 000 Kč s DPH za výkon koordinátora BOZP, částku ve výši 348 722 Kč vč. DPH za zpracování projektové dokumentace vč. aktualizace rozpočtu, částku ve výši 92 801 Kč za překládku kabelu O2 na Mostě ev. č. 160-021, částku za výkon autorského dozoru ve výši 58 080 Kč vč. DPH, částku ve výši 72 600 Kč vč. DPH za studii proveditelnosti. Nezpůsobilé výdaje ve výši 1 000 000 Kč vč. DPH představují finanční rezervu a částka 36 300 Kč vč. DPH je za zpracování projektové žádosti do dotačního titulu, která je nezpůsobilých výdajem projektů dle podmínek IROP. Částka za stavební práce je částkou předpokládanou vycházející z projektové dokumentace a částky za technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, za studii proveditelnosti a zpracování projektové žádosti jsou předpokládanými částkami vycházející ze zkušeností již zrealizovaných projektů. Všechny tyto částky budou upřesněny po realizaci zadávacích řízení na tyto činnosti.

Finanční nároky a krytí:	ERDF + SR + JčK

Návrh projednán (stanoviska):	nevyžaduje se

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Uvedený projekt je vyčíslen na celkovou částku Kč 17 124 293,21 vč. DPH. Platný rozpočet roku 2018 (dosud ORJ 06) zahrnuje v rozpisu rozpočtu identickou akci, která byla plánována k financování pouze z vlastních prostředků JčK v objemu jen Kč 10 000 000,-.Tyto finanční prostředky budou převedeny RO do rozpočtu projektů spolufinancovaných EU, zbývající část výdajů projektu bude kryta z úspor při realizaci VŘ na ORJ 06, případně z rezervy projektů EU (ORJ 20).

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK220218_39_př. 1.xls)

Zodpovídá:	Ing. Luboš Průcha – pověřen vedením odboru OVZI

Termín kontroly:	31. 1. 2019

Termín splnění:		31. 3. 2019