| Datum jednání: | 05.04.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 89/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace obce Přeborov, Přeborov 23, 399 01 Milevsko, IČO 00583987, o prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Přeborov“, reg. č. 425-01-004/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

2. žádost příjemce dotace města Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

3. žádost příjemce dotace Merkur České Budějovice, z. s., Pražská tř. 19/1255, 370 04 České Budějovice, IČO 67171427, o změnu rozpočtu projektu „Činnost oddílu sportovní gymnastiky v GymCentru ČB v období 2017-2018“, reg. č. 448-01-084/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, I. výzva pro rok 2017;

schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Přeborov“, reg. č. 425-01-004/16 pro příjemce dotace obec Přeborov, Přeborov 23, 399 01 Milevsko, IČO 00583987, a to do 31. 12. 2018,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16 pro příjemce dotace město Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, a to do 31. 5. 2020,

3. změnu rozpočtu projektu „Činnost oddílu sportovní gymnastiky v GymCentru ČB v období 2017-2018“, reg. č. 448-01-084/17 pro příjemce dotace Merkur České Budějovice, z. s., Pražská tř. 19/1255, 370 04 České Budějovice, IČO 67171427, za dodržení podmínek pravidel dotačního programu, tedy že mzdové náklady nepřekročí 50% celkových uznatelných výdajů projektu;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 5. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla obci Přeborov, Přeborov 23, 399 01 Milevsko, IČO 00583987, schválena dotace ve výši 67 500,- Kč na realizaci projektu „Návrh územního plánu Přeborov“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti obce Přeborov, které se týkají především prodlení ze strany pořizovatele územního plánu a dále také nutnosti opakovaného veřejného projednání, žádá obec Přeborov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 14. 1. 2019.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla městu Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, schválena dotace ve výši 157 300,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Slavonice“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti města Slavonice a to především z důvodu zdržení na straně projektanta a omezených kapacit na straně pořizovatele, žádá město Slavonice o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2020 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15. 6. 2020.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 340/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 byla spolku Merkur České Budějovice, z. s., Pražská tř. 19/1255, 370 04 České Budějovice, IČO 67171427, schválena dotace ve výši 62 000,- Kč na realizaci projektu „Činnost oddílu sportovní gymnastiky v GymCentru ČB v období 2017-2018“. Termín realizace projektu je od března 2017 do června 2018. Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, kterou lze dle pravidel dotačního programu využít na provozní náklady spolků, které pracují s dětmi a mládeží ve sportovní oblasti a to především na nájemné, energie, služby, obnovu vybavení (neinvestičního charakteru), vzdělávání a ohodnocení trenérů (max. do výše 50% celkových nákladů projektu), výdaje spojené s účastí na soutěžích a soustředěních aj. V podrobném rozpočtu žádosti Merkur České Budějovice, z. s. byly uvedeny náklady související s činností spolku týkající se obnovy vybavení tělocvičny sloužící pro tréninkovou činnost dětí a mládeže oddílu gymnastiky, dále náklady na startovné, cestovné na soutěže a náklady související se soustředěním dětí a mládeže. Vzhledem k vývoji financování sportu z rozpočtu MŠMT v roce 2017 a nepředvídatelného pokračování v roce 2018, a vzhledem k výši poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, která byla nižší než původní požadovaná výše (výše dotace dle žádosti 190 000,- Kč), došlo ke změnám ve financování spolku. Z těchto důvodů žádá Merkur České Budějovice z. s. o změnu rozpočtu a začlenění nákladů na úhradu platů trenérů 1. třídy do výše 50 000,- Kč (odměny na základě faktur za odpracované hodiny ve výši 150,- Kč/hod.) na místo části materiálně technického zabezpečení spolku. V rámci pravidel dotačního programu náklady na úhradu trenérské činnosti lze zahrnout mezi uznatelné náklady. Termín ukončení realizace projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace je do 30. 6. 2018.

Rada kraje usnesením č. 275/2018/RK-36 ze dne 22. 3. 2018 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

1. Usnesení zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016

2. Usnesení zastupitelstva kraje č. 340/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z pohledu financování, materiál nemá přímý dopad do rozpočtu kraje. Prostředky uvolněné odložením vyúčtování projektů do roku 2019 budou v roce 2019 využity pro projekty shodného dotačního programu takto posunuté v předchozích letech.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Žádost obce Přeborov (Zadost_o_prodlouzeni_termínu_UP_(3556194).pdf)

Žádost města Slavonice (Signed_2018_JčK_žádost_o_prodl_(3597710).pdf)

Žádost Merkur České Budějovice, z. s. (zadost_o_zmenu_Merkur_CB.jpg)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2018

Termín splnění: 31. 5. 2018