| Datum jednání: | 17.05.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 147/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace městyse Frymburk, Náměstí 78, 382 79 Frymburk, IČO 00245861, o prodloužení termínu realizace projektu „Tvorba nového územního plánu městyse Frymburk“, reg. č. 25-01-001/15, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2015,

2. žádost příjemce dotace obce Vlkov, Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581933, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu obce Vlkov“, reg. č. 25-01-003/15, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2015,

3. žádost příjemce dotace obce Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Ratibořské Hory“, reg. č. 425-01-005/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

4. žádost příjemce dotace TJ Meteor České Budějovice, Jana Kollára 2316/27, 370 07 České Budějovice, IČO 48199834, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení hřiště na beachvolejbal“, reg. č. 416-01-012/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018;

schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Tvorba nového územního plánu městyse Frymburk“, reg. č. 25-01-001/15, pro příjemce dotace městys Frymburk, Náměstí 78, 382 79 Frymburk, IČO 00245861, a to do 31. 5. 2019,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu obce Vlkov“, reg. č. 25-01-003/15, pro příjemce dotace obec Vlkov, Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581933, a to do 31. 10. 2018,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Ratibořské Hory“, reg. č. 425-01-005/16, pro příjemce dotace obec Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, a to do 28. 2. 2019,

4. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení hřiště na beachvolejbal“, reg. č. 416-01-012/18, pro příjemce dotace spolek TJ Meteor České Budějovice, Jana Kollára 2316/27, 370 07 České Budějovice, IČO 48199834, a to do 4. 11. 2018;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 7. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 byla městysu Frymburk, Náměstí 78, 382 79 Frymburk, IČO 00245861, schválena dotace ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Tvorba nového územního plánu městyse Frymburk“. S městysem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2017. Tento termín byl na základě žádosti městyse Frymburk prodloužen rozhodnutím zastupitelstva kraje usn. č. 163/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 a to do 31. 5. 2018. Vzhledem ke složitosti tvorby nového územního plánu, nutnosti vypracovat koncepci k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nelze dodržet stanovený termín. Z těchto důvodů uvedených v žádosti o prodloužení termínu realizace dotace městyse Frymburk ze dne 20. 3. 2018, žádá městys Frymburk o prodloužení realizace dotace do 31. 5. 2019. Závěrečná zpráva bude následně vypracována do 14 dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději do 14. 6. 2019.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 byla obci Vlkov, Vlkov 16, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581933, schválena dotace ve výši 57 475,- Kč na realizaci projektu „Zpracování územního plánu obce Vlkov“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2017. Tento termín byl na základě žádosti obce Vlkov prodloužen rozhodnutím zastupitelstva kraje usn. č. 163/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 a to do 31. 5. 2018. Vzhledem k důvodu zdržení na straně projektanta a pořizovatele územního plánu, žádá obec Vlkov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2018, následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 14. 11. 2018.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 byla obci Ratibořské Hory, Ratibořské Hory 121, 391 42 Ratibořské Hory, IČO 00252794, schválena dotace ve výši 74 294,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Ratibořské Hory“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2018. Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti obce, především z potřeby zpracování doplňující dokumentace, digitalizaci katastrálních map a následné přepracování návrhu územního plánu a dále také k připomínkám plynoucím z projednávání s občany, je zpracování územního plánu obce časově náročnější, než bylo původně předpokládáno. Obec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2019, následné podání závěrečné zprávy nejpozději do 14. 3. 2019.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 98/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 byla spolku TJ Meteor České Budějovice, Jana Kollára 2316/27, 370 07 České Budějovice, IČO 48199834, schválena dotace ve výši 100 000,- Kč na realizaci projektu „Pořízení hřiště na beachvolejbal“ s termínem ukončení realizace do 27. 9. 2018. Tento projekt byl původně plánován na jarní měsíce. Jelikož na podzim bude realizována další akce týkající se zavlažovacího systému pro kropení hřišť, jeví se realizace obou připravovaných akcí v jednom termínu jako finančně efektivnější. Z tohoto důvodu žádá TJ Meteor České Budějovice o možnost prodloužení realizace projektu „Pořízení hřiště na beachvolejbal“, na který obdržel dotaci, do 4. 11. 2018 s termínem předložení závěrečné zprávy do 9. 11. 2018, nejpozději však do 14 dnů, tj. do 19. 11. 2018.

Rada kraje usnesením č. 526/2018/RK-39 ze dne 3. 5. 2018 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

1. Usnesení zastupitelstva kraje č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015

2. Usnesení zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016

3. Usnesení zastupitelstva kraje č. 98/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - z hlediska rozpočtu. Finanční prostředky na projekty schválené v minulých letech jsou odložené ve FRR a zapojení proběhne, až v případě vyúčtování. Prodloužení realizace projektu v rámci roku 2018 nemá dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska): - nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

Žádost městyse Frymburk (Frymburk_žádost o prodloužení_2.pdf)

Žádost obce Vlkov (Vlkov_žádost o prodloužení termínu_2.pdf)

Žádost obce Ratibořské Hory (Ratibořské Hory_žádost.pdf)

Žádost TJ Meteor České Budějovice z. s. (Meteor_žádost o prodloužení realizace.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 8. 2018

Termín splnění: 31. 7. 2018