| Datum jednání: | 21.06.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 245/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost Veroniky Vachulkové, ****** Blatná, manželky příjemce dotace Ing. Lukáše Vachulky, ****** Horažďovice, o změnu příjemce dotace, reg. č. 457-05-17/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018,

2. žádost příjemce dotace SK Vodní slalom České Budějovice, z.s., České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 15770729, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce šaten“, reg. č. 416-02-011/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018,

3. žádost příjemce dotace obce Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec, IČO 00249963, o změnu projektu „Oprava multifunkčního hřiště“, reg. č. 416-01-007/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018,

4. žádost příjemce dotace obce Sedlec, Sedlec 48, 373 47 Sedlec, IČO 00245411, o prodloužení termínu realizace projektu „Zhotovení územního plánu Sedlec“, reg. č. 25-01-005/15, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2015,

5. žádost příjemce dotace obce Jickovice, Jickovice 87, 399 01 Jickovice, IČO 00511471, o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování územního plánu Jickovice“, reg. č. 25-026/14, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2014,

6. žádost příjemce dotace města Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí“, reg. č. 452-01-02/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017;

schvaluje

1. změnu příjemce dotace na Veroniku Vachulkovou, ****** Blatná, v rámci projektu „Měšťanský dům, nám. Míru č.p. 104 – Obnova omítkových vrstev, parc.č. 156/2 v k.ú. Blatná, rejstř. č. ÚSKP 28990/3-4025“, reg. č. 457-05-17/2018, ******

2. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce šaten“, reg. č. 416-02-011/18, pro SK Vodní slalom České Budějovice, z.s., České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 15770729, a to do 30. 11. 2018,

3. změnu projektu „Oprava multifunkčního hřiště“, reg. č. 416-01-007/18, obci Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec, IČO 00249963,

4. prodloužení termínu realizace projektu „Zhotovení územního plánu Sedlec“, reg. č. 25-01-005/15, obci Sedlec, Sedlec 48, 373 47 Sedlec, IČO 00245411, a to do 31. 12. 2018,

5. prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování územního plánu Jickovice“, reg. č. 25-026/14, obci Jickovice, Jickovice 87, 399 01 Jickovice, IČO 00511471, a to do 30. 6. 2020,

6. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí“, reg. č. 452-01-02/17, městu Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, a to do 31.10.2018;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T. 31. 8. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 92/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 byla panu Ing. Lukáši Vachulkovi, nar.  ******341 01 Horažďovice, schválena dotace ve výši 80 000 Kč na realizaci projektu „Měšťanský dům, nám. Míru č.p. 104 – Obnova omítkových vrstev, parc.č. 156/2 v k.ú. Blatná, rejstř.             č. ÚSKP 28990/3-4025“. Vzhledem k tomu, že došlo po podání žádosti ke změně vlastníka nemovitosti, žádá nový majitel (manželka) o změnu smlouvy v bodě č. 2 Příjemce dotace na Veronika Vachulková, ******388 01 Blatná, ******. Změna vlastníka byla doložena výpisem z katastru nemovitostí.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 98/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 byla spolku SK Vodní slalom České Budějovice, z.s., České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 15770729, schválena dotace ve výši 266 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce šaten“ s termínem ukončení realizace do 27. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že instalaci vlastních mobilních buněk, které jsou součástí projektu, bude možné realizovat až při uzavřeném areálu (tj. po ukončení vodácké sezóny) a v návaznosti na stavební práce v areálu, žádá SK Vodní slalom České Budějovice o prodloužení realizace tohoto projektu do 30. 11. 2018 s termínem předložení závěrečné zprávy do 14. 12. 2018.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 98/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 byla obci Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33 Ostrovec, IČO 00249963, schválena dotace ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu „Oprava multifunkčního hřiště“. Vzhledem k tomu, že výše poskytnuté dotace je oproti původnímu požadavku, který byl 1 mil. Kč, výrazně nižší, jeví se původní projekt pro obec jako problematický. Z tohoto důvodu žádá obec Ostrovec o změnu projektu. Asfaltové hřiště, kde měla dle původního projektu proběhnout změna povrchu (PU povrch), vyrovnání, přidání obrubníků a oprava oplocení včetně mantinelů, by bylo nově oploceno včetně obrubníků a lajnování, povrch by zůstal asfaltový. Dále by byla realizována úprava vedlejšího tenisového kurtu, který by byl opatřen umělou trávou a nalajnován na různé sporty. Tato úprava by byla pro obec finančně, ale i funkčností areálu vhodnější. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v žádosti obce Ostrovec – příloha č. 3 návrhu mat. č. 245/ZK/18.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015 byla obci Sedlec, Sedlec 48, 373 47 Sedlec, IČO 00245411, schválena dotace ve výši 140 965 Kč na realizaci projektu „Zhotovení územního plánu Sedlec“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2017. Tento termín byl na základě žádosti obce Sedlec prodloužen rozhodnutím zastupitelstva kraje usn. č. 163/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 a to do 30. 6. 2018. Vzhledem k důvodu podání četných námitek ze strany občanů při druhém veřejném projednávání dokumentace územního plánu obce Sedlec není možné dodržet současný termín realizace. Obec Sedlec žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2018, následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15. 1. 2019.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 byla obci Jickovice, Jickovice 87, 399 01 Jickovice, IČO 00511471, schválena dotace ve výši 35 392 Kč na realizaci projektu „Vypracování územního plánu Jickovice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 5. 2016. Tento termín byl již na základě žádostí obce Jickovice 2x prodloužen. Termín ukončení projektu je dle dodatku č. 2 smlouvy SD/OEZI/1478/14 do 30. 6. 2018. Důvodem žádosti je náročnost získání veřejného prostranství pro lokality určené k bytové zástavbě a dlouhodobá nemoc zhotovitele územního plánu. Obec Jickovice žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2020, následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15. 7. 2020.

Usnesení zastupitelstva kraje č. 96/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 byla městu Veselí nad Lužnicí, T. G. Masaryka 26, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 00253081, schválena dotace ve výši 2 000 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu 30. 6. 2018. Důvodem žádosti je prodlení dodání podvozku CAS firmě, která má následně na podvozek namontovat nástavbu vozu. Město Veselí nad Lužnicí žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31.10.2018, následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 15.11.2018.

Rada kraje usnesením č. 746/2018/RK – 43, ze dne 7. 6. 2018 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 92/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 98/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 115/2015/ZK-16 ze dne 16. 4. 2015

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 96/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska rozpočtu. Prodloužení realizace projektu v rámci roku 2018 nemá dopad do rozpočtu kraje. Finanční prostředky na projekty schválené v minulých letech jsou odložené ve FRR a zapojení proběhne, až v případě předloženého vyúčtování.

Návrh projednán (stanoviska): vyjádření OŠMT k ad 3. Žádost obce Ostrovec –

„Záměr změny povrchu na funkčním antukovém tenisovém hřišti by zcela jistě dosáhl jiného (nižšího) bodového hodnocení. Avšak čerpání dotace na oplocení a obrubníky je v souladu s původním záměrem.

Vzhledem k tomu, že obec se schválené dotace nevzdává, lze předpokládat, že by provedla pouze část původního záměru projektu, tj. oplocení a obrubníky, a zbývající nedočerpanou částku dotace by vrátila (celkové náklady projektu budou 360 tis. Kč, z toho dotace 64,02% činí 230 472 Kč, podíl obce 129 528 Kč, předpokládaná vratka dotace 269 528 Kč). Na základě výše uvedených skutečností OŠMT navrhuje schválení žádosti obce Ostrovec o změnu dotační smlouvy reg. č. 416-01-007/18 s tím, že v rámci projektu bude vedle oplocení a obrubníků realizováno položení umělého trávníku místo antuky na tenisovém kurtu.

Záměr původní: zlepšit povrch hřiště a označení pro všechny sporty (volejbal, basket, nohejbal, florbal). Stávající povrch je nerovný a nebezpečný pro děti. Dosud hrají nohejbal a volejbal na tenisovém, který se poškozuje.“

PŘÍLOHY:

Žádost Veroniky Vachulkové (žádost o změnu vlastníka.pdf)

Žádost SK Vodní slalom (zadost_prodlouzeni.pdf)

Žádost obce Ostrovec (Žádost_o_změnu_dotace_(3668392).pdf)

Žádost obce Sedlec (žádost o prodloužení termínu_2.pdf)

Žádost obce Jickovice (Žádost_o_prodloužení_termínu_realizace_projektu_Jickovice_3.pdf)

Žádost města Veselí nad Lužnicí (žádost o prodloužení termínu VeselínLužn.pdf)

Souhlas L. Vachulky (souhlas vlastníka.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 8. 2018

Termín splnění: 30. 8. 2020