| Datum jednání: | 13.12.2018 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 432/ZK/18 |
| Název bodu: | Žádost o změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ |

| Předkladatel: | Mgr. Ivana Stráská |
| --- | --- |
| Zpracoval: | KHEJ |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Petr Soukup |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře do 31. 3. 2019,

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18 o poskytnutí individuální investiční dotace příjemci ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 432/ZK/18;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 5. 4. 2018 svým usnesením č. 63/2018/ZK-12 poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (dále jen „HZS JčK“) ve výši 6 500 000,0 Kč jako spolufinancování stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ v areálu územního odboru HZS JčK - požární stanice v Táboře. Na požární stanici má výjezdové stanoviště i ZZS JčK. Podmínkou poskytnutí dotace bylo minimální 60% krytí akce ze státního rozpočtu HZS ČR. Na základě usnesení zastupitelstva kraje byla uzavřena s HZS JčK Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace SDO/KHEJ/066/18 ve výši 6 500 000,0 Kč s termínem realizace do 31. 12. 2018.

Na základě žádosti HZS JčK ze dne 26. 4. 2018 bylo Zastupitelstvem kraje schváleno dne 17. 5. 2018
č. 125/2018/ZK-13 navýšení investiční dotace o částku 2 231 000,0 Kč a uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí individuální investiční dotace SDO/KHEJ/066/18 (dále jen Dodatek č. 1). Důvodem navýšení částky veřejné zakázky vyhlášené v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení s neomezeným okruhem dodavatelů, byla nejnižší nabídková cena
22 303 930,0 Kč vč. DPH oproti původní ceně 16 750 000,0 Kč vč. DPH stanovené na základě stavebního rozpočtu sestaveného dle projektové dokumentace pro provedení stavby a nestavebních nákladů (zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru, TDS, koordinátor BOZP).

V žádosti HZS JčK ze dne 26. 4. 2018 byla i změna termínu dokončení stavby z 31. 12. 2018 na 31. 3. 2019 z důvodu zdržení zahájení stavby způsobené pozdním dokončením a předáním projektové dokumentace a délce výběrového řízení na zhotovitele stavby. Tento termín nebyl upraven Dodatkem č. 1 a v průběhu stavby se ukázaly další překážky v dodržení termínu dokončení stavby k 31. 12. 2018 způsobené chybnou projektovou dokumentací, která nezohlednila specifické podmínky podloží pro založení stavby a z toho vyvolanými změnami provedení stavby (vícepráce).

K prodloužení termínu stavby je nutné uzavřít Dodatek č. 2 ke stávající smlouvě o poskytnutí individuální investiční dotace SDO/KHEJ/066/18. Návrh Dodatku č. 2 je uveden v příloze č. 1.

Finanční nároky a krytí: Dodatek č. 2 nevyžaduje žádné finanční nároky.

Vyjádření správce rozpočtu: Tomáš Budík - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Nemá další dopad do výdajů rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska): JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím -

PŘÍLOHY:

- Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18  (ZK131218_432_př. 1_dodatek č.2 ke smlouvě SDO_KHE_066_J18_Tábor přístavba garáží.docx)

Žádost ČR-Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o navýšení investiční dotace (ZK131218_432_př. č. 2_HZS_Formulář žádosti o poskytnutí dotace.pdf)

Zodpovídá: vedoucí KHEJ – Mgr. Petr Soukup

Termín kontroly: 29. 11. 2018

Termín splnění: 29. 12. 2018