| Datum jednání: | 11. 04. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 102/ZK/19 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, o změnu procentuálního podílu spoluúčasti žadatele u projektu „Materiální zabezpečení osob v sociální krizi a jejich motivace k řešení nepříznivé životní situace v roce 2018“, reg. č. 410-01-004/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,

2. žádost příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, o změnu procentuálního podílu spoluúčasti žadatele u projektu „Zabezpečení osob v sociální krizi netrvanlivými potravinami 2018“, reg. č. 410-01-006/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,

3. žádost příjemce dotace města Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČO 00244686, o prodloužení termínu realizace u projektu „Projektová dokumentace pro část II. etapy cyklostezky Borovany – ZOO“, reg. číslo 446-01-005, smlouva č. SDO/OEZI/0880/2018, Dotační program Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018,

4. žádost příjemce dotace obce Mydlovary, Mydlovary 61, 373 49 Mydlovary, IČO 00581780, o prodloužení termínu realizace projektu „ÚP Mydlovary“, reg. č. 425-01-004/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017;

schvaluje

1. novou výši celkových uznatelných výdajů ve výši 167 224,08 Kč a novou výši procentuálního podílu příjemce dotace ve výši 28,24% z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 47 224,08 Kč, projektu „Materiální zabezpečení osob v sociální krizi a jejich motivace k řešení nepříznivé životní situace v roce 2018“, reg. č. 410-01-004/18, příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, místo původní výše celkových uznatelných výdajů a původního procentuálního podílu spoluúčasti příjemce stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/155/2018,

2. novou výši celkových uznatelných výdajů ve výši 92 893,60 Kč a novou výši procentuálního podílu příjemce dotace ve výši 35,41% z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 32 893,64 Kč, projektu „Zabezpečení osob v sociální krizi netrvanlivými potravinami 2018“, reg. č. 410-01-006/18, příjemce dotace Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, místo původní výše celkových uznatelných výdajů a původního procentuálního podílu spoluúčasti příjemce stanoveného ve smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/153/2018,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace pro část II. etapy cyklostezky Borovany – ZOO“, příjemce dotace města Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČO 00244686, reg. číslo 446-01-005, smlouva č. SDO/OEZI/0880/2018, Dotační program Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018,  a to do 30. září 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 10. 2019,

4. prodloužení termínu realizace projektu „ÚP Mydlovary“, reg. č. 425-01-004/17, příjemce dotace obec Mydlovary, Mydlovary 61, 373 49 Mydlovary, IČO 00581780, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to do 30. 6. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2019;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 35/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, o poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč příjemci Oblastní charitě Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564 na projekt „Materiální zabezpečení osob v sociální krizi a jejich motivace k řešení nepříznivé životní situace v roce 2018“. V rozpočtu, jenž je součástí žádosti o dotaci, uvedl příjemce položky Potraviny a Ostatní materiálové náklady. Při posuzování a hodnocení žádosti nebylo zřejmé, že tyto položky nebudou tvořit výdaj příjemce a byly tedy zařazeny do celkových uznatelných výdajů projektu. Příjemci byl dle jeho žádosti schválen procentuální podíl spoluúčasti na dotaci 70,53% v celkové minimální výši 287 194 Kč. V rámci vyúčtování bylo následně zjištěno, že položky Potraviny a Ostatní materiálové náklady jsou v rámci příslušného dotačního programu neuznatelné, protože byly získány darem. Příjemce dotace žádá na základě žádosti ze dne 11. 3. 2019 o snížení procentuální spoluúčasti žadatele na projektu na 28,24% v celkové výši 47 224,08 Kč.  V rámci projektu došlo k naplnění účelu projektu. V případě nesnížení procentuálního podílu žadatele na nákladech projektu, bude žadateli při vyúčtování snížena dotační částka a vypočtena vratka. Dle žadatele případná vratka plynoucí z vyúčtování projektu uvede středisko do ztráty, která může mít dopad na chod celé organizace.

2. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 35/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč příjemci Oblastní charitě Písek, Bakaláře 43/6, 397 01 Písek, IČO 43852564 na projekt „Zabezpečení osob v sociální krizi netrvanlivými potravinami 2018“. V rozpočtu, jenž je součástí žádosti o dotaci, uvedl příjemce položky Potraviny a Nájemné. Při posuzování a hodnocení žádosti nebylo zřejmé, že tyto položky nebudou tvořit výdaj příjemce a byly tedy zařazeny do celkových uznatelných výdajů projektu. Příjemci byl dle jeho žádosti schválen procentuální podíl spoluúčasti žadatele na dotaci 82,78% v celkové minimální výši 288 432 Kč. V rámci vyúčtování bylo následně zjištěno, že položky Potraviny a Nájemné jsou v rámci příslušného dotačního programu neuznatelné, protože byly získány darem. Příjemce dotace žádá na základě žádosti ze dne 11. 3. 2019 o snížení procentuální spoluúčasti na projektu na 35,41% v celkové výši 32 893,64 Kč.  V rámci projektu došlo k naplnění účelu projektu. V případě nesnížení procentuálního podílu žadatele na nákladech projektu, bude žadateli při vyúčtování snížena dotační částka a vypočtena vratka. Dle žadatele případná vratka plynoucí z vyúčtování projektu uvede středisko do ztráty, která může mít dopad na chod celé organizace.

3. Město Borovany, Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany, IČO 00244686, žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace pro část II. etapy cyklostezky Borovany – ZOO“, reg. číslo 446-01-005, smlouva č. SDO/OEZI/0880/2018, Dotační program Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, do 30. září 2019. Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je dovyřízení vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR. Původní termín realizace projektu byl do 31. 7. 2019.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 92/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 bylo obci Mydlovary, Mydlovary 61, 373 49 Mydlovary, IČO 00581780, schváleno poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu „ÚP Mydlovary“ s termínem ukončení realizace do 29. 3. 2019. Důvodem pro podání žádosti o prodloužení termínu realizace je zdržení při projednávání námitek po veřejném projednání návrhu územního plánu a tím posunutí realizace následujících činností zpracování územního plánu. Obec Mydlovary žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2019. Výše poskytnuté dotace ani celkových uznatelných výdajů se tímto nemění.

Rada kraje svým usnesením č. 329/2019/RK-64 ze dne 28. 3. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí:

1., 2. Usnesení zastupitelstva kraje č. 35/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018

3. Usnesení zastupitelstva kraje č. 140/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018

4. Finanční prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu ORJ 1453 pro rok 2019, UZ 425

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z pohledu financování, materiál nemá přímý dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska):

1. Vyjádření OSOV - změna výše spoluúčasti je záležitostí administrativní povahy, nemá vliv na plnění věcné stránky projektu. V tomto ohledu byly podmínky věcné realizaci aktivit, dané Pravidly DP a smlouvou, uzavřenou s Jihočeským krajem, naplněny. Se změnou procentuálního podílu z tohoto důvodu souhlasím.

2. Vyjádření OSOV - změna výše spoluúčasti je záležitostí administrativní povahy, nemá vliv na plnění věcné stránky projektu. V tomto ohledu byly podmínky věcné realizaci aktivit, dané Pravidly DP a smlouvou, uzavřenou s Jihočeským krajem, naplněny. Se změnou procentuálního podílu z tohoto důvodu souhlasím.

3. Stanoviska nebyla vyžádána.

4. Stanoviska nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

Žádost Oblastní charita Písek (1. Žádost o změnu Oblastní charita Písek.pdf)

Žádost Oblastní charita Písek (2. Žádost o změnu Oblastní charita Písek.pdf)

Žádost města Borovany (3. Žádost města Borovany.pdf)

Žádost města Mydlovary (4. Žádost obce Mydlovary.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2019

Termín splnění: 31. 12. 2019