| Datum jednání: | 27. 06. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 206/ZK/19 |
| Název bodu: | Zrušení části usnesení č. 74/2018/ZK-12 a schválení změny projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSOV |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Pavla Doubková |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

část usnesení č. 74/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 ve věci schválení celkových výdajů, kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, v části I., bodech 2., 3., 4. a 5;

schvaluje

            - změnu projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ realizovaného v rámci Výzvy č. 005 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti,

            - celkové výdaje projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši maximálně 293 799 891,64 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši maximálně 292 821 891,64 Kč a nezpůsobilé výdaje 
ve výši maximálně 978 000,- Kč,

            - kofinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 14 641 094,58 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 206/ZK/19,

            - předfinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši maximálně 75 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 206/ZK/19,

            - financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši maximálně 978 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 206/ZK/19;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. a II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj je prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále také „OP Z“), Výzvy č. 005, realizátorem projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo projektu CZ.03.02.60/0.0/15_005/0010156, jehož předmětem je zajištění sociálních služeb azylové domy 
a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021. Realizace Projektu byla schválena usnesením rady kraje č. 340/2018/RK-36 ze dne 22. 3. 2018 a následně usnesením zastupitelstva kraje č. 74/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018.

V rámci Výzvy č. 005 byla Jihočeskému kraji přidělena alokace v celkové výši 433 550 000,- Kč na období 2015–2021. Z této alokace již byl financován projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, jehož předmětem bylo zajištění 8 druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje v období 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018. Rozpočet uvedeného projektu činil 216 942 897,24 Kč.

Jihočeskému kraji z celkové alokace zbývalo vyčerpat 216 607 102,76 Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na realizaci navazujícího projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo projektu CZ.03.02.60/0.0/15_005/0010156 (dále též „projekt“). Navržený rozpočet tohoto projektu byl v průběhu hodnocení podané žádosti o podporu řídícím orgánem (tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí) upraven a schválen v následující výši:

Celkové výdaje projektu: 215 861 262,76 Kč

Způsobilé výdaje projektu (dále „ZV“): 214 983 262,76,- Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu (dále „NZV“): 878 000,- Kč (100 % NZV)

Ke dni 23. 1. 2019 proběhla aktualizace Výzvy č. 005 OP Z. V rámci této aktualizace došlo k navýšení alokovaných prostředků do Výzvy č. 005, přičemž dílčí alokace určená pro Jihočeský kraj byla navýšená o 76 256 770,- Kč. Nedočerpaný zůstatek původní alokace Jihočeského kraje činí 1 623 840,- Kč, v součtu tedy disponibilní prostředky pro Jihočeský kraj po navýšení alokace činí 77 880 610,- Kč. Současně byla prodloužena možná doba realizace projektu do 31. 12. 2022.

Dle podmínek aktualizované Výzvy č. 005 bylo možné dodatečně alokované finanční prostředky využít dvojím způsobem:

- předložením nového projektu zacíleného na financování sociálních služeb vymezených Výzvou 
č. 005,

- rozšířením stávajícího aktuálně realizovaného projektu o novou aktivitu ve smyslu financování některé další z podporovaných sociálních služeb vymezených Výzvou č. 005 s možností prodloužení doby realizace projektu.

S ohledem na skutečnost, že Jihočeský kraj realizuje projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo projektu CZ.03.02.60/0.0/15_005/0010156, od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2022, byla předložena žádost o podstatnou změnu stávajícího projektu za účelem rozšíření projektu o další aktivitu a prodloužení doby realizace projektu do 30. 9. 2022. V rámci nové aktivity projektu je plánováno zajištění financování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022. Dále dojde k prodloužení financování sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny do 30. 6. 2022, tzn. uvedené sociální služby budou financovány o 6 měsíců déle oproti původně schválenému projektu.

Žádost o podstatnou změnu projektu, která byla ze strany Jihočeského kraje podána, byla připravena v souladu s podmínkami revidované Výzvy č. 005. Rozpočet na zajištění financování sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty byl stanoven na základě čerpání finančních prostředků poskytovateli těchto sociálních služeb v projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, zohledněno bylo rovněž dofinancování sociálních služeb v roce 2017 v důsledku dvojího navýšení osobních nákladů v sociálních službách a dále výpočet vyrovnávací platby pro roky 2018
 a 2019. Současně byl zohledněn i plánovaný rozvoj sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro období 2019–2021. Rozpočet na dofinancování sociálních služeb azylové domy 
a sociálně terapeutické dílny byl stanoven v návaznosti na původní propočet rozpočtu projektu, ke kterému byly dopočteny výdaje na zajištění uvedených sociálních služeb v období 6 měsíců.

V důsledku podstatné změny projektu budou v rámci projektu financovány tyto aktivity:

- Zajištění sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny po dobu 36 měsíců, zajištění sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty po dobu 30 měsíců.

- Administrace a finanční řízení projektu (příprava zpráv o realizaci včetně žádostí o platbu, zpracování žádostí o změnu projektu, evidence monitorovacích indikátorů, spolupráce při přípravě dotačního řízení, jednání s řídícím orgánem – Ministerstvo práce a sociálních věcí apod.).

- Kontroly plnění povinností podpořených poskytovatelů sociálních služeb (kontroly v místě poskytování sociální služby).

- Evaluace projektu (realizace evaluace projektu je jednou z podmínek Výzvy č. 005).

Celkové výdaje projektu po schválení podstatné změny projektu: 293 799 891,64 Kč

Způsobilé výdaje projektu (dále „ZV“): 292 821 891,64 Kč

- ESF: 248 898 607,89 Kč (85 % ZV)

- SR: 29 282 189,17 Kč (10 % ZV)

- vlastní zdroje (Jihočeský kraj): 14 641 094,58 Kč (5 % ZV)

Nezpůsobilé výdaje projektu (dále „NZV“):

- vlastní zdroje (Jihočeský kraj): 978 000,- Kč (100 % NZV)

Přehled zdrojů financování způsobilých výdajů projektu:

- 85 % Evropský sociální fond (dále „ESF“)

- 10 % státní rozpočet (dále „SR“)

- 5 % vlastní zdroje (Jihočeský kraj)

Z důvodu navýšení celkových výdajů projektu je nutná změna usnesení č. 74/2018/ZK-12 zastupitelstva kraje ze dne 5. 4. 2018.

Usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 74/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018

Název bodu: Žádost o podporu a realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

- předložení žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem 
na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti, do aktuálně otevřené Výzvy 
č. 005 a budoucí realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost,

- celkové výdaje projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši maximálně 217 485 102,76 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši maximálně 216 607 102,76 Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši maximálně 878 000,- Kč,

- kofinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 10 830 355,14 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy č. 1 návrhu č.126/ZK/18,

- předfinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši maximálně 70% ze způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně 151 624 971,93 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 126/ZK/18,

- financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši maximálně 878 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 126/ZK/18;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

Finanční nároky a krytí: Předpokládané celkové výdaje projektu nepřekročí částku 293 799 891,64 Kč. Podle podmínek Výzvy č. 005 je požadováno spolufinancování z rozpočtu žadatele ve výši 5 % rozpočtu projektu, podíl Jihočeského kraje na kofinancování projektu by měl být maximálně 14 641 094,58 Kč. Další financování bude zajištěno z prostředků EU (Evropský sociální fond) – 85 % a ze státního rozpočtu ČR 
ve výši 10 %. Z důvodu zajištění plynulosti realizace projektu předpokládáme předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 75 000 000 Kč ze způsobilých výdajů projektu. S realizací projektu souvisí také další výdaje, které nelze s ohledem na podmínky Výzvy č. 005 zahrnout do projektové žádosti, nejsou tedy součásti rozpočtu projektu, nebudou ani přeúčtovány na účet projektu, přesto přímo souvisí s realizací projektu. Mezi tyto výdaje jsou zahrnuty výdaje na DPP ekonomů v projektu (cca 70 000,- Kč), výdaje 
na odměny projektu (cca 900 000,- Kč). K těmto výdajům je dále navrhováno zařadit také výdaje 
na cestovné, protože jejich vyúčtování je pro realizaci projektu velmi náročné, finančně neefektivní a je často obtížně prokazatelné. Cestovné pro projekt je předpokládáno ve výši cca 8 000,- Kč po celou dobu trvání projektu (48 měsíců). Uvedené výdaje budou rovnoměrně čerpány v průběhu celé doby realizace projektu (1. 10. 2018 – 30. 9. 2022). Nepřímé náklady projektu jsou limitovány maximální výší 2 % z celkových způsobilých nákladů a zahrnují všechny potřebné náklady spojené s administrací projektu.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Dagmar Pindurová – Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím – z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Proti původně schválenému projektu dochází k navýšení celkových výdajů projektu, avšak požadovaný objem finančních prostředků z rozpočtu JčK se snižuje, a to z důvodu snížené potřeby předfinancování projektu. Požadované finanční prostředky jsou alokovány ve schváleném rozpočtu roku 2019 a stejně tak v platném SVR na roky 2020-2021.

Návrh projednán (stanoviska): Nerelevantní

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK270619_206_Priloha 01_Formulář evropského projektu_final.xls)

Zodpovídá: vedoucí OSOV - Mgr. Pavla Doubková

Termín kontroly: 31. 10. 2019

Termín splnění: 31. 10. 2019