| Datum jednání: | 27. 06. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 265/ZK/19 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace obce Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Turovec“, reg. č. 425-01-010/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017,

2. žádost příjemce dotace obce Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, o prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu - kanalizace“, reg. č. 434-01-001/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019,

3. žádost příjemce dotace obce Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, o prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu - vodovod“, reg. č. 434-02-001/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019,

4. žádost příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace v Horních Nerestcích“, reg. č. 459-01-028/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019,

5. žádost příjemce dotace Studia JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, o prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019,

6. žádost příjemce dotace Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, o prodloužení termínu realizace projektu „Softball ME 2020 – vybudování šaten a sociálního zařízení I. etapa“, reg. č. 416-02-027/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, I. výzva pro rok 2019,

7. žádost příjemce dotace obce Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018;

schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Turovec“, reg. č. 425-01-010/17, příjemce dotace obec Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,

2. prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu - kanalizace“, reg. č. 434-01-001/19, příjemce dotace obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 9. 12. 2019,

3. prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu - vodovod“, reg. č. 434-02-001/19, příjemce dotace obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 9. 12. 2019,

4. prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace v Horních Nerestcích“, reg. č. 459-01-028/19, příjemce dotace obec Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019, a to do 15. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 12. 2019,

5. prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19, příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 4. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 5. 2020,

6. prodloužení termínu realizace projektu „Softball ME 2020 – vybudování šaten a sociálního zařízení I. etapa“, reg. č. 416-02-027/19, příjemce dotace Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, I. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020,

7. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, příjemce dotace obec Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 10. 12. 2019;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 8. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- 1. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 bylo obci Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, schváleno poskytnutí dotace ve výši 66 913 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Turovec“ s termínem ukončení realizace do 2. 11. 2019. Při realizaci projektu byly v rámci veřejného projednávání návrhu uplatněny námitky, na jejichž základě musí být návrh územního plánu upraven a projednán v opakovaném veřejném projednání. Tím došlo ke zdržení a posunutí následných činností realizovaného projektu. Z tohoto důvodu žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu a to do 31. 12. 2020.

2. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 89/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo obci Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, schváleno poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč na realizaci projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu - kanalizace“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 4. 10. 2019. Z důvodu přetíženosti stavebních firem žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 9. 12. 2019.

3. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 89/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo obci Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu - vodovod“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 4. 10. 2019. Z důvodu přetíženosti stavebních firem žádá obec o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 9. 12. 2019.

4. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 85/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 124 156 Kč příjemci dotace Obci Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, na realizaci projektu „Oprava místní komunikace v Horních Nerestcích s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2019 a s podáním závěrečné zprávy do 14. 11. 2019. Příjemce žádá o prodloužení termínu do 15. 12. 2019 s podáním závěrečné zpráva a vyúčtování projektu do 15. 12. 2019 z důvodu opravy mostu v Nerestcích a tím používání zamýšlené komunikace jako objízdné trasy. V době podání žádosti o dotaci ještě nebyly objízdné trasy stanovené. Objízdná trasa by měla skončit 30. 9. 2019.

5. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 94/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč příjemci dotace Studiu JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 2605050, na realizaci projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2019 a s podáním závěrečné zprávy do 14. 11. 2019. Příjemce žádá o prodloužení termínu do 30. 4. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 15. 5. 2020 z důvodu změny termínu konání akce vzhledem k využití místa konání Rezidence Nové Hrady.

6. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo Tělovýchovné jednotě Spartak MAS Sezimovo Ústí, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, schváleno poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu „Softball ME 2020 – vybudování šaten a sociálního zařízení I. etapa“. S Tělovýchovnou jednotou Spartak MAS Sezimovo Ústí byla uzavřena smlouva s termínem ukončení realizace projektu do 18. 10. 2019. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo sehnat na realizaci projektu firmu, která by byla schopná do uvedeného termínu akci zrealizovat, žádá Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí o prodloužení termínu realizace a to do 30. 6. 2020.

7. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 146/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 bylo obci Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599 schváleno poskytnutí dotace ve výši 850 000 Kč na realizaci projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu zdravotního střediska Čimelice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2018. Na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 379/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 byl obci Čimelice termín realizace projektu prodloužen do 31. 8. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 9. 2019. Z důvodu, že pozemky, na kterých by měl být výtah vystavěn, jsou v majetku Jihočeského kraje a budou obci darovány a také z důvodu existence sítí CETIN, EON plyn, Čevak a elektřina, které ještě nejsou přeloženy, žádá obec opět o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 10. 12. 2019.

Rada kraje svým usnesením č. 768/2019/RK-70 ze dne 13. 6. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

Finanční nároky a krytí: Finanční prostředky jsou součástí schváleného rozpočtu ORJ 1453 pro rok 2019.

- Usnesení zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017

- Usnesení zastupitelstva kraje č. 89/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

- Usnesení zastupitelstva kraje č. 85/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

- Usnesení zastupitelstva kraje č. 94/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

- Usnesení zastupitelstva kraje č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

- Usnesení zastupitelstva kraje č. 146/2018/ZK-18 ze dne 17. 5. 2018

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím z hlediska rozpočtu. Rozpočtové krytí pro rok 2020 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. Prostředky rozpočtované v roce 2019 na uvedené dotační programy budou na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje pomocí rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2020, případně odloženy do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v dalších letech.

Návrh projednán (stanoviska):  nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Žádost obce Turovec (Žádost_o_prodloužení_vyúčtování_dotace_Územní_plán_Turovec.pdf)

Žádost obce Staré Hodějovice (Obec Staré Hodějovice.pdf)

Žádost obce Nerestce (Žádost Nerestce.pdf)

Žádost JR Studio (Žádost JR Studio.pdf)

Žádost Tělovýchovné jednoty Spartak MAS Sezimovo Ústí (žádost TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí.pdf)

Žádost obce Čimelice (Žádost Čimelice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2019

Termín splnění: 31. 12. 2019