| Datum jednání: | 19. 09. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 348/ZK/19 |
| Název bodu: | Zrušení usnesení 205/2019/ZK-22 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | JUDr. Josef Knot, MBA |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OVZI |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Aleš Mik |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ruší

usnesení č. 205/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci realizace projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - schvaluje

- 1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ s celkovými výdaji ve výši 174 608 178,10 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 129 131 090,19 Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 12 913 109,02 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 348/ZK/19,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 116 217 981,17 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 348/ZK/19,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 45 477 087,91 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 348/ZK/19,

- 5. podání žádosti o změnu projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben“ realizovaného v rámci operačního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 spočívající v navýšení celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu o 1.750.611,- EUR (tj. 42 014 664,00 Kč), čímž dojde k navýšení celkových způsobilých výdajů projektu na částku 7.007.444,- EUR (tj. 168 178 656,00 Kč). V případě schválení žádosti bude kofinancování způsobilých výdajů projektu Jihočeským krajem zvýšeno na 700.744,4 EUR a předfinancování na 6.306.699,6 EUR;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj prostřednictvím odboru OVZI předložil projektovou žádost projektu s názvem „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ do Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 v prosinci 2017. Tato projektová žádost byla úspěšná a dne 29. 8. 2018 byla podepsána smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR.

V rámci projektové žádosti jsou nárokovány celkem 3 části komunikace u Zadní Zvonkové s názvy:

- Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa, objekt SO 202 Most přes Pestřici v km 0,000 (v současné době je most v režimu předčasného užívání),

- Rekonstrukce silnice III/1634 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 3. etapa (státní hranice km 0,000 - Přední Zvonková km 3, 040), zde probíhají poslední úpravy,

- Rekonstrukce silnice III/1631 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 1. etapa (Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530) – zde se zahájily práce pouze na mostě přes nejmenovanou vodoteč v  roce 2018 a v roce 2019 bylo dosud provedeno kácení, likvidace pařezů, sejmutí ornice a dne 18. 7. 2019 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci komunikace za plné uzavírky. Aktuálně probíhají práce jen na částech stavby, které nejsou předmětem víceprací ve změnovém listu č. 5.

Usnesení č. 205/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - ruší

- usnesení č. 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 ve věci realizace projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;

  - schvaluje

- 1. nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“, s celkovými výdaji ve výši 147 108 178,10 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 129 131 090,19 Kč vč. DPH,

2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 12 913 109,02 Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 289/ZK/19,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 116 217 981,17 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 289/ZK/19,

- 4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 17 977 087,91 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 289/ZK/19;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

- T: 31. 12. 2020

Podrobný popis projektu byl uveden v materiálu schváleném zastupitelstvem kraje pod č. usnesení 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 1017. Obsahem byly pouze způsobilé výdaje a to za stavební práce obsažené v uzavřené smlouvě o dílo.

Usnesením č. 205/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 došlo ke schválení nezpůsobilých výdajů projektu v celkové výši 17 977 087,91 Kč vč. DPH.

Návrh č. 1081/RK/19 navyšuje nezpůsobilé výdaje projektu o vícepráce ve výši 27 008 230,74 Kč vč. DPH z důvodu nutnosti uzavření dodatku č. 4 pro úspěšné dokončení díla /jedná se o absolutní hodnou navýšení uvedenou ve změnových listech č. 5 a 6/ a dále finanční rezervu ve výši 491 769,26 Kč s DPH jako možnost finančního vyrovnání na konci stavby po skutečném zaměření provedených výměr, případně vyrovnání skutečné ceny za překládku sítě Cetin. Celkové nezpůsobilé výdaje jsou dle přílohy č. 1 k návrhu 1081/RK/19 ve výši 45 477 087,91 Kč vč. DPH.

- Vzhledem k výši víceprací navrhuje OVZI podání žádosti o změnu projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben“ realizovaného v rámci operačního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 spočívající v navýšení celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu o 1.750.611,- EUR (tj. 42 014 664,00 Kč), čímž dojde k navýšení celkových způsobilých výdajů projektu na částku 7.007.444,- EUR (tj. 168 178 656,00 Kč). V případě schválení žádosti bude kofinancování způsobilých výdajů projektu Jihočeským krajem zvýšeno na 700.744,4 EUR a předfinancování na 6.306.699,6 EUR.

V rámci projektu byly již uzavřeny dodatky č. 1-3 a dne 16. 9. 2019 odsouhlasila Rada Jihočeského kraje uzavření dodatku č. 4 v rámci návrhu č. 1155/RK/19.

Projekt je nastaven jakou tříetapový s termínem ukončení etap k 30. 11. 2018, 30. 11. 2019 a 30. 11. 2020. Způsobilé výdaje projektu představují částku za stavební práce z uzavřené smlouvy o dílo na stavební práce v celkové výši 129 011 090,19 Kč s DPH a dále částku 120 000,00 Kč v neinvestičních výdajích, která byla využita za zpracování projektové žádosti a překladatelské služby.

V prosinci 2018 Jihočeský kraj podal 1. žádost o platbu za 1. finanční etapu. V návaznosti na tuto žádost o platbu jsme obdrželi od poskytovatele dotace písemnou informaci o předpokládané korekci způsobilých výdajů.

Realizace uvedeného projektu byla projednána na zasedání Rady kraje dne 16. 09. 2019 č. návrhu 1154/RK/19.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje projektu činí 174 608 178,10 Kč (bude poskytnuto z ORJ 20 – Strukturální fondy EU), z toho:

- částka způsobilých výdajů ve výši 129 131 090,19 Kč, z toho:

- 10% kofinancování 12 913 109,02 Kč,

- 90% předfinancování 116 217 981,17 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 45 477 087,91 Kč.

V případě schválení žádosti o změnu projektu by došlo ke změně:

- částka způsobilých výdajů ve výši 168 178 656,- Kč, z toho:

- 10% kofinancování 16 817 865,60 Kč,

- 90% předfinancování 151 360 790,40 Kč,

- částka nezpůsobilých výdajů ve výši 6 429 522,10 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Dagmar Pindurová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí za předpokladu, že v rozpočtu roku 2019 bude nutné navýšit alokaci projektu z rezervy ORJ 20 na úkor jiných projektů ve výši cca 1 mil. Kč. Zásadnější dopad zvýšených nezpůsobilých výdajů je zejména do roku 2020, který bude nutno řešit v návrhu rozpočtu příštího roku. Celkový posun realizace projektu se projeví výpadkem příjmů již v roce 2019, který bude muset být řešen rozpočtovým opatřením v závěru roku a který se také promítne do rozpočtu roku 2020.

Návrh projednán (stanoviska): nevyžadují se

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu (ZK190919_348_pr. 1.xls)

Zodpovídá:	pověřen vedením OVZI – Mgr. Aleš Mik

Termín kontroly:	31. 12. 2020

Termín splnění:		31. 12. 2020