| Datum jednání: | 31. 10. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 374/ZK/19 |
| Název bodu: | Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

1. žádost příjemce dotace Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, o prodloužení termínu realizace projektu „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji“, reg. č. 446-03-001, smlouva SDO/OEZI/991/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,

2. žádost příjemce dotace Aerobic Club ČB z.s., Kostelní 955/5, 370 04 České Budějovice, IČO 07681453, o změnu rozpočtu projektu „Aerobic Club ČB – celoroční příprava dětí“, reg. č. 448-01-185, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019,

3. žádost příjemce dotace Sportovní klub – SK Boxing TŘEBOŇ, z.s., Ke Hřišti 98, 379 01 Třeboň, IČO 26628678, o změnu rozpočtu projektu „Workoutové hřiště, dresy“, reg. č. 448-01-214, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019,

4. žádost příjemce dotace obce Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Halámky“, reg. č. 425-01-012/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017,

5. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,

6. žádost příjemce dotace obce Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČO 00246387, o prodloužení termínu realizace projektu „objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3, k.ú. Budíškovice, rejstř.                  č. ÚSKP 29143/3-1775 – výměna střešní krytiny a klempířských prvků“, reg. č. 457-05-47/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019;

II. schvaluje

1. žádost příjemce dotace Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, o prodloužení termínu realizace projektu „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji“, reg. č. 446-03-001, smlouva SDO/OEZI/991/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, a to s termínem ukončení realizace nejpozději do 30. 4. 2020 s podáním závěrečné zprávy do 14. 5. 2020,

2. žádost příjemce dotace Sportovní klub – SK Boxing TŘEBOŇ, z.s., Ke Hřišti 98, 379 01 Třeboň, IČO 26628678, o změnu rozpočtu projektu „Workoutové hřiště, dresy“, reg. č. 448-01-214, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to místo položky „workoutové hřiště“ ponechat položku „tréninkové dresy“ 18 000 Kč, ponížit položku „posilovací lavice“ na 18 990 Kč a nově zařadit položku „olympijské kotouče“ 9 009 Kč“,

3. žádost příjemce dotace obce Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Halámky“, reg. č. 425-01-012/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 7. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 8. 2021,

4. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,

5. žádost příjemce dotace obce Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČO 00246387, o prodloužení termínu realizace projektu „objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3, k.ú. Budíškovice, rejstř.                    č. ÚSKP 29143/3-1775 – výměna střešní krytiny a klempířských prvků“, reg. č. 457-05-47/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 9. 12. 2019;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 90/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo Nadaci Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 900 000 Kč na realizaci projektu „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji“, s termínem realizace projektu do 30. 11. 2019. Nadace Jihočeské cyklostezky žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30. 4. 2020 z důvodů komplikované tvorby zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 bylo spolku Aerobic Club ČB z. s., Kostelní 955/5, 370 04 České Budějovice, IČO 07681453, schváleno poskytnutí dotace ve výši 57 000 Kč na realizaci projektu „Aerobic Club ČB – celoroční příprava dětí“. V důsledku nižší účasti dětí na plánovaném soustředění, kdy bylo počítáno s úhradou trenérek z vlastních zdrojů, žádá spolek o možnost přesunutí částky ve výši 20 000 Kč z položky „Soustředění – ubytování, strava“ na položku odměna 4 trenérek. Záměr projektu zůstává shodný. Uvedená změna položky navrhovaného rozpočtu je v souladu s pravidly dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 bylo spolku Sportovní klub – SK Boxing TŘEBOŇ, z.s., Ke Hřišti 98, 379 01 Třeboň, IČO 26628678, schváleno poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „Workoutové hřiště, dresy“. Požadovaná změna projektu spočívá v nerealizaci workoutového hřiště, z důvodu výše přidělené dotace. Přidělená dotace by byla využita na tréninkové dresy 18 000 Kč, posilovací lavici 18 990 Kč a olympijské kotouče 9 009 Kč.  Uvedená změna položek navrhovaného rozpočtu je v souladu s pravidly dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 bylo obci Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, schváleno poskytnutí dotace ve výši 99 000 Kč na realizaci projektu „Územní plán Halámky“ s termínem realizace projektu do 2. 11. 2019. Z důvodu prověřování koncepcí zejména v oblasti technické infrastruktury došlo při tvorbě návrhu územního plánu k prodloužení termínu odevzdání a následně posunutí termínu zahájení projednávání návrhu územního plánu. Obec Halámky žádá o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 16. 8. 2021.

5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016 bylo obci Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, schváleno poskytnutí dotace ve výši 108 900 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, s termínem realizace projektu do 31. 5. 2018, následně prodlouženo dodatkem schváleným usnesením zastupitelstva kraje č. 28/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Z důvodu procesní složitosti a náročnosti při projednávání návrhu územního plánu žádá obec Zlatá Koruna o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 15. 1. 2021.

6. Usnesením zastupitelstva kraje č. 95/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 bylo obci Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČO 00246387, schváleno poskytnutí dotace ve výši 380 000 Kč na realizaci projektu „objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3, k.ú. Budíškovice, rejstř. č. ÚSKP 29143/3-1775 – výměna střešní krytiny a klempířských prvků“, s termínem realizace projektu do 31. 10. 2019. Z technických důvodů        a z důvodu zvětšení objemu prací žádá obec Budíškovice o mimořádné prodloužení realizace projektu                     (o jeden měsíc) do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy o realizaci projektu do 9. 12. 2019.

Rada kraje usnesením č. 1138/2019/RK-81 ze dne 17. 10. 2019 doporučila zastupitelstvu kraje:

a) schválit body 1., 3., 4., 5., 6., části II. usnesení,

b) neschválit bod 2., části II. usnesení.

Finanční nároky a krytí:

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 090/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 177/2016/ZK-23 ze dne 19. 5. 2016

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 28/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018

            - Usnesení zastupitelstva kraje č. 95/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019

Vyjádření správce rozpočtu: nemá vliv na rozpočet

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

Žádost Nadace Jihočeské cyklostezky (zadost_NJC.pdf)

Žádost Aerobic Club ČB z.s.  (zadost_Aerobic Club CB.pdf)

Žádost SK Boxing TŘEBOŇ (zadost_SK Boxing Trebon.pdf)

Žádost Obec Halámky (zadost_obec Halamky.pdf)

Žádost Obec Zlatá Koruna (zadost_Zlata Koruna.pdf)

Žádost Obec Budíškovice  (zadost_Budíškovice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2020

Termín splnění: 31. 7. 2021