| Datum jednání: | 25. 06. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 222/ZK/20 |
| Název bodu: | Dodatek ke smlouvě – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, z. s., Perlitová 1820/52, 140 00 Praha 4, 
IČO 60165405, o prodloužení termínu realizace projektu „29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 222/ZK/20;

schvaluje

- prodloužení termínu realizace projektu,

- uzavření dodatku č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/012/2020 dle přílohy č. 3 návrhu č. 222/ZK/20;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení

T: 31. 12. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů rozhodování o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z. s.  požádal dne 19. 5. 2020 o prodloužení termínu realizace projektu „29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.“ Dotace na tento projekt
ve výši 1 mil.  Kč byla příjemci poskytnuta prostřednictvím dotační smlouvy č. SDO/OKPP/012/20 (viz příloha č. 2 návrhu č. 222/ZK/2020, schválené usnesením č. 30/2020 ze dne 20. 2. 2020. Původní termín realizace projektu byl stanoven na 1. 1. 2020 - 31. 10. 2020, přičemž festival samotný měl proběhnou ve dnech 
7. 7. - 8. 8. 2020.

Z důvodu pandemie korona viru v České republice bylo konání festivalu přesunuto na termín 18. 9. – 3. 10. 2020.  Proto žádá příjemce o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2020. OKPP doporučuje žádosti vyhovět.

Finanční nároky a krytí:

Tento návrh nemá dopad do rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: - Není požadováno.

Návrh projednán (stanoviska):

JUDr. Lukáš Glaser - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím -

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - žádost (Příl. č. 1_Žádost_MHFČK.pdf)

Příloha č. 2 - smlouva (Příl. č. 2_smlouvaMHFČK.doc)

Příloha č. 3 - dodatek ke smlouvě (Příl. č. 3_DodatekMHFČK.doc)

Zodpovídá: vedoucí OKPP Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31. 8. 2020

Termín splnění: 31. 12. 2020