| Datum jednání: | 25. 06. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 223/ZK/20 |
| Název bodu: | Dodatek ke smlouvě – Jihočeská Silva Nortica |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost sdružení Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 706590061
ze dne 1. 6. 2020 o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/084/2019 na projekt „Podpora kulturních akcí Euroregionu Silva Nortica k 30. výročí pádu železné opony“;

schvaluje

1. prodloužení termínu realizace a změnu dílčích nákladů projektu,

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/084/2019                                 dle přílohy č. 3 návrhu č. 223/ZK/20;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení

T: 31. 12. 2020

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno podle § 36 odst. 1) písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů rozhodování o poskytování dotací nad 200 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a poskytování dotací obcím v rozpočtu kraje.

Jihočeská Silva Nortica požádala dne 1. 6. 2020 o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace
č. SDO/OKPP/084/2019, schválené usnesením č. 398/2019 ze dne 12. 12. 2019 a uzavřené
dne 13. 12. 2019 (viz příloha č. 2 návrhu č. 223/Z K/20). Jihočeská Silva Nortica obdržela koncem loňského roku individuální dotaci ve výši 300 000 Kč na projekt „Podpora kulturních akcí Euroregionu Silva Nortica k 30. výročí pádu železné opony“.

Celý projekt měl být realizován v termínu 1. 11. 2019 – 30. 6. 2020 a jeho náplní jsou tyto aktivity:

- oslavy výročí v obcích Horní Stropnice, Nová Bystřice a České Velenice za celkem 120 000 Kč,

- příprava, realizace a organizace slavnostního shromáždění Euroregionu Silva Nortica v Palmenhausu
v Gmündu 6. 12. 2019 za celkem 70 000 Kč,

- Konference euroregionu k 30 letům od pádu železné opony v 1.čtvrtletí roku 2020 za 110 000 Kč

Zatímco první dvě aktivity již proběhly, konference byla z důvodu koronavirové pandemie odložena
na podzim roku 2020 a došlo k částečné změně dílčích nákladů na tuto konferenci, viz níže:

Původní rozpočet:

- 20 000,- Kč – 4 referáty o euroregionální spolupráci na konferenci

- 45 000,- Kč – výstava k 30 letům spolupráce Jihočeského kraje a rakouských zemí

- 45 000,- Kč sborník z konference dílčích nákladů.

Změna rozpočtu:

- 30 000 Kč – náklady na tlumočení (původně mělo být hrazeno z FMP)

- 20 000 Kč – ocenění účastníků za přínos k přeshraniční spolupráci (další)

- 20 000 Kč – občerstvení účastníků (původně mělo být hrazeno z FMP)

- 40 000 Kč – výstava k 30 letům spolupráce Jihočeského kraje a rakouských zemí

- Výše uvedené referáty budou předneseny bez nároku na honorář.

- Sborník vydán nebude.

Silva Nortica žádá o povolení změny některých dílčích nákladů a o prodloužení termínu realizace projektu
až do 31. 12. 2020.

Finanční nároky a krytí:

Tento návrh nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: není požadováno

Návrh projednán (stanoviska):

JUDr. Lukáš Glaser – Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV): Souhlasím

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - žádost (Příl. č. 1_žádost JSN.pdf)

Příloha č. 2 - smlouva (Příl. č. 2_Smlouva JSN.doc)

Příloha č. 3 - dodatek ke smlouvě (Příl. č. 3_Dodatek JSN.doc)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31. 8. 2020

Termín splnění: 31. 12. 2020