|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 16. 06. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 173/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Realizace projektu „Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. |
| Zpracoval: | OSOV |
| **Vedoucí odboru:** | Mgr. Pavla Doubková |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji“   
a podání žádosti do Operačního programu Zaměstnanost plus, priorita 2 – Sociální začleňování,   
do připravované první procesní výzvy s celkovými výdaji ve výši 11 360 000,- Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 860 000,- Kč,

2. kofinancování projektu „Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 10 86 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost plus, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu č. 173/ZK/22,

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji“ ve výši maximálně 500 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost plus, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu č. 173/ZK/22;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Operační program Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“), priorita 2 – Sociální začleňování, v rámci specifického cíle 2.2 umožní mimo jiné financování aktivity „rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování (včetně nových modelů sociálně-právní ochrany dětí), přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů“.

Předpokládaný termín vyhlášení tzv. první procesní výzvy pro kraje v rámci specifického cíle 2.2 je na konci 2. čtvrtletí roku 2022. Předpokládaný termín podání žádosti o podporu je v 2. pololetí roku 2022.   
Pro Jihočeský kraj byla stanovena celková alokace této výzvy ve výši 26 313 000,- Kč.

Do výše uvedené výzvy bude předložen projekt „Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji“ (dále jen „Projekt“). Jedná se o pilotní Projekt Jihočeského kraje v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Projekt bude zaměřen na vytvoření efektivního nástroje pro práci s ohroženými rodinami v Jihočeském kraji, konkrétně s rodinami, které jsou ohrožené odloučením dítěte. Tímto efektivním nástrojem bude Plán podpory ohrožených rodin v Jihočeském kraji (dále též „Plán podpory rodin“). Současně je Projekt zacílen na řešení dlouhodobého nedostatku pěstounů na přechodnou dobu a nedostatek pěstounů pro děti se specifickými potřebami, tj. děti zdravotně znevýhodněné, sourozenecké skupiny, děti školního věku a děti jiného etnika. Zatímco kampaň na podporu pěstounství, která je v rámci aktivit Projektu plánovaná, bude zaměřena na celý Jihočeský kraj, Plán podpory rodin bude realizován   
a ověřen v rámci dvou předem vybraných ORP Jihočeského kraje.

Hlavními cíli projektu jsou:

* zavedení efektivního nástroje na podporu ohrožených rodin a ohrožených dětí v Jihočeském kraji,
* rozšíření povědomí o možnostech pěstounské péče, její osvěta na území Jihočeského kraje   
  a profesionalizace.

Uvedených cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím financování realizace následujících aktivit:

1. Vytvoření pracovní skupiny, která vytvoří první a následně připraví finální verzi Plánu podpory ohrožených rodin v Jihočeském kraji (pracovní skupina bude mít 12 členů).
2. Vytvoření multidisciplinárního týmu pro zajištění odborné pomoci ohroženým rodinám (bude zajištěno dodavatelem odborných služeb).
3. Pilotní ověření první verze Plánu podpory rodin v rámci skutečných konkrétních případů sanace rodiny na území vybraných ORP (podpora 15 rodin na území vybraných ORP).
4. Organizace případových konferencí pro vyhodnocení nastavených postupů v rámci pilotního ověřování, a to jednak v průběhu ověřování a dále pak po ukončení jednotlivých případů rodin.
5. Prezentace finální verze Plánu podpory rodin včetně postupu, jakým byl vytvořen, odborné veřejnosti, především pak z řad pracovníků OSPOD celého Jihočeského kraje (závěrečné setkání).
6. Realizace informační kampaně na podporu pěstounství na území Jihočeského kraje.
7. Vzdělávání a podpora odborného růstu pracovníků OSPOD z obcí Jihočeského kraje.

Cílovými skupinami projektu jsou poskytovatelé sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, organizace pověřené sociálně právní ochranou dítěte, zaměstnanci OSPOD Jihočeského kraje   
a obcí Jihočeského kraje, rodiny, jenž opakovaně selhávají při péči o dítě, neformální pečující – pěstouni, zájemci o pěstounství.

Celkem budou v projektu realizovány 4 klíčové aktivity:

KA 1 – Vytvoření a pilotní ověření Plánu podpory ohrožených rodin v Jihočeském kraji

KA 2 – Realizace informační kampaně „Fandíme pěstounství“

KA 3 – Vzdělávání pro pracovníky sociálně – právní ochrany dětí

KA 4 – Evaluace projektu (povinná aktivita)

Realizace projektu bude zahájena 1. 1. 2023 a ukončena 31. 12. 2025 (36 měsíců).

Rozpočet projektu je nastaven následujícím způsobem:

**Celkové předpokládané výdaje projektu:** **11 360 000,- Kč, z toho:**

Způsobilé výdaje projektu (dále „ZV“): 10 860 000,- Kč

* ESF: 8 333 421,- Kč (76,735 % ZV)
* SR: 1 440 579,- Kč (13,265 % ZV)
* vlastní zdroje (Jihočeský kraj): 1 086 000,- Kč (10 % ZV)

Nezpůsobilé výdaje projektu (dále „NZV“):

* vlastní zdroje (Jihočeský kraj): 500 000,- Kč (4,4 % z celkových výdajů Projektu)

V rámci způsobilých výdajů Projektu budou hrazeny výše uvedené aktivity Projektu (přímé náklady Projektu) a administrace Projektu (nepřímé náklady Projektu). Čerpáno bude především na osobní náklady a nákup služeb. Plánované nezpůsobilé výdaje budou využity na pokrytí případných odměň zaměstnanců podílejících se na realizaci Projektu a na pokrytí výdajů spojených s administrací Projektu, pokud by došlo k vyčerpání nepřímých nákladů Projektu, jejichž výše je ovlivněna skutečným čerpáním nákladů přímých.

Financování Projektu bude probíhat v režimu ex ante. Do 20 pracovních dnů po akceptaci právního aktu nebo nejpozději k datu zahájení realizace Projektu bude Jihočeskému kraji vyplacena záloha, jejíž výše bude upravena v právním aktu (max. 30 % způsobilých výdajů Projektu). Následně bude dotace průběžně proplácena formou záloh za prokázané způsobilé výdaje Projektu.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje Projektu jsou předpokládány ve výši max. 11 360 000,- Kč. Z toho způsobilé výdaje ve výši max. 10 086 000,- Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši max. 500 000,- Kč (4,4 % z celkových výdajů Projektu). Kofinancování způsobilých výdajů činí 1 086 000,- Kč (10 % z celkových způsobilých výdajů Projektu). Financování výdajů Projektu bude zahájeno v roce 2023, přijetí zálohy je předpokládáno již v roce 2022. V SVR jsou k dispozici prostředky v rezervě ORJ 2068, paragraf 4399 pol. 5909.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová – Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím – Souhlasím z hlediska rozpočtového krytí.

Návrh projednán (stanoviska): Návrh projednala rada kraje dne 26. 5. 2022, usnesení č. 595/2022/RK-43.

PŘÍLOHY:

1. Formulář evropského projektu Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v Jihočeském kraji (ZK160622\_173\_Formulář evropského projektu Podpora ohrožených rodin a pěstounské péče v JčK.xls)

Zodpovídá: vedoucí OSOV – Mgr. Pavla Doubková

Termín kontroly: 31. 12. 2022

Termín splnění: 31. 12. 2022