|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 15. 12. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 450/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace projektu Post Bellum | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Mgr. Pavel Klíma |
| Zpracoval: | OSMT |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

průběžnou zprávu o realizace projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2021“, žadatele POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO 26548526;

* 1. schvaluje

1. prodloužení termínu realizace projektu „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a vzdělávacích projektech v roce 2021“ s termínem dosažení účelu dotace do 31. 12. 2022,

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OSMT/160/20 ze dne 15. 1. 2021 ve znění přílohy č. 1 návrhu;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci tohoto usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s §18 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého územní samosprávný celek stanoví časovou použitelnost dotací nebo příspěvků ze svého rozpočtu jejich příjemcům, a to zpravidla na období do konce rozpočtového roku nebo i do pozdějšího termínu, jestliže to odpovídá účelu poskytnutých peněžních prostředků. Územní samosprávný celek rozhoduje o podmínkách poskytnutí dotace a z toho lze dovodit, že je také oprávněn tyto podmínky změnit.

Usnesením č. 47/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 schválilo zastupitelstva kraje:

poskytnutí individuální dotace žadateli **POST BELLUM, z. ú.**, Španělská 1073/10, 120 00 Praha, IČO 26548526, na realizaci projektu „**Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a vzdělávacích projektech v roce 2021**“, v celkové výši 400 000,- Kč, **termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2021**.

Dne 21. 9. 2021 podal žadatel průběžnou zprávu o realizace projektu Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jižní Čechy na dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2021. V této zprávě žadatel zhodnotil dosavadní práci při realizaci projektu, dále žadatel informoval o důsledku vládních mimořádných opatření přijatých v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19, kdy se nemohl celý projekt v daném roce uskutečnit. Na realizaci projektu však již příjemce částečně vynaložil uznatelné výdaje.

Na základě výše uvedených důvodů doporučuje OŠMT prodloužit termín realizace projektu z původního období 1. 1. - 31. 12. 2021 na 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022. Dále navrhuje stejným způsobem prodloužit termín pro uznatelnost výdajů na natáčení, archivaci a prezentaci jihočeských pamětníků a výdaje na vzdělávací projekty Příběhy našich sousedu a vzdělávací workshopy pro školy. Nový termín pro vyúčtování a vypořádání individuální dotace OŠMT navrhuje nejpozději do 14 dnů ode dne jeho ukončení, tj. do 14. 1. 2023.

Finanční nároky a krytí:

Nemá dopad do rozpočtu kraje. Dotace byla vyplacena z bankovního účtu kraje 2. 2. 2021.

Vyjádření správce rozpočtu:

Není vyžadováno

Návrh projednán (stanoviska):

Návrh byl projednán poradou vedení dne 21. 11. 2022.

**Přílohy:**

1. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO\_OSMT\_160\_20 ze dne 15. ledna 2021

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 02/2023

Termín splnění: 04/2023