|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 15. 12. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 453/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Krajský investiční fond - změna projektů a vyhlášení výzvy pro rok 2023 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

žádost obce Brloh, města Kaplice, obce Mičovice a města Větřní o prodloužení doby realizace u projektu podpořeného z Krajského investičního fondu;

* 1. schvaluje

vyhlášení příjmu projektů do Krajského investičního fondu pro rok 2023 s termínem zveřejnění výzvy 16. 12. 2022, termínem zahájení podávání žádostí 17. 1. 2023 a termínem ukončení podávání žádostí 13. 2. 2023 do 16:00 hodin,

vzor smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu pro rok 2023 dle přílohy č. 1 návrhu č. 453/ZK/22,

prodloužení doby realizace projektu „Kompletní obnova sportovišť v obci Brloh“, příjemce dotace obec Brloh, a to do 31. 5. 2023,

prodloužení doby realizace projektu „Chráněné bydlení“, příjemce dotace město Kaplice, a to do 31. 12. 2022,

prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“, příjemce dotace obec Mičovice, a to do 30. 6. 2023,

prodloužení doby realizace projektu „Stavba sportovní střelnice Větřní“, příjemce dotace město Větřní, a to do 27. 6. 2023;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 13. 2. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Na rok 2023 je navrženo pro podávání žádostí do KIF vyhlásit výzvu s následujícím harmonogramem:

1) schválení zveřejnění výzvy zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2022;

2) vyhlášení výzvy 16. 12. 2022;

3) příjem žádostí 16. 1. – 13. 2. 2023 do 16:00 hod.;

4) projednání v hodnotící komisi (porada vedení) 27. 2. 2023 (dle předpokládaného harmonogramu);

5) projednání v radě kraje 9. 3. 2023 (dle předpokládaného harmonogramu);

6) schválení příjemců zastupitelstvem kraje 23. 3. 2023 (dle předpokládaného harmonogramu).

Navržený nový vzor smlouvy je v souladu se smlouvou platnou v roce 2022.

Do 21. 11. 2022 byly na kraj doručeny 4 žádosti o změnu doby realizace projektů podpořených z Krajského investičního fondu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje, jako schvalovateli dotace.

1. obec Brloh – „Kompletní obnova sportovišť v obci Brloh“ (2 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022

Z důvodu neočekávaných vlastností podloží a tím prodloužení doby realizace projektu žádá obec o prodloužení termínu realizace do 31. 5. 2023. Do konce roku 2022 obec proinvestuje část prostředků v minimální výši 2 mil. Kč, což odpovídá výši dotace. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

2. město Kaplice – „Chráněné bydlení“ (12 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2022

Z důvodu uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo žádá město o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2022. Vzhledem k termínu ukončení realizace projektu budou prostředky z dotace proinvestované do konce roku. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. obec Mičovice – „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022

Z důvodu nedostatku, prodlužování, přerušení dodacích termínů stavebních materiálů, války na Ukrajině a s tím spojeným nedostatkem pracovních sil na stavebním trhu a prohlubující se krizí žádá obec o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2023. Starosta zároveň prohlašuje, že prostředky z dotace obec proinvestuje do konce roku 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

4. město Větřní – „Stavba sportovní střelnice Větřní“ (2 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022

Z důvodu nutnosti opakování zadávacího řízení na veřejnou zakázku a tím prodloužení doby realizace projektu žádá město o prodloužení termínu realizace do 27. 6. 2023. Město předpokládá užití dotace kraje do konce roku 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Finanční nároky a krytí: V návrhu rozpočtu na rok 2023 je pro KIF vyčleněna částka 230 mil. Kč (ORJ 3253, UZ 725).

Vyjádření správce rozpočtu: zpracovatel je centrální správce rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl projednán na jednání rady kraje dne 1. 12. 2022 a doporučen ke schválení usnesením č. 1270/2022/RK-55

PŘÍLOHY:

1. Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu pro rok 2023 (Smlouva\_2023.pdf)
2. Žádost obce Brloh (1\_Brloh.pdf)
3. Žádost města Kaplice (2\_Kaplice.pdf)
4. Žádost obec Mičovice (3\_Mičovice.pdf)
5. Žádost města Větřní (4\_Větřní.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 13. 2. 2023

Termín splnění: 13. 2. 2023