|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 09. 02. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 28/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Žádost obce Sepekov o prodloužení termínu realizace projektu | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| Zpracoval: | OEZI |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí
2. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2022:
3. žádost příjemce dotace městysu Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČO 00250091, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“, reg. č. 452-02-06/22;
   1. schvaluje
4. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2022:
5. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“, reg. č. 452-02-06/22, příjemce dotace městys Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČO 00250091, a to do 30. 9. 2023 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 10. 2023;
   1. ukládá
6. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 6. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle Části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádosti uvedené v materiálu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 73/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 bylo městysu Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČO 00250091 schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu a nákladního požárního přívěsu“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023. Městys Sepekov žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2023, a to z důvodu dlouhých dodacích termínů komponentů, které jsou zapotřebí k výrobě a dodání dopravního automobilu.

Finanční nároky a krytí: financování bude zajištěno převodem prostředků formou meziroční převoditelnosti.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO): Souhlasím - z hlediska návrhu rozpočtového krytí

Návrh projednán (stanoviska): Rada kraje svým usnesením č. 92/2023/RK-58 ze dne 19. 1. 2023 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:

1. Žádost Sepekov (Žádost Sepekov.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2023

Termín splnění: 30. 6. 2023