|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 23. 03. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 72/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Krajský investiční fond - výběr projektů 2023 a žádosti o změny projektů předchozích období | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí
2. protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů 1. výzvy v roce 2023 k podpoře z Krajského investičního fondu, dle přílohy č. 1 návrhu č. 72/ZK/23,
3. žádost obce Benešov nad Černou, Kubova Huť a města Vimperk o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,
4. oznámení obce Vacov o zpětném odpočtu DPH a tím změně podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu akce,
5. zdůvodnění města Kaplice a obce Tučapy pozdního předání závěrečné zprávy k vyúčtování dotace poskytnuté z Krajského investičního fondu;
   1. schvaluje
6. poskytnutí individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2023, v celkové výši 230 000 000 Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 72/ZK/23,
7. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Stavební úpravy domu čp. 86 v Benešově nad Černou“, příjemce dotace obec Benešov nad Černou, a to na 49,74 %,
8. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Obec Kubova Huť – intenzifikace ČOV“, příjemce dotace obec Kubova Huť, a to na 27,93 %,
9. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Vimperk, revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem“, příjemce dotace město Vimperk, a to na 39,29 %,
10. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Revitalizace náměstí ve Vacově II. etapa“, příjemce dotace obec Vacov, a to na 33,62 %;
    1. ukládá
11. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
12. T: 31. 12. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

**Individuální dotace z Krajského investičního fondu, 1. výzva v roce 2023**

Příjem žádostí do KIF byl spuštěn 17. 1. 2023 a ukončen 13. 2. 2023 v 16:00 hod. V řádném termínu bylo elektronicky doručeno 65 žádosti v celkové výši požadovaných prostředků 394 708 356,89 Kč.

Hodnotící komise na svém jednání dne 2. 3. 2022 doporučila ke schválení celkem 48 projektů ve výši 230 000 000 Kč.

Při hodnocení žádostí bylo stanoveno několik kritérií. Hodnocena byla především věcná stránka projektu, jeho připravenost a naplnění určených kritérií KIF dle schváleného statutu. U většiny projektů je navržena nižší dotace, než bylo požadováno, především z důvodu možnosti podpořit více žadatelů. Výše dotace je vždy navržena s ohledem na hospodárnost i na zachování smysluplnosti realizovaných projektů.

Uzavírání smluv a uvolňování prostředků bude probíhat průběžně dle individuální dohody s příjemcem. V případě současného čerpání dotace ze státního rozpočtu nebo fondů EU, bude smlouva uzavřena po doložení rozhodnutí o poskytnutí dotace od třetího subjektu, pokud nebude příjemce rozhodnut akci realizovat i bez avizované další podpory.

**Žádosti obcí o změnu projektu**

Do 2. 3. 2023 byly na kraj doručeny 3 žádosti o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu podpořeného projektu, 1 oznámení o zpětném odpočtu DPH a 2 zdůvodnění pozdního podání závěrečné zprávy. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

1. obec Benešov nad Černou – „Stavební úpravy domu čp. 86 v Benešově nad Černou“ (2,5 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2022

Obec žádá o zvýšení podílu kraje z 41,69 % na 49,74 %. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace předáním díla dne 30. 11. 2022. Závěrečná zpráva byla vypracována 15. 12. 2022 a na krajský úřad doručena 20. 12. 2022. Výše dotace se nemění.

1. obec Kubova Huť – „Obec Kubova Huť – intenzifikace ČOV“ (4 mil. Kč), realizace do 31. 1. 2023

Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 26,77 % na 27,93 %. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace předáním díla dne 31. 1. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 1. 3. 2023. Výše dotace se nemění.

1. město Vimperk – „Vimperk, revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022

Na základě výsledku výběrového řízení a změn v průběhu realizace akce došlo ke snížení celkového rozpočtu o 4,03%. Město žádá o zvýšení podílu kraje z 35,26 % na 39,29 %. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace uhrazením poslední faktury dne 14. 12. 2022. Závěrečná zpráva byla vypracována 19. 12. 2022 a na krajský úřad doručena 30. 12. 2022. Výše dotace se nemění.

1. obec Vacov – „Revitalizace náměstí ve Vacově II. etapa“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2022

V době podání žádosti a vyúčtování dotace nebylo známo, zda bude možné uplatnit odpočet DPH. Tato skutečnost se změnila po pronájmu části zrekonstruovaného obecního domu soukromému subjektu v roce 2023. Původní náklady činily 31,44 mil. Kč, nové náklady po odpočtu DPH činí 29,75 mil Kč. Došlo ke zvýšení podílu kraje z 31,80 % na 33,62 %. Výše dotace se nemění.

Vzhledem k termínům ukončení realizace projektů bude v případě schválení návrhu zastupitelstvem kraje jednotlivým žadatelům pouze oznámeno, že nedodržení původního podílu kraje nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně a nebude vyměřena vratka dotace.

1. město Kaplice – „Chráněné bydlení“ (12 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2022

Dle smlouvy a předávacímu protokolu mělo město předložit závěrečné vyúčtování do 21. 1. 2023. Město dodrželo termín realizace, ale z důvodu odstraňování vad a fakturace do konce ledna 2023 byla Závěrečná zpráva na kraj doručena 31. 1. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

1. obec Tučapy – „Regenerace území brownfieldu v obci Dvorce“ (3,8 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2022

Dle smlouvy a předávacímu protokolu měla obec předložit závěrečné vyúčtování do 23. 10. 2022. Obec dodržela termín realizace, ale z důvodu reklamace (neměla vliv na kolaudační řízení) a dlouhodobé nemoci administrátorky projektu byla Závěrečná zpráva na kraj doručena 30. 11. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Finanční nároky a krytí: Alokace pro KIF je součástí schváleného rozpočtu kraje ORJ 32 ve výši 230 mil Kč.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na 60. jednání dne 9. 3. 2023 usnesením č. 222/2023/RK-61.

PŘÍLOHY:

1. Protokol z jednání hodnotící komise (KIF\_protokol\_2\_3\_2023.pdf)
2. Seznam všech projektů s návrhem poskytnutí dotace (KIF 2023\_přehled pro rozhodnutí\_final.pdf)
3. Žádost obce Benešov nad Černou (1\_Benešov nad Černou.pdf)
4. Žádost obce Kubova Huť (2\_Kubova Huť.pdf)
5. Žádost města Vimperk (3\_Vimperk.pdf)
6. Oznámení obce Vacov (4\_Vacov.pdf)
7. Zdůvodnění města Kaplice (5\_Kaplice.pdf)
8. Zdůvodnění obce Tučapy (6\_Tučapy.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 31. 12. 2023

Termín splnění: 31. 12. 2023