|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 22. 06. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 254/ZK/23 |
| Název bodu: | Změna části usnesení č. 42/2019/ZK-19 ve znění usnesení č. 72/2021/ZK-5 k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| Zpracoval: | OEZI |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. schvaluje
2. 1. navýšení celkových způsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ podaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 o max. 5 260 937,- Kč a podání žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
3. 2. změnu usnesení č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 ve znění usnesení č. 72/2021/ZK-5 ze dne
18. 3. 2021 tak, že se text v části I., bod 1. ruší a nahrazuje se textem „realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ s celkovými výdaji max. 420 785 637,07 Kč a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji max. 410 785 637,07 Kč“;

II.    ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
2. T: 30. 6. 2024

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ v rámci Operačního programu Životní prostředí takto:

**Usnesení č. 42/2019/ZK-19**

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. schvaluje

1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji 324 315 353,- Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji 314 315 353,- Kč,

1. 2. financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 10 000 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, s čerpáním dle přílohy č. 1 k návrhu č. 21/ZK/19;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

T: 30. 6. 2024d

Na základě tohoto usnesení podal Jihočeský kraj v březnu 2019 do 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále OP ŽP 2014-2020 ), specifický cíl 2.1, prioritní osa 2, žádost o podporu projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ na částku ve výši 314 315 353,- Kč, která mu byla v květnu 2019 schválena a bylo vydáno příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V návaznosti na to byla v srpnu 2019 vyhlášena 1. výzva dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ (dále „dotační program“) s maximální možnou alokací dle schváleného projektu v OP ŽP 2014-2020. Již na podzim 2019 došlo k navýšení finanční částky pro kotlíkové dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO), které pro Jihočeský kraj činilo 119,7 mil. Kč. Tyto prostředky byly využity na dofinancování žádostí podaných v rámci 1. výzvy dotačního programu, jež byly z důvodu nedostatku prostředků zařazeny do zásobníku. V prosinci 2020 byla 117. výzva OP ŽP 2014-2020 navýšena o dalších 600 mil. Kč, což pro Jihočeský kraj znamenalo navýšení alokace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ o 91 209 347,07 Kč.

Navýšení alokace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 72/2021/ZK-5 ze dne 18. 3. 2021 takto:

**Usnesení č. 72/2021/ZK-5**

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. schvaluje
2. 1. navýšení celkových způsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ podaného v rámci Operačního programu Životní prostředí o 91 209 347,07 Kč a podání žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
3. 2. změnu usnesení č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 tak, že se text v části I., bod 1. ruší a nahrazuje se textem „realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ s celkovými výdaji 415 524 700,07 Kč a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými způsobilými výdaji 405 524 700,07 Kč“;

II. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

T: 30. 6. 2024

Navýšená alokace projektu byla zčásti využita na financování žádostí, které zbyly v zásobníku z 1. výzvy dotačního programu. Na zbývající část ve výši 29 318 093,27 Kč, pro kterou již nebyly k dispozici v zásobníku z 1. výzvy žádosti, byla v červenci 2021 vyhlášena 2. výzva dotačního programu. V rámci
2. výzvy bylo přijato 901 elektronických žádostí, přičemž alokace 2. výzvy nepokryla všechny podané žádosti, a byl tak znovu vytvořen zásobník, který v současné době zahrnuje posledních 45 žádostí.

Dne 26. 5. 2023 obdržely kraje od MŽP informaci, že díky dalšímu navýšení 117. výzvy OP ŽP 2014-2020 bude možné financovat i zbytek žádostí zařazených do zásobníku. Jihočeský kraj tak získá potřebné prostředky na dofinancování zbývajících 45 žádostí ze zásobníku 2. výzvy dotačního programu a na související administrativní výdaje. Dotace z tohoto navýšení musí být proplacena žadatelům nejpozději do 31. 12. 2023, kdy projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ končí.

Pro získání těchto dodatečných prostředků bude nutné podat žádost o změnu projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ v rámci OP ŽP 2014-2020 spočívající v navýšení celkových způsobilých výdajů projektu o max. 5 260 937,- Kč.

Návrh projednala dle 8. 6. 2023 rada kraje, která svým usnesením č. 685/2023/RK-69 doporučila zastupitelstvu kraje navýšení způsobilých výdajů projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ a podání příslušné žádosti o změnu v OP ŽP 2014-2020 schválit.

Finanční nároky a krytí: Proplácení způsobilých výdajů ze strany MŽP bude probíhat zálohově prostřednictvím ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Nicola Kratochvílová (OEKO): Souhlasím - z hlediska rozpočtového krytí. Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude nutné aktualizovat částku průběžného financování v rozpočtu ORJ 20 dle schválené alokace ze strany MŽP.

Návrh projednán - seznam konzultantů, stanoviska: není relevantní.

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2024

Termín splnění: 31. 12. 2023