|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 22. 06. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 262/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Realizace projektu „Rozšíření sítě pro udržitelné využívání a ochranu rašelinišť a rašelinných stanovišť v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky“ v rámci programu Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021-2027 a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| Zpracoval: | OZZL |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. schvaluje
2. 1. realizaci projektu „Rozšíření sítě pro udržitelné využívání a ochranu rašelinišť a rašelinných stanovišť v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky“ (žadatel: OZZL) a podání žádosti o podporu do programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027 s celkovými způsobilými výdaji části projektu realizované Jihočeským krajem ve výši 170 000,- EUR,
3. 2. kofinancování projektu „Rozšíření sítě pro udržitelné využívání a ochranu rašelinišť a rašelinných stanovišť v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Jihočeským krajem, tj. 25 500,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 262/ZK/23. V případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na 20 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 34 000,- EUR,
4. 3. předfinancování projektu „Rozšíření sítě pro udržitelné využívání a ochranu rašelinišť a rašelinných stanovišť v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky“ Jihočeským krajem ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Jihočeským krajem, tj. 144 500,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 262/ZK/23;

II. ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony potřebné k realizaci uvedeného usnesení.
2. T: 31. 12. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj plánuje prostřednictvím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví předložit společně s partnery z Horního Rakouska (Fachhochschule Oberösterreich), Vídně (Universität Wien), Dolního Rakouska (Naturschutzbund Niederösterreich), Kraje Vysočina (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko a Muzeum Jihlava) a Jihomoravského kraje (Muzeum Znojmo) v červnu 2023 do programu INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021-2027 žádost o podporu pro projekt s názvem „Rozšíření sítě pro udržitelné využívání a ochranu rašelinišť a rašelinných stanovišť v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky“ s dobou realizace od 01/2024 – 12/2026.

Jihočeský kraj zahájil spolupráci v oblasti ochrany a obnovy biologické rozmanitosti přírody a krajiny v rámci česko-rakouského programu již v minulém programovém období a chce na ni nyní navázat novým projektem s názvem „Rozšíření sítě pro udržitelné využívání a ochranu rašelinišť a rašelinných stanovišť v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky“.

Hlavním cílem projektu je vytvořit základ pro udržitelné hospodaření na rašeliništích v příhraniční oblasti v souladu s Rašelinářskou strategií Rakouska 2030+ a Strategií ochrany rašelinišť v ČR. Zavedením vědeckých metod měření a mapování má být analyzována a dokumentována výkonnost ekosystému. Budou vypracovány koncepce udržitelného využívání rašelinišť v zemědělství, lesnictví a cestovním ruchu s ohledem na ochranu přírody a druhů, vodní bilanci a biologickou rozmanitost.

Naplnění cíle projektu má být dosaženo realizací plánovaných klíčových aktivit v těchto pracovních balíčcích, do kterých se zapojí Jihočeský kraj:

PB 1 - Průzkum, inventarizace a analýza rašeliništní krajiny v projektovém území.

V každém z pilotních regionů, s výjimkou Vídně, bude vybráno jedno nebo dvě rašeliniště, kde bude analyzováno zavedení nových přístupů, nebo budou pokračovat ty stávající společně s koncepcemi udržitelného využití. Pro projekt se předpokládá výběr max. 10 lokalit na české i rakouské straně hranice. Jihočeský kraj bude zajišťovat monitoring rašeliništních ploch na všech vybraných lokalitách pomocí bezpilotní techniky pořízené Jihočeským krajem. Na základě sesbíraných dat vznikne ve spolupráci všech partnerů mapa výskytu rašeliništních a prameništních ploch. Na každé projektové lokalitě se předpokládají dva monitorovací lety každý rok.

PB 2 - Udržitelné využívání rašelinišť v zemědělství.

Jako jedna z vhodných forem obhospodařování mokřadních stanovišť se jeví takzvaná „paludikultura“, která by měla mít pozitivní efekt proti odvodňování rašelinišť a jejím cílem je i obnovit význam odvodněných rašelinišť pro vodní bilanci a příjem oxidu uhličitého. V prvním části projektu budou testovány ukázkové přístupy, které zhodnotí a ukáží jejich ekologický přínos a ekonomickou životaschopnost. Jihočeský kraj bude zkoumat možnosti využití této technologie na zamokřených biotopech a rašeliništích.

PB 3 - Udržitelné využívání rašelinišť v odvětví lesnictví.

Dlouhodobě degradovaná rašeliniště byla přeměňována na špatně rostoucí hospodářské lesy vlivem odvodnění území. Za pomoci historických map, vzorků půdy a snímkování s využitím dronu a jeho spektrální kamery mají být identifikovány historicky zaniklé rašelinné biotopy. Jedná se o moderní přístup s využitím umělé inteligence a strojového učení. Jihočeský kraj bude plně zaštiťovat terénní sběr dat v oblasti bezpilotní technologie.

PB 6 - Vytvoření dlouhodobě spolupracujícího společenství.

Cílem je také vytvoření dlouhodobé přeshraniční spolupráce všech projektových partnerů pro další podporu a koordinaci činností v oblasti ochrany rašelinišť a jejich udržitelného a rozvoje.

Jihočeský kraj se v rámci projektu zapojí jak do řízení projektu, tak zejména do monitorování všech zkoumaných lokalit pomocí bezpilotní techniky a následného sběru dat a prezentací výstupů. Za tímto účelem budou z projektu financována tři pracovní místa na částečný úvazek (2 x vědecký pracovník na 0,3 úvazku a 1 x administrativní pracovník na 0,4 úvazku):

1. Vědecký pracovník zajistí zejména odbornou část projektu – sběr dat pomocí bezpilotních systémů, zpracování a přípravu dat pro následné analýzy, tvorbu videí a propagačních výstupů, spolupráci na přípravě metody detekce rašelinných biotopů a dalších odborných dokumentů.
2. Administrativní pracovník se bude podílet zejména na organizaci informačních a vzdělávacích akcí, šíření propagačních materiálu, zajištění PR aktivit souvisejících s projektem.

Personální náklady budou v projektu vykazovány na základě standardních jednotkových nákladů, tj. mzdové náklady budou za celé období realizace činit 2 229 120,- Kč. Z této částky se vypočítává i pevně stanovený paušál na administrativní a kancelářské výdaje (15 %) 334 368,- Kč a cestovné (6 %) 133 728,- Kč. Ostatní výdaje budou tvořit náklady na služby a vybavení ve výši 1 382 784,- Kč.

Pro realizaci aktivit v rámci PB 1-3 je pro Jihočeský kraj nezbytné pořízení nového bezpilotního zařízení, které bude schopné monitorovat velmi rozsáhlá území rašelinišť a bude schopné startovat a přistávat v těchto relativně špatně přístupných oblastech, jak na území Jihočeského kraje, tak všech projektových partnerů. Participací na pracovních balíčcích PB 1–3 si osvojíme metody pro identifikaci rašelinných biotopů v rozsáhlejších územích za pomocí bezpilotní techniky. Díky této metodě bude možné relativně snadno identifikovat a lépe chránit tyto unikátní biotopy, které významně přispívají v dnešní době k tak často zmiňované funkci „zadržení vody v krajině“.

Vzhledem k vyhlášeným pravidlům v rámci tohoto operačního programu je používanou měnovou jednotkou euro. Celkové způsobilé výdaje jihočeské části projektu činí 170 000,- EUR, tj. 4 080 000,- Kč. K přepočtu je použit kurz 24,- CZK/EUR, stanovený podle tabulky krajské predikce kurzu CZK/EUR, schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Kurzové riziko nese žadatel.

Finanční nároky a krytí:

Celkové výdaje jihočeské části projektu činí 170 000,- EUR, tj. 4 080 000,- Kč. Finanční částka bude poskytnuta z ORJ 20 – Strukturální fondy EU.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Michaela Zárubová (OEKO): Souhlasím - z hlediska rozpočtového krytí. Požadované finanční prostředky nejsou součástí návrhu SVR na roky 2024-2025, proto je nutné projekt zahrnout do podkladů pro tvorbu rozpočtu ORJ 20 - Strukturální fondy EU pro rok 2024 a SVR 2025-2026.

Konzultant:

Mgr. Vanda Pánková (OEZI): Souhlasím.

Návrh projednán (stanoviska):

Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí projednal tento materiál dne 5. 6. 2023 a doporučil jej svým usnesením č. 17/2023/ZV-22 zastupitelstvu kraje ke schválení.

PŘÍLOHY:

1. Příloha k návrhu ZK č. 262/ZK/23 Formulář evropského projektu (Příloha\_č. 1\_Formulář evropského projektu\_ATCZ00023.xls)

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 10. 7. 2023

Termín splnění: 30. 6. 2023