|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 09. 11. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 382/ZK/23 |
| Název bodu: | Krajský investiční fond - žádosti o změnu projektu |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
	1. bere na vědomí

žádost města Týn nad Vltavou o změnu termínu zahájení realizace akce,

žádost obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, Litvínovice, Opařany a Hůry o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,

žádost města Tábor a obce Hůry o zvýšení podílu kraje na financování akce,

informaci o pozdním předání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace obce Střelské Hoštice;

* 1. schvaluje

posunutí termínu zahájení akce „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“, příjemce dotace město Týn nad Vltavou, a to do 31. 10. 2023,

prodloužení termínu ukončení akce „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“, příjemce dotace obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, a to do 15. 10. 2023,

prodloužení termínu ukončení akce „Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště“, příjemce dotace obec Litvínovice, a to do 30. 1. 2024,

prodloužení termínu ukončení akce „Objekt občanské vybavenosti č. p. 26 Opařany“, příjemce dotace obec Opařany, a to do 31. 1. 2024,

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“, příjemce dotace město Tábor, a to na 26,92 %,

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“, příjemce dotace obec Hůry, a to na 40,71 %,

prodloužení termínu ukončení akce „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“, příjemce dotace obec Hůry, a to do 31. 8. 2023;

* 1. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
2. T: 30. 12. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 16. 10. 2023 bylo na kraj doručeno 6 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu a 1 vysvětlení pozdního předání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Město Týn nad Vltavou – „Rekreační plochy a parkoviště Hlinky, Týn nad Vltavou“ (10 mil. Kč), realizace od 1. 8. 2023 do 30. 6. 2024, podpořeno z KIF 2023

Z důvodu doručení námitky jednoho z účastníků výběrového řízení žádá město o prodloužení termínu zahájení akce nejpozději do 31. 10. 2023. Krajská dotace bude proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje, termín realizace ani výše dotace se nemění.

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic – „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ (17,5 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 15. 10. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Litvínovice – „Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště“ (10 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2023, podpořeno z KIF 2022

Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu zničení dřevěné podlahy deštěm a jejímu následnému vysoušení. Realizace bude dokončena do 30. 1. 2024. Krajská dotace byla proinvestována v roce 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Opařany – „Objekt občanské vybavenosti č. p. 26 Opařany“ (4 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 31. 1. 2024. Krajská dotace bude proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Tábor – „Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Čekanice - Tábor“ (8 mil. Kč), realizace do 31. 8. 2023, podpořeno z KIF 2023

Město žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 26,79 % na 26,92 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace předáním díla dne 29. 8. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 25. 9. 2023. Výše dotace se nemění.

Obec Hůry – „Hůry – přeložka vodovodu III. etapa“ (1,5 mil. Kč), realizace do 29. 8. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 39,63 % na 40,71 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno, a zároveň o prodloužení realizace akce do 31. 8. 2023. Realizace projektu byla ukončena předáním díla dne 31. 8. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 29. 9. 2023. Výše dotace se nemění.

Obec Střelské Hoštice „Rekonstrukce kulturního domu Střelské Hoštice“ (5 mi. Kč), realizace do 31. 8. 2023, podpořeno z KIF 2022

Obec se mylně domnívala, že termín pro vyúčtování dotace je pevně stanoven podle sesmluvněného ukončení akce. Z tohoto důvodu nebyl dodržen termín předložení vyúčtování do 30 dnů od ukončení realizace o 29 dní. Realizace projektu byla ukončena předáním díla dne 31. 7. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 29. 9. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv při zachování podmínky, že při nedodržení prodlouženého termínů zahájení má kraj možnost od smlouvy odstoupit. Výjimkou jsou obec Dobrá voda u Českých Budějovic, obec Litvínovice, město Tábor, obec Hůry a obec Střelské Hoštice, kde s ohledem na termín ukončení projektů bude pouze oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: jedná se o uvolnění vázaných prostředků Krajského investičního fondu v roce 2023 a současně o jejich opětovné použití.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): část II. návrhu usnesení byla doporučena ke schválení na jednání rady kraje dne 26. 10. 2023 usnesením č. 1151/2023/RK-77.

PŘÍLOHY:

1. Žádost Týn nad Vltavou (1\_Týn nad Vltavou.pdf)
2. Žádost Dobrá Voda u Českých Budějovic (2\_Dobrá Voda.pdf)
3. Žádost Litvínovice (3\_Litvínovice.pdf)
4. Žádost Opařany (4\_Opařany.pdf)
5. Žádost Tábor (5\_Tábor.pdf)
6. 1. Žádost Hůry (6\_1\_Hůry.pdf)

2. Žádost Hůry (6\_2\_Hůry.pdf)

1. Žádost Střelské Hoštice (7\_Střelské Hoštice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 31. 12. 2023

Termín splnění: 31. 12. 2023