|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 22. 02. 2024 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 33/ZK/24 | | |
| Název bodu: | Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| Zpracoval: | OEZI |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

* žádost příjemce dotace Města Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, IČO 00246115, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu města“, reg. č. 425-01-018/21 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 33/ZK/24,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2022:

* žádost příjemce dotace Města Lišov, Třída 5. května 139/156, 373 72 Lišov, IČO 00245178,   
  o prodloužení termínu realizace projektu „Požární technika - DA pro Vlkovice“, reg. č. 452-02-16/22, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 33/ZK/24,

3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2023:

* žádost příjemce dotace Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Dunajovice, IČO 00512974,   
  o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební obnova objektu Dunajovice č. p. 41 na p. č. st. 79 v k.ú. Dunajovice“, reg. č. 477-003/23, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 33/ZK/24;
  1. schvaluje

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

* prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu města“, reg. č. 425-01-018/21, příjemce dotace Město Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, IČO 00246115, a to do 30. 6. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2024,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2022:

* prodloužení termínu realizace projektu „Požární technika - DA pro Vlkovice“, reg. č. 452-02-16/22, příjemce dotace Město Lišov, Třída 5. května 139/156, 373 72 Lišov, IČO 00245178, a to do 29. 2. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2024,

3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2023:

* prodloužení termínu realizace projektu „Stavební obnova objektu Dunajovice č. p. 41 na p. č. st. 79 v k.ú. Dunajovice“, reg. č. 477-003/23, příjemce dotace Obec Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Dunajovice, IČO 00512974, a to do 30. 6. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2024;
  1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

T: 31. 3. 2024

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 370/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 bylo Městu Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, IČO 00246115, schváleno poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč na realizaci projektu „Zpracování územního plánu města“, reg.   
č. 425-01-018/21“, s termínem ukončení realizace projektu do 20. 10. 2023. Město Rožmberk jako příjemce dotace žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2024, a to z důvodu nutnosti provést opakované veřejné projednání územního plánu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 73/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 bylo Městu Lišov, Třída 5. května 139/156, 373 72 Lišov, IČO 00245178, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč na realizaci projektu „Požární technika - DA pro Vlkovice“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 416/2022/ZK-23 ze dne 15. 12. 2022 bylo městu schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva kraje č. 307/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023 bylo městu schváleno prodloužení realizace projektu do 31. 1. 2024. Město Lišov žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 29. 2. 2024 z důvodu zpoždění dodávky vozidla z výrobního závodu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 168/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 bylo Obci Dunajovice, Dunajovice 4, 379 01 Dunajovice, IČO 00512974, schváleno poskytnutí dotace ve výši 238 030,- Kč na realizaci projektu „Stavební obnova objektu Dunajovice č. p. 41 na p. č. st. 79 v k. ú. Dunajovice“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 1. 2024. Obec Dunajovice jako příjemce dotace žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2024, a to z důvodu vzniku víceprací, nutnosti projednat změny týkající se dopravního řešení v rámci místní komunikace s dotčenými orgány státní správy a na základě posouzení statika provést výměnu stropní konstrukce a celého krovu obnovovaného objektu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Návrh projednala dne 8. 2. 2024 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 197/2024/RK-83 doporučila zastupitelstvu kraje předložené žádosti o změnu schválit.

Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO): Souhlasím - z hlediska návrhu financování.

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

1. Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 33\_ZK\_24\_Žádost Rožmberk n. V.pdf)
2. Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 33\_ZK\_24\_Žádost Lišov.pdf)
3. Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 33\_ZK\_24\_Žádost Dunajovice.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 15. 4. 2024

Termín splnění: 31. 3. 2024