|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 22. 02. 2024 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 48/ZK/24 | | |
| Název bodu: | Krajský investiční fond – žádosti o změnu projektů | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí

žádost obce Čížkrajice, Mažice, Pleše, Vitějovice a městyse Strunkovice nad Blanicí o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,

žádost obce Borová Lada, Čížkrajice, Zvíkovské Podhradí, městyse Malšice a města Soběslav o zvýšení podílu kraje na financování akce,

žádost obce Roseč o změnu termínu užití dotace kraje,

informaci o pozdním předání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace obce Borová Lada, Dobrá Voda u Českých Budějovic a města Husinec bez uplatnění sankce;

* 1. doporučuje

1. zastupitelstvu kraje schválit:

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Obnova prameniště Borová Lada“, příjemce dotace obec Borová Lada, a to na 50,00 %,

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Víceúčelová budova v Čížkrajicích“, příjemce dotace obec Ćížkrajice, a to na 27,80 %,

prodloužení termínu ukončení akce „Víceúčelová budova v Čížkrajicích“, příjemce dotace obec Čížkrajice, a to do 20. 11. 2023,

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Městys Malšice – SO-05 Stavební úpravy a přístavba MŠ“, příjemce dotace městys Malšice, a to na 50,00 %,

prodloužení termínu ukončení akce „Obnova historické stodoly za účelem vytvoření zázemí pro sportovní a kulturní aktivity v obci Mažice“, příjemce dotace obec Mažice, a to do 31. 5. 2024,

prodloužení termínu ukončení akce „Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše“, příjemce dotace obec Pleše, a to do 31. 3. 2024,

užití dotace kraje na akci „Stavební úpravy multifunkčního objektu č.p. 46, Roseč“, příjemce dotace obec Roseč, nejpozději do 30. 4. 2024,

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Přístavba zázemí sportovního zařízení Města Soběslav“, příjemce dotace město Soběslav, a to na 48,16 %,

prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace náměstí Bohumila Havlasy a okolí“, příjemce dotace městys Strunkovice nad Blanicí, a to do 30. 6. 2024,

prodloužení termínu ukončení akce „Obecní dům Vitějovice“, příjemce dotace obec Vitějovice, a to do 31. 3. 2025,

11.změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Rekonstrukce zázemí koupaliště Zvíkovské Podhradí“, příjemce dotace obec Zvíkovské Podhradí, a to na 45,99 %;

* 1. ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 8. 2. 2024 bylo na kraj doručeno 10 žádostí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu a 3 vysvětlení pozdního předání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Borová Lada – „Obnova prameniště Borová Lada“ (0,75 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2023, podpořeno z KIF 2023

1. Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 48,45 % na 50,00 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno. Plánované náklady 1 548 068,71 Kč se snížily na 1 168 586,77 Kč. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace předáním díla dne 23. 10. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 4. 12. 2023. Obec nedodržela termín doručení vyúčtování dotace (22. 11. 2023) z důvodu uhrazení poslední faktury dne 29. 11. 2023. Výše dotace se snižuje na 584 293 K, tj. obec na základě vyúčtování vrátí přeplatek ve výši 165 707 Kč.

Obec Čížkrajice – „Víceúčelová budova v Čížkrajicích“ (4,0 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 24,45 % na 27,80 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno. Plánované náklady 16 362 168 Kč se snížily na 14 403 115,45 Kč. Dále obec žádá o prodloužení termínu realizace do 20. 11. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 1. 12. 2023. Výše dotace se nemění.

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic – „Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu v obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ (17,5 mil. Kč), realizace do 15. 10. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec nedodržela termín předání závěrečného vyúčtování z důvodu úhrady zádržného a odvodu DPH až v roce 2024. Realizace projektu byla ukončena dne 15. 10. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 18. 1. 2024. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Město Husinec – „Stavební úpravy sportoviště v areálu ZŠ Husinec“ (10,0 mil. Kč), realizace do 30. 10. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec se mylně domnívala, že termín pro vyúčtování dotace je pevně stanoven podle sesmluvněného ukončení akce. Z tohoto důvodu nebyl dodržen termín předložení vyúčtování do 30 dnů od ukončení realizace o 6 dní. Realizace projektu byla ukončena předáním díla dne 23. 10. 2023. Závěrečná zpráva byla vypracována a na krajský úřad doručena 28. 11. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Městys Malšice – „Městys Malšice – SO-05 Stavební úpravy a přístavba MŠ“ (9,0 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2023, podpořeno z KIF 2023

1. Městys žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 43,20 % na 50,00 % z důvodu nižších celkových nákladů, než bylo předpokládáno. Plánované náklady 20 832 693 Kč se snížily na 17 982 123,92 Kč. Výše dotace se snižuje na 8 991 061 Kč, tj. obec na základě vyúčtování vrátí přeplatek ve výši 8 939 Kč.

Obec Mažice – „Obnova historické stodoly za účelem vytvoření zázemí pro sportovní a kulturní aktivity v obci Mažice“ (1,6 mil. Kč), realizace do 1. 3. 2024, podpořeno z KIF 2023

1. Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 31. 5. 2024. Krajská dotace byla proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Pleše – „Rekonstrukce prodejny smíšeného zboží v obci Pleše“ (3,0 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2023, podpořeno z KIF 2023

1. Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 31. 3. 2024. Krajská dotace byla proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Roseč – „Stavební úpravy multifunkčního objektu č.p. 46, Roseč“ (4,0 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2024, podpořeno z KIF 2023

Z důvodu souběhu čerpání dvou dotačních titulů různých poskytovatelů žádá obec o možnost užití části dotace KIF v roce 2024. Konkrétně se jedná o částku 1 346 417,40 Kč. Celkové uznatelné výdaje, termín ukončení realizace ani výše dotace se nemění.

Město Soběslav – „Přístavba zázemí sportovního zařízení Města Soběslav“ (5,0 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2023, podpořeno z KIF 2023

Město žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 40,84 % na 48,16 % z důvodu uplatnění odpočtu DPH na akci. Plánované náklady 12 241 553 Kč se snížily na 10 381 439 Kč. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace 30. 11. 2023 a závěrečná zpráva byla vypracována a na kraj doručena 20. 12. 2023. Výše dotace se nemění.

Městys Strunkovice nad Blanicí – „Revitalizace náměstí Bohumila Havlasy a okolí“ (6,0 mil. Kč), realizace do 20. 12. 2023, podpořeno z KIF 2023

1. Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu vzniklých víceprací v průběhu stavby. Realizace bude dokončena do 30. 6. 2024. Krajská dotace byla proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Vitějovice – „Obecní dům Vitějovice“ (8,0 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu odstoupení původního dodavatele od smlouvy. Realizace bude dokončena do 31. 3. 2025. Krajská dotace byla proinvestována do 31. 12. 2023. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Obec Zvíkovské Podhradí – „Rekonstrukce zázemí koupaliště Zvíkovské Podhradí“ (0,5 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o zvýšení podílu kraje na financování projektu z 27,74 % na 45,99 % z důvodu vysoutěžení nižší ceny, než byla předpokládána v žádosti o dotaci. Plánované náklady 1 802 380 Kč se snížily na 1 087 309 Kč. Realizace projektu byla ukončena v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace 30. 11. 2023 a závěrečná zpráva byla vypracována a na kraj doručena 18. 12. 2023. Výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení v zastupitelstvu kraje budou s obcemi Mažice a Roseč uzavřeny dodatky smluv. Ostatním žadatelům, s ohledem na termín ukončení projektů bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: zpracovatel je centrální správce rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:

1. 1\_1 Žádost Borová Lada (Borová Lada 1.pdf)

1\_2 Žádost Borová Lada (Borová Lada 2.pdf)

1. Žádost Čížkrajice (Čížkrajice.pdf)
2. Žádost Dobrá Voda u Českých Budějovic (Dobrá Voda u Českých Budějovice.pdf)
3. Žádost Husinec (Husinec.pdf)
4. Žádost Malšice (Malšice.pdf)
5. Žádost Mažice (Mažice.pdf)
6. Žádost Pleše (Pleše.pdf)
7. Žádost Roseč (Roseč.pdf)
8. Žádost Soběslav (Soběslav.pdf)
9. Žádost Strunkovice nad Blanicí (Strunkovice nad Blanicí.pdf)
10. Žádost Vitějovice (Vitějovice.pdf)
11. Žádost Zvíkovské Podhradí (Zvíkovské Podhradí.pdf)

Zodpovídá: Ing. Ladislav Staněk, vedoucí OEKO

Termín kontroly: 25. 4. 2024

Termín splnění: 31. 3. 2024