|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 20. 06. 2024 | Bod programu: 57 |  |
| Číslo návrhu: | 181/ZK/24 | | |
| Název bodu: | Žádosti o změnu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| Zpracoval: | OEZI |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí
      * 1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023:
        2. žádost příjemce dotace Obce Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 00245828, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy stávající požární zbrojnice“, reg.   
           č. 452-03-004/23, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 181/ZK/24,
        3. žádost příjemce dotace Obce Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Svatá Maří, IČO 00250716,   
           o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup DA pro JSDH Svatá Maří“, reg. č. 452-02-001/23, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 181/ZK/24,
        4. žádost příjemce dotace Obce Boudy, Boudy 122, 398 04 Boudy, IČO 00511706, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavba požární zbrojnice v k. ú. Boudy“, reg. č. 452-03-002/23, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 181/ZK/24,
        5. žádost příjemce dotace Města Sedlice, náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice, IČO 00251755,   
           o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Sedlici“, reg.   
           č. 452-03-006/23, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 181/ZK/24,
        6. žádost příjemce dotace Obce Lažánky, Lažánky 50, 388 01 Lažánky, IČO 00667633, o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Lažánky - pořízení požárního přívěsu pro hašení“, reg.   
           č. 452-02-006/23, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 181/ZK/24,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovních aktivit, 1. výzva pro rok 2024:

žádost příjemce dotace SK SNOWRIDERS VIMPERK z. s., 1. máje 268/14, 385 01 Vimperk, IČO 27003540, o změnu realizace projektu „Jarní snowboardslalom“, reg. č. 478-01-033/24, dle přílohy č. 6 k návrhu   
č. 181/ZK/24;

II. schvaluje

1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023:

* + - 1. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy stávající požární zbrojnice“, reg.   
         č. 452-03-004/23, příjemce dotace Obec Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá   
         v Pošumaví, IČO 00245828, a to do 30. 11. 2024, s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2024,
      2. prodloužení termínu realizace projektu „Nákup DA pro JSDH Svatá Maří“, reg. č. 452-02-001/23, příjemce dotace Obec Svatá Maří, Svatá Maří 34, 385 01 Svatá Maří, IČO 00250716, a to do 30. 9. 2024, s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2024,
      3. prodloužení termínu realizace projektu „Stavba požární zbrojnice v k. ú. Boudy“, reg. č. 452-03-002/23, příjemce dotace Obec Boudy, Boudy 122, 398 04 Boudy, IČO 00511706, a to do 31. 7. 2024, s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 8. 2024,
      4. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Sedlici“, reg.   
         č. 452-03-006/23, příjemce dotace Město Sedlice, náměstí T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice,   
         IČO 00251755, a to do 31. 7. 2024, s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 8. 2024,
      5. prodloužení termínu realizace projektu „Obec Lažánky - pořízení požárního přívěsu pro hašení“, reg.   
         č. 452-02-006/23, příjemce dotace Obec Lažánky, Lažánky 50, 388 01 Lažánky, IČO 00667633, a to do   
         30. 9. 2024 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2024,

2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovních aktivit, 1. výzva pro rok 2024:

změnu realizace projektu „Jarní snowboardslalom“, reg. č. 478-01-033/24, příjemce dotace SK SNOWRIDERS VIMPERK z.s., 1. máje 268/14, 385 01 Vimperk, IČO 27003540, dle přílohy č. 6 k návrhu   
č. 181/ZK/24;

III. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení.

T: 30. 9. 2024

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Obci Černá v Pošumaví, Černá   
v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO 00245828, schváleno poskytnutí dotace ve výši   
2 300 000 Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy stávající požární zbrojnice“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Obec Černá v Pošumaví žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2024. Důvodem žádosti je soulad termínů pro dokončení realizace akce, a to jak s rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí státní dotace, tak i s ohledem na uzavřenou smlouvu o dílo se zhotovitelem, kde je závazným termínem dokončení realizace díla listopad 2024.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Obci Svatá Maří, Svatá   
Maří 34, 385 01 Svatá Maří, IČO 00250716, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Nákup DA pro JSDH Svatá Maří“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Obec Svatá Maří žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2024, a to z důvodu zpoždění dodávky podvozku na dostavbu vozidla.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Obci Boudy, Boudy 122,   
398 04 Boudy, IČO 00511706, schváleno poskytnutí dotace ve výši 2 000 000 Kč na realizaci projektu „Stavba požární zbrojnice v k. ú. Boudy“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Obec Boudy žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 7. 2024. Důvodem žádosti je zpoždění realizace oproti plánovanému harmonogramu a soulad termínu dokončení s termínem pro dokončení realizace akce uvedeným v rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí státní dotace.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Městu Sedlice, náměstí   
T. G. Masaryka 28, 387 32 Sedlice, IČO 00251755, schváleno poskytnutí dotace ve výši 2 353 000 Kč na realizaci projektu „Stavební úpravy Hasičské zbrojnice v Sedlici“ s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Město Sedlice žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 7. 2024. Důvodem žádosti je zpoždění realizace v důsledku špatných klimatických podmínek.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 bylo Obci Lažánky, Lažánky 50,   
388 01 Lažánky, IČO 00667633, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Obec Lažánky - pořízení požárního přívěsu pro hašení“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2024. Obec Lažánky žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2024, a to z důvodu zdržení zásobování dodavatele požárního přívěsu pro hašení subdodávkami (motorovými přenosnými stříkačkami).

Usnesením zastupitelstva kraje č. 128/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 bylo SK SNOWRIDERS VIMPERK   
z. s., 1. máje 268/14, 385 01 Vimperk, IČO 27003540, schváleno poskytnutí dotace ve výši 24 000 Kč na realizaci projektu „Jarní snowboardslalom“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 8. 2024. Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám nebylo ale možné závod v termínu uvedeném v žádosti   
o poskytnutí dotace (tj. 17. 3. 2024) v lyžařském areálu na Zadově uspořádat a musel být zrušen. Žadatel   
však uspořádal obdobný závod s názvem „Večerní paralelní snbslalom“ ve stejném lyžařském areálu na Zadově dne 24. 1. 2024 za účasti cca 30 závodníků, na jehož financování by chtěl dotaci využít. Z tohoto důvodu žádá i o změnu názvu projektu z „Jarní snowboardslalom“ na nový název „Večerní paralelní snbslalom“. Forma organizace akce, rozpočet, spoluúčast ani uznatelné výdaje se nemění.

Návrh projednala dne 6. 6. 2024 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 813/2024/RK-91 doporučila zastupitelstvu kraje předložené žádosti o změnu schválit.

Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO): Souhlasím - z hlediska návrhu financování. Prostředky na dofinancování byly převedeny z rozpočtu roku 2023 a jsou označeny UZ 452.

Návrh projednán (stanoviska): OŠMT jako odborný garant posoudil žádost o změnu podanou SK SNOWRIDERS VIMPERK z. s. o kladně.

PŘÍLOHY:

1. Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 181\_ZK\_24\_Žádost\_Černá v Pošumaví.pdf)
2. Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 181\_ZK\_24\_Žádost\_Svatá Maří.pdf)
3. Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 181\_ZK\_24\_Žádost\_Boudy.pdf)
4. Příloha č. 4 (Příloha č. 4 k návrhu č. 181\_ZK\_24\_Žádost\_Sedlice.pdf)
5. Příloha č. 5 (Příloha č. 5 k návrhu č. 181\_ZK\_24\_Žádost\_Lažánky.pdf)
6. Příloha č. 6 (Příloha č. 6 k návrhu č. 181\_ZK\_24\_Žádost SK Snowriders Vimperk.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 9. 2024

Termín splnění: 30. 9. 2024