|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Datum jednání:** | 20. 06. 2024 | 1. **Bod programu: 78** |  |
| 1. **Číslo návrhu:** | 203/ZK/24 | | |
| 1. **Název bodu:** | 1. **Krajský investiční fond - změny projektů** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Předkladatel:** | Ing. Tomáš Hajdušek |
| 1. **Zpracoval:** | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

1. **NÁVRH USNESENÍ**

**Zastupitelstvo Jihočeského kraje**

* 1. bere na vědomí

žádost města Lišov o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu a změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,

oznámení města Lišov o realizaci projektu zřízenou příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Lišov,

žádost obce Roseč o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu;

* 1. schvaluje

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Novostavba pavilonu Mateřské školy Lišov“, příjemce dotace město Lišov, a to na 12,68 %,

užití dotace kraje na akci „Novostavba pavilonu Mateřské školy Lišov“, příjemce dotace město Lišov, nejpozději do 31. 3. 2025,

změnu realizátora projektu „Přístavba školní jídelny vč. odborných učeben Lišov“ z města Lišov na Základní školu a Mateřskou školu Lišov, IČO 75000369,

změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Stavební úpravy multifunkčního objektu č.p.46, Roseč“, příjemce dotace obec Roseč, a to na 37,1 %;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 21. 5. 2024 byly na kraj doručeny 3 žádosti o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

město Lišov – „Novostavba pavilonu Mateřské školy Lišov“ (5,0 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2024, podpořeno z KIF 2023

Město žádá o prodloužení termínu realizace akce do 31. 3. 2025 z důvodu termínu realizace v uzavřené smlouvě s dodavatelem. Zároveň město žádá o zvýšení podílu kraje na realizaci projektu z 9,39 % na 12,68 % z důvodu nižší vysoutěžené ceny. Výše dotace se nemění.

město Lišov – „Přístavba školní jídelny vč. odborných učeben Lišov“ (5,0 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024

Město oznámilo, že realizátorem projektu bude zřizovaná příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lišov, IČO 75000369. Tato změna není v rozporu se statutem Krajského investičního fondu. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

obec Roseč – „Stavební úpravy multifunkčního objektu č.p.46, Roseč“ (4 mil. Kč), realizace do 30. 4. 2024, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o zvýšení podílu kraje na realizaci projektu z 33,66 % na 37,1 % z důvodu nižších celkových nákladů na akci. Akce byla ukončena 25. 4. 2024 a vyúčtování bylo na kraj doručeno 30. 4. 2024. Výše dotace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti a oznámení jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení v zastupitelstvu kraje bude s městem Lišov uzavřen dodatek smlouvy a upravená smlouva o poskytnutí dotace. Obci Roseč, s ohledem na termín ukončení projektu bude pouze oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: materiál nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): materiál byl doporučen ke schválení radou kraje usnesení č. 717/2024/RK-91 ze dne 6. 6. 2024.

1. **PŘÍLOHY:**
2. Žádost Lišov (Lišov\_2023.pdf)
3. Oznámení Lišov (Lišov\_2024\_1.pdf)
4. Výpis usnesení Lišov (Lišov\_2024\_2.pdf)
5. Žádost Roseč (Roseč\_2023.pdf)

**Zodpovídá:** Ing. Ladislav Staněk, vedoucí OEKO

Termín kontroly: 12. 9. 2024

Termín splnění: 12. 9. 2024