Příloha č. 1 materiálu č. 254/ZK/24

**Příloha č. 1: Harmonogram restrukturalizace příspěvkové organizace v sociální oblasti**

|  |  |
| --- | --- |
| období | předmět |
| červen 2024 | schválení záměru restrukturalizace v orgánech kraje (rada kraje, zastupitelstvo kraje) |
| červen 2024 | sestavení podrobného harmonogramu příprav, součinnost ředitelky PO, vedoucích středisek, informování dotčených subjektů |
| srpen 2024 | doporučení vzniku nových PO v RK, organizační schéma nových organizací, pověření osoby, která bude novou organizaci zastupovat před jejím vznikem |
| září 2024 | schválení vzniku nových PO v ZK, schválení zřizovacích listin, organizační schéma nově vznikajících organizací |
| září/říjen 2024 | zápis PO do obch. rejstříku (účinnost od 1.1.2025) |
| září/říjen2024 | vyhlášení výběrového řízení na ředitele nově vzniklých PO/jmenování k 1. 1. 2025 |
| září/říjen2024 | žádost o registraci služeb na nové PO/ukončení služeb v rámci CSS JH |
| září/říjen2024 | žádost o dotaci OK systém/žádost o zařazení do sítě soc. služeb |
| září/říjen 2024 | sestavení rozpočtů na rok 2025 CSS JH a nově vznikajících organizací, včetně PPI na rok 2025 |
| průběžně | nové nastavení organizačních struktur, informační povinnost dle ZP vůči zaměstnancům (přechod práv do nových PO), případně uzavření nových pracovních smluv, seznámení zaměstnanců s vnitřními předpisy nově vznikajících PO |
|   | dodavatelsko odběratelské vztahy - jednání s dodavateli, oznámení změny, úprava smluv (dodavatelské smlouvy, nájemní smlouvy, rozdělení centrálních nákupů, nové hlavičky) |
|   | správa sítí (rozdělení GINIS, Cygnus), uzavření spisů, spisová rozluka |
|   | komunikace s místní samosprávou a veřejností |
|   | komunikace s klienty a jejich opatrovníky  |
|   | zdravotní pojišťovny (převod smluv na nové PO, změna u stávající CSS JH) |
|   | založení nových bankovních účtů, změna oprávnění k bankovním účtům CSS JH |
|   | dotace a příspěvky - Isprofin, OPŽP, NPO, nadace, jiné orgány státní správy, FO, PO, apod.,(např. podané, případně schválené projekty od jiných subjektů, včetně jejich žádostí)  |
|   | investiční záměry, rozpracované investiční akce, schválené investiční akce doložené plnou dokumentací |
| do 15. 1. 2025 | informace do Ústředního věstníku |
| leden/únor 2025 | inventarizace majetku v CSS JH a převod majetku do nových PO (včetně rozdělení pohledávek a závazků na organizace) ke dni 31. 12. 2024 |
| leden/únor 2025 | účetní závěrka, rozdělení fondů na jednotlivé organizace ke dni 31. 12. 2024 |
| první pololetí 2025 | oznámení FÚ, OSSZ o transformaci organizace |
| květen 2025 | schválení účetní závěrky CSS JH |
| první pololetí 2025 | podání daňového přiznání |